Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за январь-июнь 2025 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за январь - июнь 2025 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального округа». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального округа от 11.05.2022 № 474 «Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального округа» (в редакции  постановлений от 03.10.2022 №838, от 13.12.2022 №972, от 06.04.2023 №184, от 13.04.2023 №201, от 22.05.2023 №283, от 07.04.2023 №464, от 08.12.2023 №541, от 19.01.2024 №13, от 02.11.2024 №390, от 13.05.2025 №155)  утверждено 25 муниципальных программ, включающие в себя 64 подпрограммы.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2025 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил – 2 191 823,30 тыс. рублей в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 128 386,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 970 551,0 тыс. рублей;

федерального бюджета – 82 573,4 тыс. рублей;

внебюджетных средств –10 312,1 тыс. рублей.

За отчетный период 2025 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 1 076 023,29 тыс. рублей,  или 49,1% от плановых значений (Приложение 1), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 513 838,3 тыс. рублей (45,5%);

областного бюджета– 508 210,59 тыс. рублей (52,4%);

федерального бюджета– 46 043,6 тыс. рублей (55,8 %);

внебюджетных средств – 7 930,8 тыс. рублей (76,9%).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-июнь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года  увеличилась  на 45 754,49 тыс. рублей или на 4,5 %   (1 030 268,8 тыс. рублей),  это связано с увеличением бюджетных ассигнований по 11 муниципальным программам, наибольшее увеличение у 6 муниципальных программ:

1)«Развитие системы образования в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы»;

2)«Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы»;

3)«Культура Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы»;

4)«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы»;

5)«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы»;

6) «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявления на 2022-2027 годы».

Наибольшая доля средств за январь-июнь 2025 года  (91,6 % или                985755,8 тыс. рублей) была направлена на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1. «Развитие системы образования Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы» - 557 229,3 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 51,8%;

2. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы» -  140 988,5 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы -13,1%;

3. «Культура Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы» - 119626 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 11,1%;

4. «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы» - 86178,4тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 8%;

5. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы» - 81 733,6 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 7,6 %.

За отчетный период степень реализации 25 муниципальных программ составляет:

| №п/п | Исполнение от плана 50% и выше |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие туризма в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы | 79,1% |
| 2 | Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2027 годы | 76% |
| 3 | Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2022-2027 годы | 67,8% |
| 4 | Развитие системы образования в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы | 60,1% |
| 5 | Культура Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы | 50% |
| Исполнение от плана менее 50 % |  |  |
| 6 | Физическая культура и массовый спорт в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы | 47,7 % |
| 7 | Пресса на 2022-2027 годы | 46,7 % |
| 8 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2022-2027 годы | 44,6 % |
| 9 | Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы | 44,2 % |
| 10 | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы | 42,1 % |
| 11 | Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы | 39,9 % |
| 12 | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы | 36,5 % |
| 13 | Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы | 35,6 % |
| 14 | Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы | 35,4% |
| 15 | Управление муниципальными финансами Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы | 33,5 % |
| 16 | Пожарная безопасность Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы | 24,8 % |
| 17 | Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2027 годы | 22 % |
| 18 | Жилище на 2022 - 2027 годы | 18,7 % |
| 19 | Молодежная политика в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы | 17,3% |
| 20 | Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2027 годы | 5,3 % |
| 21 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы | 4,9 % |

Утвержденные лимиты бюджетных средств в выше перечисленных  муниципальных программ, которые не достигли исполнения 50% запланировано освоить в 3-4  квартале 2025 года.

В 4-х муниципальных программах финансирование отсутствует, освоение средств планируется  в 3-4  квартале 2025года:

1.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округа» на 2022-2027 годы;

2.«Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального округа» на 2022-2027 годы;

3.«Укрепление общественного здоровья населения Беловского муниципального округа» на 2023-2027 годы;

4. Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018 - 2027 годы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Отделом  экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100 %.

По результатам проведенного анализа из 162 показателей муниципальных программ достигнуты в полном объеме или превысили плановое значение 100 индикаторов (или 61,7% от общего количества индикаторов), 62  индикатора не выполнили или не достигли, планового значения 50% от плана в отчетном периоде. (Приложение2).

Проанализировав реализацию всех муниципальных программ за 6  месяцев 2025 года, можно сделать вывод, что для большинства муниципальных программ, реализуемых в Беловском муниципальном округе, 6 месяцев отчетного периода не являются показательными, так как процент выполнения можно увидеть  только в 3 или 4 квартале текущего года.

Вывод и рекомендации

По итогам января - июня 2025 года ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

- проанализировать причины не выполнения планового показателя 50% от плана в отчетном периоде 2025 года и принять соответствующие меры по их достижению  по итогам 9 месяцев 2025 года (не менее 75%);

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальных программ и своевременно их актуализировать.

.

Врио заместителя главы округа

по экономике                                                                                  Е.Ю. Логинова

исп. Лазарева Р.Б.