Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за январь-сентябрь 2024 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за январь - сентябрь2024 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального округа». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального округа от 11.05.2022 № 474 «Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального округа» (в редакции  постановлений от 03.10.2022 №838, от 13.12.2022 №972, от 06.04.2023 №184, от 13.04.2023 №201, от 22.05.2023 №283, от 07.04.2023 №464, от 08.12.2023 №541, от 19.01.2024 №13)  утверждено 25 муниципальных программ, включающие в себя 64 подпрограммы.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил - 2 356 614,0тыс.рублей в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 290 467,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 975 437,5 тыс. рублей;

федерального бюджета – 79 396,5 тыс. рублей;

внебюджетных средств –11 312,2 тыс. рублей.

За отчетный период 2024 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 1 548 853,7 тыс. рублей,  или 65,7% от плановых значений (Приложение 1 ), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 797 616,7 тыс. рублей (61,8%);

областного бюджета– 685 992,2 тыс.рублей (70,3%);

федерального бюджета– 55 071,6  тыс. рублей (69,4 %);

внебюджетных средств – 10 173,2 тыс. рублей  (89,9%).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года  увеличилась  на 268 462,5 тыс. рублей или на 21 %   (1 280 391,2 тыс.рублей),  это связано с увеличением бюджетных ассигнований по 13 муниципальным программам, наибольшее увеличение у 8 муниципальных программ:

1)«Развитие системы образования в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы»;

2)«Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы»;

3)«Культура Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы»;

4)«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы»;

5)«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы»;

6) «Жилище на 2022-2026 годы»;

7) «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети  Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы»;

8) «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2026 годы».

Наибольшая доля средств за январь-сентябрь 2024 года  (83,9 % или                1 299 378,9 тыс. рублей) была направлена на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1. «Развитие системы образования Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы» - 703 938,1 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 45,5%;

2. «Культура Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы» - 162 953,3 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 10,5%;

3. «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы» - 159 977,9 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 10,3%;

4. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе» на 2022-2026 годы» -  149 982,5 тыс.рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы -9,7%;

5. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе» на 2022-2026 годы» - 122 527,1 тыс. рублей, доля от общего объема средств на реализацию муниципальной программы – 7,9 %.

За отчетный период степень реализации 25 муниципальных программ составляет:

| Исполнение от плана 75 % выше |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Молодежная политика в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 100% |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 100% |
| 3 | Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018 - 2026 годы | 100% |
| 4 | Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 94,4% |
| 5 | Развитие туризма в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 91,3% |
| 6 | Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2022-2026 годы | 80,9% |
| 7 | Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2026 годы | 79,5% |
| 8 | Жилище на 2022 - 2026 годы | 77,5% |
| Исполнение от плана менее 75 % |  |  |
| 9 | Управление муниципальными финансами Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 74,6% |
| 10 | Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 73,4% |
| 11 | Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 73% |
| 12 | Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 71,8% |
| 13 | Пожарная безопасность Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 71% |
| 14 | Культура Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 69,4% |
| 15 | Физическая культура и массовый спорт в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 69% |
| 16 | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 67,7% |
| 17 | Пресса на 2022-2026 годы | 66% |
| 18 | Развитие системы образования в Беловском муниципальном округе на 2022-2026 годы | 65,7% |
| 19 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2022-2026 годы | 65,1% |
| 20 | Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловского муниципального округа на 2022-2026 годы | 51,2% |
| 21 | Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2026 годы | 40,4% |
| 22 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2022-2026 годы | 23% |
| 23 | Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе на 2022 - 2026 годы | 19% |

Утвержденные лимиты бюджетных средств в выше перечисленных  муниципальных программ, которые не достигли исполнения 75% запланировано освоить в 4  квартале 2024 года.

В 2-х муниципальных программах финансирование отсутствует, освоение средств планируется  в 4  квартале 2024года:

1.«Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального округа» на 2022-2026 годы;

2.«Укрепление общественного здоровья населения Беловского муниципального округа» на 2023-2026 годы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

Отделом  экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ. При анализе, в случае превышения фактического значения за 9 месяцев 2024 года, над плановым на 2024 год, степень достижения показателя принималась равной 100 %.

По результатам проведенного анализа из 183 показателей муниципальных программ достигнуты в полном объеме или превысили плановое значение 116 индикаторов (или 63,4 % от общего количества индикаторов), 67  индикаторов не выполнены или недостигнуты. (Приложение2).

Для большинства муниципальных программ реализуемых в Беловском муниципальном округе, которые не достигли исполнения 75% 9 месяцев отчетного периода не является показательным, так как процент выполнения можно увидеть  только в 4 квартале текущего года.

Вывод и рекомендации

По итогам января - сентября 2024 года ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

- проанализировать причины не выполнения планового показателя в отчетном периоде 2024 года и принять соответствующие меры по их достижению  по итогам 12 месяцев 2024 года;

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учетом предусмотренных средств на реализацию муниципальной программы, а так же с учетом сложившейся динамики в предыдущие годы;

- не допускать занижения плановых значений целевых показателей муниципальных программ;

- обеспечить выполнение целевых показателей муниципальных программ,

а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальные программы;

- проанализировать причины невыполнения мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) за 2024 год и принять меры по их выполнению в последующие годы;

- перераспределять сэкономленные средства между мероприятиями муниципальной программы в целях обеспечения достижения запланированных показателей;

- обеспечить внесение изменений в муниципальные программы, в том числе в части корректировки целей, задач, продлением сроков реализации до 2027 года, перечня мероприятий, объемов и источников финансирования муниципальных программ, либо их досрочное прекращение.

Врио заместителя главы округа

по экономике                                                                            Е.Ю. Логинова

исп. Лазарева Р.Б.