Cводный отчет

о результатах реализации муниципальных программ

за 12 месяцев  2022 года

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2022 год подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального округа».

Согласно постановлению администрации Беловского муниципального округа от 11.05.2022 № 474 «Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального округа» утверждено 24 муниципальные программы.

В рамках программного планирования бюджета в 2022 году реализуются 24  муниципальные программы,  включающие в себя 61 подпрограмму.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил - 1 982 224,6 тыс.рублей в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 067 430,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 850 287,2 тыс. рублей;

федерального бюджета –53 756,1тыс. рублей;

внебюджетных средств – 10 750,9 тыс. рублей.

За отчетный период 2022 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 1 916 218,2 тыс. рублей,  или 96,7% от плановых значений (Приложение 1 ), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 006 676,3 тыс. рублей (94,3%);

областного бюджета– 846 680 тыс.рублей (99,6%);

федерального бюджета–52 599,1  тыс. рублей (97,8% );

внебюджетных средств – 10 262,8 тыс. рублей  (95,5%).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года  увеличилась  на  402 725,0 тыс. рублей или на 26,6 %  (1 513 493,2 тыс.рублей),  это связано с увеличением бюджетных ассигнований по муниципальным программам: «Развитие системы образования в Беловском муниципальном округе», «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе», «Культура Беловского муниципального округа», «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе» и  «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе». Заключено соглашение с Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса на предоставление субвенций из областного бюджета на жилищно-коммунальную инфраструктуру Беловского муниципального округа и выполнены работы по текущему ремонту водопроводных сетей в с Вишневка, ремонт водопроводной башни д. Новороссийка, отремонтирован водопровод в п. Дунай ключ, приобретено фильтровальное оборудование на скважину в п.Петровский, приобретены дизельные генераторы, проведены работы по реконструкции тепловых сетей в с. Беково, проведен текущий ремонт парка отдыха д. Ивановка ул.Весенняя, произведен текущий ремонт административного здания  ул.Юности 15-1 и проведены работы по разработке проектной документации на строительство пристройки к архиву с.Вишневка ул.Новая 8. А также с 2022 года реализуется новая муниципальная программа «Пожарная безопасность Беловского муниципального округа».

Наибольшая доля средств за январь-декабрь 2022 года                            (92 % или  1 764 007,6 тыс. рублей) была направлена на реализацию 6-ти муниципальных программ:

1.   «Развитие системы образования Беловского муниципального округа» - 950 834,8 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 49,6%;

2. «Культура Беловского муниципального округа» - 220 551,3 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 11,5%;

3. «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры Беловского муниципального округа» - 192 183,9 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 10%;

4. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе» -  169 213,8 тыс.рублей, доля от общего объема средств на программы - 8,8%;

5. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе»- 124 881,7 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 6,5%;

6. «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» - 106 342,1 тыс.рублей - доля от общего объема средств на программы – 5,5%.

За отчетный период 2022 года 10 муниципальных программ выполнены на 99 - 100%, 7 муниципальных программ исполнены на 95% и выше,  в 6 муниципальных программах кассовое исполнение ниже 95%.

Ниже 95 % составило освоение в  6 муниципальных программах:

1.«Повышение эффективности  деятельности органов местного самоуправления» - 93,8 %, от плана (план -  133 142,1 тыс.рублей, факт - 124 881,7 тыс.рублей), это связано с освоением денежных средств в январе 2023 года: выплата заработной платы за вторую половину декабря 2022 года, оплата коммунальных платежей и телефонной связи за декабрь 2022 года согласно муниципальным контрактам.

2. «Пожарная безопасность Беловского муниципального округа» -        92,8 %, от плана (план-  4 880,1 тыс.рублей, факт - 4 528,7 тыс.рублей). Это связано с тем, что в рамках подпрограммы «Содержание добровольной  пожарной охраны» планируется полное переоснащение и закупка необходимого инвентаря в 2023 году, так как изменилась форма экипировки и условия страхования жизни.

3. «Пресса» - 91,5%, от плана (план -  3 441,3 тыс.рублей, факт - 3 150,4 тыс.рублей). Бюджетные средства использованы в пределах фактической потребности.

4. «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе» - 91,4 %, от плана (план-  14 063,4 тыс.рублей, факт -  12 859,0 тыс.рублей). Утвержденные лимиты бюджетных средств использованы в пределах фактической потребности.

5. «Профилактика терроризма, минимизация ликвидации последствий от его проявлений» - 88,6%, от плана (план-  12 854,5 тыс.рублей, факт - 11394,5 тыс.рублей).Снижение обусловлено тем, что по подпрограмме «Профилактика терроризма» освоение составило 0%, так как не приобретались средства печатной продукции о правилах действий при террористических актах.

6. «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» - 85,8 % от плана (план - 223 900,9 тыс.рублей,   факт - 192 183,9 тыс.рублей). Снижение выполнения плана за счет подпрограммы  « Подготовка к зиме», так как  денежные средства от угледобывающих организаций за негативное воздействие на окружающую среду поступили в конце декабря 2022 года, их освоение запланировано на 3-4 квартал 2023 года.

Одна  муниципальная программа не имеет финансирования в 2022 году- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округа», запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Всего по муниципальным программам были предусмотрены к выполнению в 2022 году - 172 показателя, из них:

- в полном объеме достигнуты или превысили плановые значения -  136 показателей (79,1%);

-  25 показателей (14,5%) не достигли плановых значений;

-  11 показателей  - полностью не  выполнены (6,4%).

Отчет о целевых показателях муниципальных программ, достигнутых по  итогам 2022 года, приведены в приложении 2 к Сводному отчету. Значение 87,2% показателей (150) находятся в интервале от 95% до 105 % от запланированного уровня, что свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и достижения результативности мероприятий программ.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

Ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

-проанализировать причины отклонения в 2022 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению;

- своевременно вносить изменения в муниципальные  программы и не допускать отклонения более 5% от плановых показателей;

- своевременно вносить изменения в плановые значения целевых показателей (индикаторов) при  внесении изменений в объемы финансирования муниципальной программы в течении финансового года;

-  не допускать нарушения сроков подготовки и утверждения проектов муниципальных программ и внесения изменений в них;

- учесть результаты реализации муниципальных программ Беловского муниципального округа за 2022 год при осуществлении корректировки муниципальных программ в дальнейшем.

Заместитель главы округа

по экономике                                                                                      А.С. Рубцова

исп. Лазарева Р.Б.