Приложение № 2

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных  программ Беловского муниципального района

за январь – декабрь 2018 года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт за 2017 год | План 2018 год | Факт на январь - декабрь 2018 года | % к плану 2018 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие системы образования Беловского муниципального района Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте 7-16 лет начальным и основным общим образованием | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100 |  |
| 1.2 | Увеличение числа общеобразовательных организаций современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | % | 80 | 81 | 81 | 100 |  |
| 1.3 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 81,8 | 98,26 | 69,6 | 70,8 | Недостаточный уровень индивидуальной работы с обучающимися по повышению качества образования Данные определяются после сдачи ЕГЭ (увеличение количества школ где результат ЕГЭ ухудшились) |
| 1.4 | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 87,1 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5 | Количество приобретенных школьных автобусов | шт | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.6 | Укрепление материально- технической базы образовательных организаций | % | 0 | 81 | 81 | 100 |  |
| 1.7 | Реализация программы «доступная среда» (установка пандусов) | Количество | 0 | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.8 | Обеспечение учебниками | % | 0 | 78.6 | 80 | 101 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Охват детей дошкольного возраста, реализуемыми формами дошкольного образования | % | 88,9 | 97,2 | 97,2 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Школы-интернаты» |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Совершенствование воспитательной системы, повышение уровня воспитанности, повышение способности социализации ребенка в обществе (трудоустройство воспитанников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.11 | Повышение уровня социальной адаптации обучающихся, воспитанников, выпускников-инвалидов | % | 98,5 | 98,8 | 98,8 | 100 |  |
| 1.12 | повышение квалификации педагогических работников по изучению и использованию передового опыта педагогической и коррекционной работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14 | Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование | % | 65 | 75 | 70 | 93,3 | Уволившиеся педагоги с высшем образов., и приняты педагоги без высшего образования |
| 1.15 | Доля педагогов с высшей и первой категорией | % | 68 | 64,3 | 64,3 | 100 |  |
| 1.16 | Удовлетворенность качеством дополнительного образования детей | % | 99,1 | 99,2 | 99 | 99,8 | Уменьшилось численность детей |
| 1.17 | Средняя наполняемость кружков | чел | 13 | 13 | 13 | 100 |  |
| 1.18 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием к общему количеству обучающихся в районе | % | 76,8 | 77 | 75,3 | 98 | Уменьшилось численность детей охваченных дополнительным образование |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам в течение трёх лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление образования Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.21 | Доля обучающихся во вторую смену | % | 5 | 5 | 27 | 54 | Уменьшилось количество детей обучающихся во вторую смену, часть детей перешла учиться в 1 смену. С 1 сентября 2018 года в Старопетеровской СОШ |
| 1.22 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников общего образования | Руб. | 26184 | 31304,5 | 31396 | 100,3 |  |
| 1.23 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников дошкольного образования | Руб. | 23603 | 28715,6 | 32222 | 112,2 | Финансирование производилось согласно доведенных лимитов до учреждений |
| 1.24 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников дополнительного образования | Руб. | 21708 | 31862,2 | 320052 | 100,4 |  |
| 1.25 | Количество учреждений системы образования, расположенных на территории Беловского района | ед | 18 | 18 | 18 | 100 |  |
| 1.26 | Удовлетворенность качеством образования населением Беловского района | % | 92,8 | 93 | 93 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности координационно-методического центра управления образования». |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Доля работников, повысивших квалификацию за год в общем количестве от всех педагогических работников | % | 28 | 30 | 30 | 100 |  |
| 1.28 | Доля педагогов, эффективно использующих новые педагогические технологии в рамках ФГОС НОО и ООО | % | 82 | 82 | 82 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности центра обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Индекс удовлетворенности потребителей услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.30 | Укомплектованность пищеблока при образовательной организации квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.31 | Степень обеспечения приготовления завтраков и обедов высокого качества в соответствии с нормативными документами (Сан ПиН 2.4.5.2409-08) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.32 | Доля обучающихся, получающих питание в образовательных организациях | % | 40 | 98,32 | 76,3 | 77,6 | Уменьшилось количество питающихся, часть детей не питается по причине заболеваний и по заявлению родителей |
| 1.33 | Количество обучающихся получающих питание в образовательных организациях на время летних каникул | чел. | 516 | 1365 | 827 | 60,6 | Питанием были охвачены дети получающие питание в летних лагерях, летний отдых детей при пришкольных лагерях был организован в одну смену |
| 1.34 | Укомплектованность образовательной организации квалифицированным тех.персоналом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.35 | Количество убираемых площадей образовательной организации | кв. м. | 57563 | 57563 | 57563 | 100 |  |
| 2. | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе Подпрограмма «Социальная защита семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (приюты) | тыс. руб. | 13203,2 | 15736,9 | 15703,3 | 99,8 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в пределах финансирования |
| 2.2 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. | чел | 4 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Ежемесячное пособие на ребенка | чел | 2016 | 2034 | 1699 | 83,5 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания выплаты |
| 2.4 | Меры социальной поддержки многодетных семей | чел | 1523 | 1477 | 1488 | 100,7 | Увеличение количества заявлений на меры социальной поддержки |
| 2.5 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | чел | 57 | 85 | 61 | 71,8 | Уменьшение количества заявлений лиц имеющих право на данную меру социальной поддержки |
| 2.6 | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | чел | 213 | 217 | 2183 | 84,3 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.7 | Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей | тыс. руб | 3211,4 | 4123 | 4122,6 | 100 |  |
| 2.8 | Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей | чел. | 1 | 3 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений приемных матерей имеющих право на данные меры социальной поддержки |
| 2.9 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | тыс. руб. | 26323 | 24956 | 24947 | 100 |  |
| 2.10 | Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | тыс. руб. | 0 | 3288,6 | 3211,3 | 97,6 | Расходы выполнены в пределах финансирования |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | чел. | 50 | 65 | 93 | 143,1 | Увеличение количества заявлений на социальное пособие |
| 2.12 | Денежная выплата отдельным категориям граждан | чел. | 46 | 54 | 47 | 87 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.13 | Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | чел. | 80 | 80 | 65 | 81,3 | Снижение количества заявлений на получение материальной помощи |
| 2.14 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительного угля отдельным категориям граждан, проживающих на территории Беловского муниципального района | чел. | 490 | 340 | 340 | 100 |  |
| 2.15 | Оказание адресной социальной поддержки в виде материальной помощи в связи со смертью близкого родственника | чел | 7 | 3 | 1 | 1 | Отсутствие заявлений на оказание материальной помощи в связи со смертью близкого родственника |
| 2.16 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительных товаров малоимущим гражданам Беловского муниципального района | Тыс. руб. | 30 | 19,2 | 19,2 | 100 |  |
| 2.17 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом амбулаторного гемодиализа | чел | 0 | 5 | 5 | 100 |  |
| 2.18 | Расхода на приобретение вещей и предметов первой необходимости в Пункт приема, выдачи, обмена, проката и взаимопомощи для граждан, проживающих на территории Беловского муниципального района | Тыс. руб. | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | 36783,3 | 50856,5 | 50789,7 | 99,9 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в пределах финансирования |
| 2.20 | Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства | чел. | 547 | 544 | 479 | 88,1 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.21 | Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет | чел. | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2.22 | Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными , районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами | чел. | 49 | 53 | 38 | 71,7 | В связи со снижением числа лиц достигших возраста 90 лет, 95 лет |
| 2.23 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих района | чел | 85 | 91 | 93 | 102,2 | Увеличение количества лиц имеющих право на выплату муниципальной пенсии |
| 2.24 | Ежемесячная социальная выплата награжденным нагрудным знаком или медалью | чел | 52 | 52 | 52 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Выплаты инвалидам компенсаций, страховых премий по договорам обязательно страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | чел | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.26 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор» | чел | 91 | 91 | 88 | 96,7 | В связи с переездом лиц, имеющих право на данную меру социальной поддержки в другие города |
| 2.27 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел | 48 | 43 | 48 | 111,6 | Увеличение количества получателей |
| 2.28 | Меры социальной поддержки инвалидов | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.29 | Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан | чел | 1741 | 1740 | 1714 | 98,5 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.30 | Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан | чел | 3238 | 3255 | 3230 | 99,2 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.31 | Меры социальной поддержки работников учреждений социального обслуживания в виде пособий компенсаций | чел | 0 | 13 | 0 | 0 | Снижение количества пособий в связи с снижением уровня смертности |
| 2.32 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | чел | 40 | 40 | 37 | 92,5 | Снижение количества пособий в связи с снижением уровня смертности |
| 2.33 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | чел | 1433 | 1439 | 1415 | 98,3 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.34 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | чел | 21 | 22 | 27 | 122,7 | Увеличение количества заявлений на данную меру социальной поддержки |
| 2.35 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов ВОВ, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ | чел | 78 | 80 | 58 | 72,5 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.36 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел | 46 | 46 | 60 | 130,4 | Увеличение количества получателей имеющих право на данную меру социальной поддержки |
| 2.37 | Услуги по доставке субсидий на оплату ЖКУ | чел | 46 | 46 | 36 | 46 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.38 | Погребение не востребованных умерших | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.39 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Тыс.руб. | 67,8 | 65 | 65 | 100 |  |
| 2.40 | Выплата меры социальной поддержки отдельных категорий работников в виде адресной денежной выплаты | Чел. | 98 | 72 | 46 | 63,9 | Снижение количества получателей |
| 2.41 | Оказание транспортных услуг по доставке твердого топлива семьям, имеющим опекаемых детей | Чел. | 16 | 40 | 21 | 52,5 | Снижение количества получателей |
| 2.42 | Проведение мероприятий по организации противопожарной безопасности отдельным категориям граждан | Тыс.руб. | 0 | 90 | 90 | 100 |  |
| 2.43 | Ежемесячные расходы на выплаты вознаграждения почетным категориям граждан | Чел. | 0 | 17 | 17 | 100 |  |
|  | Подпрограмма –«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.44 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | чел. | 17 | 14 | 16 | 114,3 | Своевременное финансирование, а также по результатам электронных аукционов, за счет образовавшейся экономии было приобретено дополнительно 2 жилых помещения |
| 2.45 | Единовременное пособие для принимающих семей, при всех формах устройства детей. | тыс. руб. | 1152,1 | 670 | 607,9 | 90,7 | Снижение количества получателей в связи с уменьшением детей, переданных в замещающие семьи |
| 2.46 | Ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на специальные накопительные счета | тыс. руб. | 270,8 | 248 | 247 | 99,6 | Снижение количества детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.47 | Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам | тыс. руб. | 16 | 56 | 56 | 100 | Увеличение количества заявлений на бесплатный проезд |
| 2.48 | Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 300 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие детей подлежащих усыновлению |
| 2.49 | Ежемесячная выплата приемным семьям, семьям опекунов на содержание подопечных детей | тыс. руб. | 17050,4 | 16150 | 15970 | 98,9 | Снижение количества детей, находящихся в замещающих семьях, в связи с достижением детей совершеннолетия |
| 2.50 | Ежемесячная выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю | тыс. руб. | 7926,4 | 7585 | 7413,7 | 97,7 | Уменьшение количества приемных семей |
| 3 | Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе Подпрограмма «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество оздоровленных трудоспособных людей | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уровень привитости взрослого населения против клещевого энцефалита: | % | 55,5 | 55 | 38,5 | 69 | Недостаточное количество вакцины |
| 3.3 | Уровень привитости групп профессионального риска против клещевого энцефалита: | % | 100 | 69 | 94 | 136 | Уменьшилось количество работающих в данной отрасли |
| 3.4 | Уровень привитости населения района против гриппа | % | 42,4 | 31 | 48 | 154 |  |
|  | Подпрограмма «АнтиВИЧ/СПИД» |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | % | 94 | 94 | 95 | 101 |  |
| 3.6 | Охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию: | % | 17,3 | 8,8 | 19 | 216 | Увеличилось количество желающих пройти обследование |
| 4 | Культура Беловского муниципального района Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел | 481810 | 51000 | 51928 | 102 | Показатель перевыполнен на 928 чел. по сравнению с плановым: На мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Кемеровской области, проведены 14 внеплановых мероприятий, в которых задействовано на 623 чел. больше. Увеличено количество посещений мероприятий, посвященных Году Добровольца и Волонтера на 305 чел. |
| 4.2 | Количество мероприятий, проведенных, клубными учреждениями культуры | Ед | 6479 | 6900 | 6914 | 100,2 | В связи с празднованием . юбилея Кемеровской области. проведены 14 внеплановых мероприятий |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Количество пользователей библиотек | Чел | 15276 | 15280 | 15280 | 100 |  |
| 4.4 | Количество информационных запросов | Ед | 3336 | 3300 | 3300 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество посетителей музея | Чел | 31000 | 31000 | 31000 | 100 |  |
| 4.6 | Количество музейных экспонатов | Ед | 4044 | 4000 | 4097 | 102,4 | Плановый показатель перевыполнен на 97 ед. Были проведены выставки, приуроченные к 75-ю Кемеровской обл, 100-ю Комсомола, а также к предстоящему празднованию 300-я Кузбасса |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Количество обучающихся в МБОУ ДО «ШИ № 30» | Чел | 140 | 140 | 140 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Комплектование фондов муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Количество книжных изданий, поступивших в фонды МБУК «МЦБС Беловского района» | Ед | 1135 | 1000 | 1062 | 106 | Количество книжных изданий увеличилось на 62 ед. Приобрели более дешевые экземпляры, чем планировалось. |
| 4.9 | Количество периодических изданий, поступивших в фонды МБУК «МЦБС Беловского района» | Ед |  |  |  |  | Количество периодических изданий увеличилось на 164 ед. В связи с расширением ассортимента газет и журналов, было принято решение о подписке газет и журналов по более низким ценам, но в большем количестве |
|  | Подпрограмма «Развитие творческого потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Количество грантов, врученных учреждениям культуры | Ед | 3 | 2 | 2 | 100 |  |
| 4.11 | Количество грантов, врученных творческим коллективам | Ед | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 4.12 | Количество грантов, врученных лучшей библиотеке | Ед | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.13 | Количество грантов, врученных творческим работникам | Ед | 6 | 5 | 5 | 100 | Запланировали в 2018г на 1 грант меньше, чем в 2017г. |
| 4.16 | Количество грантов, врученных одаренным детям | Ед | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Меры социальной поддержки в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Количество работников культуры, получающих иные выплаты. | чел | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие наций и народностей» |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы | Ед | 4 | 3 | 3 | 100 | Запланировали в 2018г. на 1 мероприятие меньше, чем в 2017г |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление культуры и национальной политики Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Количество подведомственных учреждений культуры | Ед | 4 | 6 | 6 | 100 | Плановый показатель увеличился на 2 ед. в связи с объединением двух учреждений |
| 5 | «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество человек, состоящих на учете в ГБУЗ КО Беловская районная больница за употребление наркотических веществ | ед. | 59 | 63 | 20 | 31,7 | Уменьшилась численность человек стоящих на учете за употребление наркотических веществ |
| 5.2 | Количество человек, состоящих на учете в ГБУЗ КО Беловская районная больница за употребление алкоголя | % | 447 | 460 | 377 | 82 | Уменьшилась численность человек стоящих на учете за употребление алкоголя |
| 5.3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН за употребление наркотических веществ и алкоголя | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 5.4 | Количество профилактических мероприятий | % | 75 | 75 | 75 | 100 |  |
| 5.5 | Площадь уничтожения дикорастущей конопли | га | 90 | 90 | 90 | 100 |  |
| 5.6 | Уровень несовершеннолетних, с риском вовлечения в наркотизацию | % | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
| 5.7 | Уровень финансирования подпрограммы | Тыс.руб | 19 | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (в процентном отношении к общему числу преступлений в районе) | % | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 100 |  |
| 5.9 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | шт. | 73 | 76 | 43 | 56,6 | Уменьшилось количество семей находящихся в социально опасном положении |
| 5.10 | Уровень финансирования подпрограммы | тыс.руб. | 367,7 | 260 | 260 | 100 |  |
| 6 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района» Подпрограмма «Обеспечение деятельности загородных лагерей» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | чел. | 585 | 510 | 387 | 75,9 | Снижение продажи путевок ( невосребованность) |
| 6.3 | Охват детей оздоровлением в пришкольных лагерях | % | 22 | 80 | 46,8 | 58,5 | Оздоровление в пришкольных лагерях было организовано в 1 смену |
|  | Подпрограмма «Организация летнего отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | чел | 3980 | 3642 | 1337 | 36,7 | Оздоровление в пришкольных лагерях было организовано в 1 смену |
| 6.5 | Количество детей и подростков, трудоустроенных на временные рабочие места | чел | 123 | 90 | 90 | 100 |  |
| 6.6 | Укрепление материально-технической базы летних пришкольных лагерей на базе общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | «Семейный очаг» Подпрограмма – «Профилактика социального сиротства» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Численность приемных /опекунских семей | единиц | 62/142 | 59/132 | 55/120 | 93/91 | Уменьшение количества семей в связи с достижением детьми совершеннолетия |
| 7.2 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи граждан | % от общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 96 | 95 | 90 | 95 | Уменьшение числа устраиваемых в семьи граждан в связи с тем, что трое детей из общего числа выявленных находятся в организациях для детей-сирот (в силу возраста, отсутствие кандидатов) |
| 7.3 | Доля детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях | % от общего количества детей, проживающих на территории муниципального района | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 100 | Снижение количества неблагополучных семей в связи с улучшением обстановки в семье |
| 7.4 | Количество родителей, лишенных родительских прав | человек | 9 | 5 | 9 | 180 | В связи с проведением профилактической работе с неблагополучными семьями возросла доля родителей, лишенных родительских прав |
|  | Подпрограмма – «Воспитание ответственного родительства» |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах | Чел. | 4 | 2 | 1 | 50 | Отсутствие условий для восстановления в родительских правах |
| 8 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» Подпрограмма « Поддержка реализации административной реформы местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля жителей района, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставленных администрацией | % | 64 | 65 | 63 | 96,9 |  |
| 8.2 | Обеспечение информационной открытости в вопросах реализации мероприятий административной реформы | % | 85 | 85 | 85 | 100 |  |
| 8.3 | Ресурсное и кадровое обеспечение сотрудников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.4 | Доля муниципальных услуг, имеющих регламенты от общего количества услуг | % | 100 | 100 | 95 | 100 |  |
| 8.5 | Доля граждан получающих муниципальные услуги в электронном виде | % | 40 | 100 | 40 | 57,1 | Граждане не обращаются за получением муниципальных услуг через электронный вид |
| 8.6 | Осуществление методической помощи органам местного самоуправления | да/ нет | да | да | да | да |  |
| 8.7 | Создание условий для оперативной деятельности муниципальных служащих | да/ нет | да | да | да | да |  |
| 8.8 | Кол-во человек, обученных по административной реформе (ежегодно) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.9 | Кол-во работников, получающих меру социальной поддержки администрации Беловского муниципального района | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.10 | Услуги по предоставлению информационно-статистических материалов | тыс. руб. | 173 | 180 | 179,6 | 99,9 |  |
| 8.11 | Улучшение качества работы экономических служб | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Градостроительство» |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Обеспеченность актуализированной Схемой территориального планирования Беловского муниципального района | да/ нет | да | да | да | да |  |
| 8.14 | Количество обученных специалистов в части ведения ИСОГД | чел. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 8.15 | Количество созданных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | да/ нет | да | да | да | да |  |
| 8.16 | Обеспеченность актуализированными правилами землепользованиями и застройки поселений | да/ нет | да | да | да | да |  |
| 9 | «Жилище» Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда». |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем финансирования расходов по технической эксплуатации специализированного жилого фонда | Тыс.руб | 983,2 | 992 | 912,1 | 92 |  |
| 9.2 | Ремонт жилищного фонда | Тыс.руб. | 4159,8 | 1172 | 839,7 | 72 | Недостаточность финансирования |
| 9.3 | Проектирование объектов строительства и реконструкции жилищного фонда | Тыс.руб. | 515 | 500 | 290,6 | 58 | Недостаточность финансирования |
| 9.4 | Строительства и реконструкции жилищного фонда | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.5 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тыс.руб. | 60 | 40 | 37 | 93 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | чел | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Мероприятие в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Тыс.руб | 519 | 519 | 519 | 100 |  |
| 10.2 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Тыс.руб | 3000 | 1000 | 1000 | 100 |  |
| 10.3 | Валовой сбор зерновых культур в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 58,6 | 52,4 | 43,9 | 83,8 | Снижение валового сбора зерновых культур объясняется неблагоприятными погодными условиями - поздней, холодной весной, повлиявшей на поздние сроки посева и уменьшение вегетационного периода. |
| 10.4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций всех категорий | % | 69,2 | 84,6 | 58,3 | 68,9 | За 2018 год из 12 предприятий района три ожидают получить убыточный результат: 1.Овощеводческие предприятия района - СПК «Вишневский» и ООО "Колхоз имени Ильича". Объясняется это следующими причинами: Реализационные цены на овощную продукцию и картофель в текущем 2018 году ниже 2017 года, поэтому выручка от реализации 1 центнера основной продукции в 2018 году ниже себестоимости продукции. Вторым показателем убытка является невостребованность овощной продукции на рынке в связи с открытием многочисленных федеральных торговых сетей на территории области. - В СПК «Вишневский» недополучено по итогам 1 полугодия 2018 года прибыли в сумме 1956 руб. В хозяйстве в текущем году было утилизировано сверх естественной убыли овощной продукции на сумму 6 млн.руб. - В ООО "Колхоз имени Ильича" сумма задолженности по кредитам и неуплаченным процентам составила 75,6 млн.руб 2. ООО "ПТФ ИНСКАЯ" – причина убыточного результата – это возмещение кредитов и процентов по обслуживанию кредитов банку. |
|  | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Проведение мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию. | тыс. руб | 30 | 30 | 17 | 57 |  |
| 10.6 | Проведение мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям). | тыс. руб | 0 | 530,7 | 530,7 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | Чел. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 10.8 | Строительство водопроводных сетей с.Вишневка Беловского муниципального района Кемеровской области | Тыс.руб. | 0 | 2945,6 | 2945,6 | 100 |  |
| 11 | «Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства» |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обновления парка компьютерной техники. | Тыс. руб. | 244,1 | 300 | 170,8 | 57 | Недофинансирование |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Многофункционального центра» |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Беловском муниципальном районе Кемеровской области | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| 11.3 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания | % | 90 | 90 | 90 | 100 |  |
| 11.4 | Количество обращений заявителей | % | 19000 | 20000 | 20000 | 100 |  |
| 12 | «Пресса» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Эфирное время телерадиоком-паний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном районе | минуты | 215 | 215 | 215 | 100 |  |
| 12.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном районе | полосы | 32 | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности редакции газеты» |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального района | полосы | 796 | 700 | 700 | 100 |  |
| 12.4 | Количество полос в газете «Сельские зори», размещающих информацию путем обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | полосы | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального района транспортным обслуживанием | количество дополнительных рейсов | 2480 | 4188 | 4036 | 96,4 | Значение целевого показателя (соотношение 2017 (факт) к 2018 (факт) составило 162,7 %. Данное увеличение объясняется тем, что в 2018 году Беловским ГПАТП КО по маршрутам пригородного сообщения количество рейсов (прямых) учитывалось дважды, т.е. в одну и обратную сторон, а в 2017 году направление автобусов по маршрута «туда и обратно» считалось как один рейс. |
| 13.2 | Повышение эффективности использования бюджетных средств (субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения | тыс. руб. | 8544,2 | 7320 | 7319,3 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | кв.м | 0 | 1560 | 1560 | 100 |  |
| 13.4 | Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых был произведен ямочный ремонт дорожного полотна | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  | ф |  |  |  |  |
| 14.1 | Количество малых и средних предприятий | единиц | 128 | 94 | 91 | 97 |  |
| 14.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | человек | 1840 | 1574 | 1519 | 97 |  |
| 14.3 | Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 380 | 365 | 363 | 99 |  |
| 14.4 | Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей | человек | 503 | 530 | 500 | 94 |  |
| 14.5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 16,5 | 16,7 | 14,2 | 85 |  |
| 14.6 | Число субъектов малого предпринимательства | Единиц на 10000 человек населения | 183,7 | 184 | 172,8 | 94 |  |
| 14.7 | Создание новых рабочих мест на предприятиях малого бизнеса | чел | 110 | 120 | 122 | 101 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) | млн. руб. | 6902,7 | 6995 | 12486 | 178,5 | Данные статистики |
| 14.9 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 250185,8 | 259611 | 462667,9 | 178 | Данные статистики |
| 14.10 | Создание новых рабочих мест | Ед. | 677 | 384 | 642 | 167 | Увеличение за счет угольных предприятий |
| 15 | «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Подготовка к зиме» |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Капитальный ремонт котельных | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15.2 | Количество котельных, подлежащих обследованию | Шт. | 10 | 23 | 23 | 100 |  |
| 15.3 | Протяженность теплотрасс, подлежащих ремонту | км | 0,26 | 0,57 | 0,57 | 100 |  |
| 15.4 | Протяженность водопроводных сетей, подлежащих ремонту | км | 3,00 | 7,10 | 7,10 | 100 |  |
| 15.5 | Количество скважин, подлежащих ремонту | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | Разработка проектной документации по объектам благоустройства | Шт | 0 | 4 | 4 | 100 |  |
| 15.7 | Ремонт объектов благоустройства | Шт | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 15.8 | Иные расходы по благоустройству | Шт | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |
| 15.9 | Количество школ, подлежащих ремонту | Шт. | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
| 15.10 | Количество, детских садов подлежащих ремонту | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 15.11 | Количество учреждений культуры, подлежащих ремонту | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 15.12 | Количество административных зданий подлежащих ремонту | Шт. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |  |  |  |  |  |  |
| 15.13 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 49548,1 | 78419 | 67678,4 | 86 | Недостаточность финансирования |
| 15.14 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 13950,6 | 23500,5 | 22362,2 | 95 | Недостаточность финансирования |
| 15.15 | Частичное возмещение расходов по оплате за уголь населению | Тыс. руб. | 4500 | 10100 | 9336,2 | 92 | Недостаточность финансирования |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района» Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Межевание земельных участков, в том числе геодезические измерения и вынос границ в натуре | объект | 8 | 15 | 15 | 100 |  |
| 16.2 | Изготовление технических паспортов | Единиц | 9 | 15 | 15 | 100 |  |
| 16.3 | Проведение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств | Единиц | 50 | 40 | 40 | 100 |  |
| 16.4 | Получение сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости | Получение сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости | 231 | 200 | 183 | 91,5 | В связи с уменьшением количества заявок на заключение муниципальных контрактов |
| 16.5 | Кадастровые выписки | Кадастровые выписки | 200 | 180 | 155 | 86,1 | В связи с уменьшением количества заявок на заключение муниципальных контрактов |
| 16.6 | Определение границ Беловского муниципального района | км | 0 | 1500 | 2 | 1 | Не было подано заявок |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Развитие массового спорта и физической культуры муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 36,9 | 36,8 | 47,7 | 129 |  |
| 17.2 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 38,2 | 38,2 | 61,1 | 160 |  |
| 17.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 71,5 | 73,4 | 87,3 | 119 |  |
| 17.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности категории населения | % | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 103 |  |
| 17.5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 115,9 | 115,3 | 117,7 | 102 |  |
| 17.6 | Количество плоскостных сооружений для занятий физической культурой и спортом | единиц | 74 | 74 | 74 | 100 |  |
| 17.7 | Количество спортивных залов для занятий физической культурой спортом | единиц | 21 | 21 | 21 | 100 |  |
| 17.8 | Количество бассейнов для занятий физической культурой и спортом | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 17.9 | Финансирование подпрограммы | тыс.руб. | 19634,83 | 10601,1 | 10412,7 | 98,2 |  |
| 17.10 | Доля граждан, выполняющих нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | 55,73 | 25 | 37 | 148 | Плановый показатель перевыполнен, т.к. в отчетном году увеличилось количество человек, получивших значки ГТО. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился, потому что в отчетном году уменьшилась численность населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 17.11 | Сохранность контингента учащихся | % | 89 | 89 | 58 | 65 | Плановый показатель снизился в связи с уменьшением количества учащихся, из-за сокращения тренерского состава |
| 17.12 | Количество физкультурно-массовых, спортивных мероприятий | единиц | 24 | 24 | 24 | 100 |  |
| 17.13 | Количество детей, подростков и молодёжи, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях | единиц | 1880 | 1885 | 1885 | 100 |  |
| 17.14 | Количество выполненных спортивно-массовых разрядов | % | 19 | 19 | 11,5 | 60 | Плановый показатель снизился в связи с уменьшением количества учащихся, из-за сокращения тренерского состава |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по физической культуре, спорта и молодежной политики Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 17.15 | Финансирование подпрограммы | тыс. руб. | 2121 | 1929,2 | 1929,2 | 100 |  |
| 18 | «Молодежь Беловского муниципального района» Подпрограмма «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Количество мероприятий и проектов по привлечению молодых граждан к формированию и реализации молодежной политики | ед. | 60 | 60 | 60 | 100 |  |
| 18.2 | Охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики | % | 76 | 77 | 77 | 100 |  |
| 18.3 | Количество общественных молодежных, студенческих и детских организаций | ед. | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 18.4 | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность структур, реализующих молодежную политику | % | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 100 |  |
| 18.5 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 2,6 | 2,7 | 27, | 100 |  |
| 18.6 | Количество добровольцев, общественников из числа подростков и молодых людей, занимающихся вопросами первичной профилактики наркозависимости в молодежной среде | чел. | 60 | 62 | 62 | 100 |  |
| 18.7 | Количество временно занятых и трудоустроенных детей, подростков и молодежи | чел. | 123 | 90 | 45 | 50 | Плановый показатель выполнен на 50% в связи с тем, что планировалось привлечение подростков для работы в зимнее время, но ходатайство с центра занятости не поступило. По сравнению с предыдущим годом показатель уменьшился потому, что в 2018 году повысился МРОТ , а финансирование осталось прежним, в следствии чего уменьшилось количество трудоустроенных подростков |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» |  | 55 | 55 | 55 | 100 |  |
| 18.8 | Количество мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | ед. |  |  |  |  |  |
| 18.9 | Доля подростков и молодежи, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | % | 85 | 85 | 85 | 100 |  |
| 18.10 | Количество действующих детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | ед. | 16 | 16 | 16 | 100 |  |
| 18.11 | Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных патриотических объединений (военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, военно- спортивных лагерей и т. п.) | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 |  |
| 18.12 | Количество молодежных проектов, исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания | ед. | 18 | 18 | 18 | 100 |  |
| 19 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Установка электронных водомерных линеек для контроля за уровнем рек в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного подтопления | Ед. | 0 | 2 | 2 | 100 |  |
| 19.2 | Выделение ГСМ для патрулирования территории района и мониторинга пожарной обстановки во время пожароопасного периода на территории Беловского муниципального района | литр | 0 | 500 | 500 | 100 |  |
| 19.3 | Приобретение раскладушек, комплектов постельного белья для укомплектования пунктов временного размещения для населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций | Единиц, комплект | 0 | 50 | 50 | 100 |  |
| 19.4 | Приобретение тепловых пушек | Ед. | 0 | 4 | 4 | 100 |  |
| 19.5 | Приобретение прицепа для снегохода | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» |  |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Приобретение и монтаж автоматизированных рабочих мест системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 | комплекс | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие Единой дежурно-диспечерской службы Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 19.7 | Приобретение КВ-радиостанции | ед | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 19.8 | Приобретение метеостанции | ед | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 19.9 | Приобретение стационарного сотового телефона | ед | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 19.10 | Текущий ремонт кабинетов | ед | 0 | 3 | 3 | 100 |  |
| 19.11 | Приобретение автоматизированной системы оповещения | Ед | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 19.12 | Приобретение системы хранения данных | Ед | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 19.13 | Приобретение жалюзи | Ед | 0 | 3 | 3 | 100 |  |
| 19.14 | Установка межстоловых перегородок | Комплект | 0 | 6 | 6 | 100 |  |
| 19.15 | Приобретение оргтехники | Тыс.руб. | 0 | 195 | 195 | 100 |  |
| 19.16 | Приобретение мебели | Тыс.руб. | 0 | 190 | 190 | 100 |  |
| 19.17 | Приобретение комплексной системы видеоотображения информации | Тыс.руб. | 0 | 1100 | 1100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 19.18 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения о правилах безопасности на водных объектах | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19.19 | Установка знаков безопасности на водных объектах | ед | 0 | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций» Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 19.20 | Оплата труда сотрудников Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального района» | Тыс.руб. | 0 | 4075 | 4062,7 | 99,7 |  |
| 19.21 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального района» | Тыс.руб. | 847 | 605,6 | 564,9 | 93,3 |  |
| 20 | «Управление муниципальными финансами Беловского района» |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | ## Отношение дефицита бюджета района к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ## % | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 100 |  |
| 20.2 | ## Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района | % | 110 | 109 | 109 | 100 |  |
| 20.3 | ## Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета района | % | 93,7 | 80 | 94 | 117 | Увеличение расходов в муниципальной программе |
| 20.4 | ## Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга | % | 0 | 3 | 0 | 0 | В течении года не было расходов по муниципальному долгу |
| 21 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 3 | 13 | 367 | Кемеровостат |
| 21.2 | Социальный риск (погибших на 100тыс. населения) | % | 0 | 9,7 | 0 | 0 |  |
| 22 | «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 1.Протяженность подъездных дорог в щебеночном исполнении | км. | 3,5 | 1,75 | 1,75 | 100 |  |
| 22.2 | 2. Уровень обеспеченности подъездными дорогами | % | 50 | 50 | 50 | 100 |  |
| 22.3 | 3.Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22.4 | 4. Уровень обеспеченности контейнерами для сбора твердых бытовых отходов | % | 25 | 50 | 50 | 100 |  |
| 23 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Беловского муниципального района | Объект | 0 | 9 | 9 | 100 |  |
| 23.3 | Установка системы видеонаблюдения в МАУ «Детский спортивно-оздоровительный центр «Радуга» | Объект | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 23.4 | Установка системы видеонаблюдения в администрации Беловского муниципального района | Объект | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 23.5 | Приобретение металлодетектеров | Штук | 0 | 20 | 20 | 100 |  |
| 23.6 | Установка систем контроля и управления доступом в дошкольных образовательных организациях Беловского муниципального района | Штук | 0 | 56 | 56 | 100 |  |
| 24 | «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 24.2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Тыс.кв.м | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 100 |  |
| 24.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 24.4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Тыс.кв.м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100 |  |
| 24.5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100 |  |

Исполнитель:

_____________    ________________    ______________________

должность          подпись               Ф.И.О.

телефон: