Приложение № 2

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных  программ Беловского муниципального района

за январь – декабрь 2019 года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2019 год | Факт на январь -декабрь 2019 года | Факт на январь -декабрь 2018 года | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие системы образования Беловского муниципального района Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте 7-16 лет начальным и основным общим образованием | % | 100 | 100 | 99,9 | 100 |
| 1.2 | Увеличение числа общеобразовательных организаций современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | % | 81 | 81 | 81 | 100 |
| 1.3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 98,5 | 67,6 | 69,6 | Недостаточный уровень индивидуальной работы с обучающимися по повышению качества образования |
| 1.4 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Количество приобретенных школьных автобусов | шт | 5 | 6 | 2 |  |
| 1.6 | Оборудование автобусов системой Глонас | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.7 | Укрепление материально - технической базы образовательных организаций | % | 81 | 81 | 81 |  |
| 1.8 | Реализация программы "Доступная среда" (установка пандусов)обеспечение учебниками обучающихся | Кол-во | 4 | 1 | 3 | Отсутствие финансирования |
| 1.9 | Обеспечение учебниками обучающихся | % | 81 | 81 | 80 |  |
| 1.10 | Создание единого цифрового пространства для всех образовательных отношений | Кол-во | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Охват детей дошкольного возраста, реализуемыми формами дошкольного образования | % | 78,2 | 78,2 | 97,2 |  |
|  | Подпрограмма «Школы-интернаты» |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Совершенствование воспитательной системы, повышение уровня воспитанности, повышение способности социализации ребенка в обществе (трудоустройство воспитанников) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.13 | Повышение уровня социальной адаптации обучающихся, воспитанников, выпускников-инвалидов | % | 98,9 | 98,9 | 98,8 |  |
| 1.14 | повышение квалификации педагогических работников по изучению и использованию передового опыта педагогической и коррекционной работы | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.16 | Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное образование | % | 84,7 | 85 | 70 |  |
| 1.17 | Доля педагогов с высшей и первой категорией | % | 76,1 | 76,5 | 64,3 |  |
| 1.18 | Удовлетворенность качеством дополнительного образования детей | % | 99,2 | 99 | 99 |  |
| 1.19 | Средняя наполняемость кружков | чел | 13 | 15 | 13 |  |
| 1.20 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием к общему количеству обучающихся в районе | % | 82,6 | 82,6 | 75,3 |  |
| 1.21 | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | Кол. | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам в течение трёх лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление образования Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.24 | Доля обучающихся во вторую смену | % | 3 | 2,6 | 2,7 |  |
| 1.25 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников общего образования | Руб. | 33962 | 35054 | 31396 |  |
| 1.26 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников дошкольного образования | Руб. | 30988 | 31741 | 32222 |  |
| 1.27 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников дополнительного образования | Руб. | 31416 | 34514 | 32005 | Вовремя не изменен план (правильный план 35207) |
| 1.28 | Количество учреждений системы образования, расположенных на территории Беловского района | ед | 18 | 18 | 18 |  |
| 1.29 | Удовлетворенность качеством образования населением Беловского района | % | 95 | 95 | 93 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности координационно-методического центра управления образования». |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Доля работников, повысивших квалификацию за год в общем количестве от всех педагогических работников | % | 50 | 50 | 30 |  |
| 1.31 | Доля педагогов, эффективно использующих новые педагогические технологии в рамках ФГОС НОО и ООО | % | 90 | 90 | 82 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности центра обслуживания» |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Индекс удовлетворенности потребителей услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.33 | Укомплектованность пищеблока при образовательной организации квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.34 | Степень обеспечения приготовления завтраков и обедов высокого качества в соответствии с нормативными документами (Сан ПиН 2.4.5.2409-08) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.35 | Доля обучающихся, получающих питание в образовательных организациях | % | 97,5 | 97,5 | 76,3 | Питалось больше детей чем планировалось в начале учебного года |
| 1.36 | Количество обучающихся получающих питание в образовательных организациях на время летних каникул | чел. | 1365 | 817 | 827 | Летний отдых детей при школьных лагерях был организован в одну смену |
| 1.37 | Укомплектованность образовательной организации квалифицированным тех.персоналом | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.38 | Количество убираемых площадей образовательной организации | кв. м. | 57563 | 57563 | 57563 |  |
| 2. | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе Подпрограмма «Социальная защита семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (приюты) | тыс. руб. | 16746,1 | 16662,2 | 15703,3 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в пределах финансирования |
| 2.2 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | чел | 2 | 2 | 1 |  |
| 2.3 | Ежемесячное пособие на ребенка | чел | 1614 | 1614 | 1699 |  |
| 2.4 | Меры социальной поддержки многодетных семей | чел | 1468 | 1468 | 1488 |  |
| 2.5 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | чел | 85 | 58 | 61 | Увеличение количества заявлений на меры социальной поддержки |
| 2.6 | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей | чел | 157 | 157 | 183 | Снижение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.7 | Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей | тыс. руб | 4508 | 4507,8 | 4122,6 | Выплаты произведены в пределах финансирования |
| 2.8 | Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей | чел. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений |
| 2.9 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | тыс. руб. | 22151 | 22149,4 | 24947 | Выплаты произведены в пределах финансирования |
| 2.10 | Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | тыс. руб. | 6408 | 6398,9 | 3211,3 | Расходы в пределах финансирования |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | чел. | 73 | 73 | 93 |  |
| 2.12 | Денежная выплата отдельным категориям граждан | чел. | 54 | 54 | 47 |  |
| 2.13 | Оказание единовременной материальной помощи | чел. | 13 | 39 | 65 | Увеличение количества заявителей на материальную помощь |
| 2.14 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительного угля малоимущим семьям Беловского муниципального района | чел. | 0 | 0 | 340 |  |
| 2.15 | Оказание адресной социальной поддержки в виде материальной помощи в связи со смертью близкого родственника | чел | 0 | 0 | 1 |  |
| 2.16 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительных товаров малоимущим гражданам Беловского муниципального района | тыс. руб. | 18 | 18 | 19,2 |  |
| 2.17 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом амбулаторного гемодиализа | чел | 0 | 0 | 5 |  |
| 2.18 | Расходы на приобретение вещей и предметов первой необходимости в пункт приема, выдачи, обмена, проката и взаимопомощи для граждан, проживающих на территории Беловского муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | тыс. руб. | 56200,6 | 56162,5 | 50789,7 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения в пределах финансирования |
| 2.20 | Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства | чел. | 440 | 440 | 479 |  |
| 2.21 | Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет | чел. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.22 | Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными , районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами | чел. | 21 | 21 | 38 |  |
| 2.23 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих района | чел | 97 | 97 | 93 |  |
| 2.24 | Ежемесячная социальная выплата награжденным нагрудным знаком или медалью | чел | 51 | 51 | 52 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Выплаты инвалидам компенсаций, страховых премий по договорам обязательно страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | чел | 3 | 3 | 1 |  |
| 2.26 | Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор» | чел | 90 | 90 | 88 |  |
| 2.27 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел | 42 | 42 | 48 |  |
| 2.28 | Меры социальной поддержки инвалидов | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.29 | Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан | чел | 1653 | 1653 | 1714 |  |
| 2.30 | Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан | чел | 3126 | 3126 | 3230 |  |
| 2.31 | Меры социальной поддержки работников учреждений социального обслуживания в виде пособий компенсаций | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.32 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | чел | 22 | 22 | 37 |  |
| 2.33 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | чел | 1305 | 1305 | 1415 |  |
| 2.34 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | чел | 17 | 17 | 27 |  |
| 2.35 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов ВОВ, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ | чел | 52 | 52 | 58 |  |
| 2.36 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | чел | 59 | 59 | 60 |  |
| 2.37 | Услуги по доставке субсидий на оплату ЖКУ | чел | 46 | 59 | 60 | Увеличение количества получателей в связи с прекращением основания для выплаты |
| 2.38 | Погребение не востребованных умерших | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие потребности |
| 2.39 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Тыс.руб. | 63,3 | 61 | 65 | Выплаты в пределах финансирования |
| 2.40 | Выплата меры социальной поддержки отдельных категорий работников в виде адресной денежной выплаты | Чел. | 0 | 0 | 42 |  |
| 2.41 | Оказание транспортных услуг по доставке твердого топлива семьям, имеющим опекаемых детей | Чел. | 0 | 0 | 21 |  |
| 2.42 | Проведение мероприятий по организации противопожарной безопасности отдельным категориям граждан | Тыс.руб. | 787,8 | 786,8 | 90 | Выплаты произведены в пределах финансирования |
| 2.43 | Ежемесячные расходы на выплаты вознаграждения почетным категориям граждан | Чел. | 18 | 18 | 17 |  |
| 2.44 | Предоставление 5 тонн энергетического угля опекаемым и приемным семьям | семья | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Подпрограмма –«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |
| 2.45 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | чел. | 39 | 39 | 16 |  |
| 2.46 | Единовременное пособие для принимающих семей, при всех формах устройства детей. | тыс. руб. | 454 | 453,6 | 607,7 | Выплаты произведены в пределах финансирования |
| 2.47 | Ежемесячное зачисление денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на специальные накопительные счета | тыс. руб. | 290 | 239 | 247 | Снижение количества детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.48 | Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам | тыс. руб. | 0 | 0 | 56 |  |
| 2.49 | Социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 50 | 50 | 0 |  |
| 2.50 | Ежемесячная выплата приемным семьям, семьям опекунов на содержание подопечных детей | тыс. руб. | 8146 | 16599,3 | 15970 | Увеличение количества детей, находящихся в замещающих семьях, в связи с достижением детей совершеннолетия |
| 2.51 | Ежемесячная выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю | тыс. руб. | 6850 | 6818,3 | 7413,7 | Уменьшение количества приемных семей |
| 2.52 | Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч на каждого усыновленного ребенка семьям, усыновившим сразу троих и более детей | тыс. руб. | 140 | 140 | 0 |  |
| 3 | Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе Подпрограмма «Здоровье» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество оздоровленных трудоспособных людей | чел. | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уровень привитости взрослого населения против клещевого энцефалита: | % | 56 | 21 | 38,5 | Недостаточное количество вакцины |
| 3.3 | Уровень привитости групп профессионального риска против клещевого энцефалита: | % | 69,5 | 100 | 100 | В первую очередь вакцинация группы риска |
| 3.4 | Уровень привитости населения района против гриппа | % | 35 | 46 | 48 | Увеличение поставки вакцины финансирование из областного бюджета |
|  | Подпрограмма «АнтиВИЧ/СПИД» |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | % | 94,5 | 95 | 95 |  |
| 3.6 | Охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию: | % | 10 | 19 | 19 | Увеличение планового обследования, в связи с выявлением зараженных инфекцией |
| 4 | Культура Беловского муниципального района Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | Чел | 462940 | 462941 | 124453 |  |
| 4.2 | Количество мероприятий, проведенных, клубными учреждениями культуры | Ед | 6503 | 6503 | 11651 |  |
| 4.3 | Количество клубных формирований | Ед | 410 | 410 | 0 |  |
| 4.4 | Наполняемость клубных формирований | Чел | 6156 | 6156 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество пользователей библиотек | Чел | 15200 | 15289 | 7796 | Увеличение пользователей в связи с увеличением количества проведенных мероприятий |
| 4.6 | Количество информационных запросов | Ед | 0 | 0 | 871 |  |
| 4.7 | Количество посещений | Ед | 163600 | 163611 | 0 | Увеличение пользователей в связи с увеличением количества проведенных мероприятий |
| 4.8 | Доля библиографических записей, внесенных в электронный каталог, к общему объему фонда | % | 19,8 | 19,7 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Количество посетителей музея | Чел | 31000 | 31500 | 7700 | Увеличилось количество посетителей за счет организации выездных выставок, открыта дополнительная экспозиция, посвященная 20 – летнему юбилею музея |
| 4.10 | Количество музейных экспонатов | Ед | 0 | 0 | 4000 |  |
| 4.11 | Количество экспозиций | Ед | 72 | 73 | 0 | открыта дополнительная экспозиция, посвященная 20 – летнему юбилею музея |
| 4.12 | Доля представленных зрителю музейных предметов | % | 82 | 82 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Количество обучающихся в МБОУ ДО «ШИ № 30» | Чел | 0 | 0 | 140 |  |
| 4.14 | Число обучающихся живописью | Чел./час | 29920 | 29920 | 0 |  |
| 4.15 | Число обучающихся фортепиано | Чел./час | 10332 | 10322 | 0 |  |
| 4.16 | Число обучающихся народными инструментами | Чел./час | 5274 | 5274 | 0 |  |
| 4.17 | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | % | 22 | 22 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Комплектование фондов муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Количество книжных изданий, поступивших в фонды МБУК «МЦБС Беловского района» | Ед | 800 | 761 | 0 | Не выполнение планового значения в связи с увеличением цен на книжные издания |
| 4.19 | Количество периодических изданий, поступивших в фонды МБУК «МЦБС Беловского района» | Ед | 800 | 864 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие творческого потенциала» |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Количество грантов, врученных учреждениям культуры | Ед | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.21 | Количество грантов, врученных творческим коллективам | Ед | 4 | 4 | 4 |  |
| 4.22 | Количество грантов, врученных лучшей библиотеке | Ед | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.23 | Количество грантов, врученных творческим работникам | Ед | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.24 | Количество грантов, врученных одаренным детям | Ед | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Подпрограмма «Меры социальной поддержки в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Количество работников культуры, получающих иные выплаты. | чел | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие наций и народностей» |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы | Ед | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление культуры и национальной политики Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Количество подведомственных учреждений культуры | Ед | 0 | 0 | 4 |  |
| 4.28 | Финансирование программы | Тыс.руб | 6960 | 6960 | 0 |  |
|  | Подпрограмма "Организация обслуживания учреждений культуры" |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Количество обслуживаемых учреждений | Ед. | 33 | 33 | 0 |  |
| 5 | «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество человек состоящих на учете в ОПДН за употребление наркотических веществ и алкоголя | Чел. | 1 | 6 | 7 | Увеличение количества человек за счет правонарушений связанных с употреблением алкоголя |
| 5.2 | Количество профилактических мероприятий | % | 75 | 75 | 75 |  |
| 5.3 | Площадь уничтожения дикорастущей конопли | га | 90 | 90 | 90 |  |
| 5.4 | Уровень несовершеннолетних, с риском вовлечения в наркотизацию | % | 19 | 19 | 20 |  |
| 5.5 | Уровень финансирования подпрограммы | Тыс.руб | 29 | 29 | 9 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (в процентном отношении к общему числу преступлений в районе) | % | 8 | 4,2 | 5,2 | Снижение за счет мероприятий прапогандической направленности |
| 5.7 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | шт. | 75 | 42 | 43 | Снижение за счет профилактической работы с семьями данной категории |
| 5.8 | Уровень финансирования подпрограммы | тыс.руб. | 312,2 | 312,2 | 260 |  |
| 6 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района» Подпрограмма «Обеспечение деятельности загородных лагерей» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | чел. | 316 | 316 | 387 |  |
| 6.3 | Охват детей оздоровлением в пришкольных лагерях | % | 24 | 23,6 | 46,8 |  |
|  | Подпрограмма «Организация летнего отдыха» |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | чел | 1935 | 1917 | 1337 | оздоровление в пришкольных лагерях было организовано в 1 смену |
| 6.5 | Количество детей и подростков, трудоустроенных на временные рабочие места | чел | 101 | 90 | 90 | В связи с увеличением МРОТ, финансирование ограничено на запланированное количество подростков |
| 6.6 | Укрепление материально-технической базы летних пришкольных лагерей на базе общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | «Семейный очаг» | Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района №227 от 20.06.2019г. |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района №10 от 24.01.2019г. |  |  |  |  |
| 9 | «Жилище» Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда». |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем финансирования расходов по технической эксплуатации специализированного жилого фонда | Тыс.руб | 975,0 | 842,0 | 912,1 | На конец года кредиторская задолженность |
| 9.2 | Объем финансирования ремонта жилищного фонда | Тыс.руб. | 6170,8 | 6088,2 | 839,1 | На конец года кредиторская задолженность |
| 9.3 | Объем финансирования разработки проектной документации на строительство и реконструкцию зданий | Тыс.руб. | 914,0 | 909,2 | 290,6 | На конец года кредиторская задолженность |
| 9.4 | Объем финансирования строительства и реконструкция жилищного фонда | Тыс.руб. | 1296,1 | 1296,1 | 0 |  |
| 9.5 | Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тыс.руб. | 40 | 26,9 | 37 | На конец года кредиторская задолженность |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов" |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | чел | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | чел | 1 | 1 | 1 |  |
| 9.8 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области | чел | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Подпрограмма "Градостроительство" |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Работы по заполнению базы данных автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.10 | Подготовка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Тыс.руб | 887,5 | 887,5 | 0 |  |
| 9.11 | Обеспечение комплекса услуг "ТехноКад-Муниципалитет" | Тыс.руб | 12,5 | 12,5 | 0 |  |
| 9.12 | Обеспечение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Мероприятие в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Тыс.руб | 619 | 544 | 519 | не проводился конкурс среди операторов машинного доения |
| 10.2 | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Тыс.руб | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 10.3 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 54,9 | 54,9 | 43,9 |  |
| 10.4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций всех категорий | % | 83,3 | 72,7 | 58,3 | Из 11 предприятий района 3 предприятия в 2019 году получили убыточный результат |
|  | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Проведение мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию | тыс. руб | 30 | 30 | 30 |  |
| 10.6 | Проведение мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | тыс. руб | 637,2 | 637,2 | 530,7 |  |
|  | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов | Чел. | 2 | 2 | 2 |  |
| 10.8 | Строительство водопроводных сетей | Тыс.руб | 0 | 0 | 2945,6 |  |
| 11 | «Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Обновления парка компьютерной техники | Тыс. руб. | 300 | 248,4 | 170,8 | Отклонение связанно с изменением цены в результате торгов на аукционе |
| 11.2 | Услуги по предоставлению информационно-ститистических материалов | Тыс. руб. | 180 | 179,8 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Многофункционального центра» |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Беловском муниципальном районе Кемеровской области | % | 90 | 90 | 95 |  |
| 11.4 | Доля населения Беловского муниципального района, положительно оценивающего деятельности органов исполнительной власти | % | 85 | 85 | 85 |  |
| 11.5 | Количество обращений заявителей (посещений) | посещений | 21000 | 20000 | 20000 | Связано с дезинформацией населения о закрытие МФЦ в 2019 году |
| 12 | «Пресса» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Эфирное время телерадиоком-паний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном районе | минуты | 215 | 215 | 215 |  |
| 12.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном районе | полосы | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности редакции газеты» |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального района | полосы | 700 | 700 | 700 |  |
| 12.4 | Количество полос в газете «Сельские зори», размещающих информацию путем обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | полосы | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Транспорт» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального района транспортным обслуживанием | количество дополнительных рейсов | 3694 | 3690 | 4036 | Снижение показателя по причине отмены в 2019 году рейсов по нескольким маршрутам |
| 13.2 | Повышение эффективности использования бюджетных средств (субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения | тыс. руб. | 10008 | 8958,9 | 7319,3 | Недофинансирование из местного бюджета 1049,1 тыс.руб. связано с кредиторской задолженностью, которую планируется погасить в 2020 году |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | кв.м | 3053 | 3053 | 1560 |  |
| 13.4 | Площадь автомобильных дорог общего пользования, на которых был произведен ямочный ремонт дорожного полотна | кв.м | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Количество малых и средних предприятий | единиц | 90 | 91 | 91 | Статистические данные из характеристики хозяйствующих субъектов |
| 14.2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | человек | 1120 | 1396 | 1519 | Ошибочно занижен план |
| 14.3 | Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 365 | 350 | 363 | Связано с закрытием ИП |
| 14.4 | Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей | человек | 550 | 500 | 500 | Ошибочно завышен план |
| 14.5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 14,2 | 14 | 4,2 |  |
| 14.6 | Число субъектов малого предпринимательства | Единиц на 10000 человек населения | 170 | 170 | 172,8 |  |
| 14.7 | Создание новых рабочих мест на предприятиях малого бизнеса | чел. | 125 | 77 | 122 | Невыполнение плана связано с закрытием ИП |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) | млн. руб. | 12641 | 14203 | 12486 | Данные статистики |
| 14.9 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 477268 | 539388 | 462667,5 | Данные статистики |
| 14.10 | Создание новых рабочих мест | Ед. | 384 | 555 | 642 | Создались новые рабочие места на больше чем планировалось на таких предприятиях как ш.Беловская, разрез Пермяковский и разрез Пермяковский |
| 15 | «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Подготовка к зиме» |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Капитальный ремонт котельных | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
| 15.2 | Количество котельных, подлежащих обследованию | Шт. | 0 | 0 | 23 |  |
| 15.3 | Протяженность теплотрасс, подлежащих ремонту | км | 0,35 | 0,35 | 0,57 |  |
| 15.4 | Протяженность водопроводных сетей, подлежащих ремонту | км | 4 | 4 | 7,1 |  |
| 15.5 | Количество скважин, подлежащих ремонту | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Подпрограмма "Благоустройство" |  |  |  |  |  |
| 15.6 | Разработка проектной документации по объектам благоустройства | Шт. | 1 | 1 | 4 |  |
| 15.7 | Ремонт объектов благоустройства | Шт. | 2 | 2 | 1 |  |
| 15.8 | Иные расходы по благоустройству | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 15.9 | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТБО | Шт. | 350 | 350 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |
| 15.10 | Количество школ, подлежащих ремонту | Шт. | 0 | 0 | 1 | Все учреждения и здания отремонтированы в 2018 году |
| 15.11 | Количество детских садов, подлежащих ремонту | Шт. | 0 | 0 | 1 |  |
| 15.12 | Количество объектов культуры, подлежащих ремонту | Шт. | 0 | 0 | 1 |  |
| 15.13 | Количество административных зданий, подлежащих ремонту | Шт. | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |  |  |  |  |  |
| 15.14 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 69165,7 | 69165,7 | 67678,4 |  |
| 15.15 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 21936,3 | 21936,3 | 22362,2 |  |
| 15.16 | Частичное возмещение расходов по оплате за уголь населению | Тыс. руб. | 6397,2 | 5061,4 | 93336,2 | На конец года кредиторская задолженность |
| 16 | «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района» Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Межевание земельных участков | ед. | 10 | 80 | 15 | Большое количество заявок на заключение муниципальных контрактов, чем планировалось в 2019 году |
| 16.2 | Изготовление технических паспортов | ед. | 15 | 4 | 15 | Меньше заявок на заключение по муниципальным контрактам чем планировалось в начале года |
| 16.3 | Проведение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств | ед. | 40 | 33 | 40 | Меньше заявок на заключение по муниципальным контрактам, чем планировалось в начале года |
| 16.4 | Получение сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости | Получение сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости | 200 | 184 | 183 | Меньше заявок на заключение по муниципальным контрактам чем планировалось в начале года |
| 16.5 | Кадастровые выписки | Кадастровые выписки | 180 | 129 | 155 | Меньше заявок на заключение по муниципальным контрактам чем планировалось в начале года |
| 16.6 | Определение границ Беловского муниципального района | км | 330 | 56,6 | 2 | Меньше заявок на заключение по муниципальным контрактам чем планировалось в начале года |
| 17 | «Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Развитие массового спорта и физической культуры муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Доля населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 47,9 | 48 | 36,9 |  |
| 17.2 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 61,1 | 50 | 38,2 | Показатель по факту снижен на основании уточненных данных статистики |
| 17.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 88,4 | 83,1 | 71,5 | Показатель по факту снижен на основании уточненных данных статистики |
| 17.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности категории населения | % | 3,5 | 3,5 | 3,4 |  |
| 17.5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 118,2 | 100 | 115,3 | Показатель по факту снижен на основании уточненных данных статистики |
| 17.6 | Количество сооружений, приспособленных для занятий физической культурой и спортом | % | 141 | 142 | 0 | Открыта 1 площадка для ГТО в с.Сидоренково |
| 17.7 | Доля граждан, выполняющих нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО | % | 27 | 62 | 25 | Из запланированных 890 человек на знаки отличия выполнили нормативы ГТО 553 человека |
| 17.8 | Финансирование подпрограммы | тыс.руб. | 4405,9 | 4405,9 | 2471,1 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |
| 17.9 | Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях дополнительного образования детей | человек | 681 | 627 | 0 | Показатель по факту снижен на основании уточненных данных статистики |
| 17.10 | Количество физкультурно-массовых, спортивных мероприятий | единиц | 20 | 20 | 0 |  |
| 18 | «Молодежь Беловского муниципального района» Подпрограмма «Развитие молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Количество мероприятий и проектов по привлечению молодых граждан к формированию и реализации молодежной политики | ед. | 60 | 59 | 13 |  |
| 18.2 | Охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной политики | % | 77 | 77 | 35 |  |
| 18.3 | Количество временно занятых и трудоустроенных детей, подростков и молодежи | чел. | 13 | 13 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» |  |  |  |  |  |
| 18.4 | Количество мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | ед. | 55 | 55 | 15 |  |
| 18.5 | Количество волонтеров волонтерского сводного отряда, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | Чел. | 200 | 200 | 0 |  |
| 18.6 | Количество действующих военно-патриотических клубов и общественных движений | ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| 19 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Выделение ГСМ для патрулирования территории района и мониторинга пожарной обстановки во время пожароопасного периода на территории Беловского муниципального района | литр | 500 | 500 | 500 |  |
| 19.2 | Приобретение раскладушек, комплектов постельного белья для укомплектования пунктов временного размещения для населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций | Единиц, комплект | 50 | 50 | 0 |  |
| 19.3 | Создание резерва медицинских средств | Тыс.руб | 105 | 0 | 0 | Не было финансирования |
|  | Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Приобретение и монтаж автоматизированных рабочих мест системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 | комплекс | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма разрабатывалась только на 2018 год |
|  | Подпрограмма «Развитие Единой дежурно-диспечерской службы Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Приобретение системы видеоотображения информации | Тыс.руб | 485 | 484,1 | 1100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 19.6 | Установка знаков безопасности на водных объектах | ед | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 19.7 | Оплата труда сотрудников Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального района» | Тыс.руб. | 4797,0 | 4518,1 | 4062,7 | Выплата производится в срок до 10 января 2020 года |
| 19.8 | «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального района» | Тыс.руб. | 894,0 | 766,6 | 564,8 | Договор на предоставление виртуального канала связи был заключен только с 01.03.2019 года |
| 19.9 | Услуги, работы по содержанию имущества | Тыс.руб. | 226 | 224,3 | 0 |  |
| 20 | «Управление муниципальными финансами Беловского района» |  |  |  |  |  |
| 20.1 | ## Отношение дефицита бюджета района к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ## % | 9,6 | 9 | 9,7 | Расходы произведены в пределах фактической потребности |
| 20.2 | ## Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района | % | 111 | 102 | 109 | Расходы произведены в пределах фактической потребности |
| 20.3 | ## Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета района | % | 2,8 | 1,4 | 1,2 | Расходы произведены в пределах фактической потребности |
| 20.4 | ## Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга | % | 3 | 0 | 0 | Не было фактической потребности |
| 21 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 3 | 4 | 11 | Данные статистики |
| 21.2 | Социальный риск (погибших на 100тыс. населения) | % | 9,7 | 15,2 | 9,7 |  |
| 22 | «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Протяженность подъездных дорог в щебеночном исполнении | км. | 1,75 | 1,75 | 1,8 |  |
| 22.2 | Уровень обеспеченности подъездными дорогами | % | 75 | 75 | 50 |  |
| 23 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Тыс. руб. | 30 | 30 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Беловского муниципального района | Объект | 9 | 9 | 9 |  |
| 23.3 | Установка системы видеонаблюдения в МАУ «Детский спортивно-оздоровительный центр «Радуга» | Объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 23.4 | Установка системы видеонаблюдения в администрации Беловского муниципального района | Объект | 0 | 0 | 0 |  |
| 23.5 | Установка систем контроля и управления доступом в дошкольных образовательных организациях Беловского муниципального района | штук | 56 | 56 | 56 |  |
| 24 | «Развитие торговли в Беловском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 104 | 117,2 | 113,6 | Увеличение выручки от продажи товаров населению для конечного потребления |
| 24.2 | Оборот розничной торговли на душу населения | Тыс.руб. | 32,2 | 37,8 | 119,6 | Увеличилась продажа на душу населения |
| 24.3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | Кв.мет. на 1000 чел | 295 | 281,3 | 101 | Обеспеченность торговыми объектами меньше от установленного плана. Территория Беловского района в рамках территориальности обеспечена торговыми объектами |
| 24.4 | Создание новых рабочих мест на предприятиях торговли | Единиц | 20 | 21 | 84 | Создано 1 новое рабочее место в связи с регистрацией 1 ИП |
| 24.5 | Привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных | Млн.руб. | 10 | 10 | 100 | Увеличение выручки от продажи товаров населению для конечного потребления |
| 25 | «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт | 3 | 3 | 3 |  |
| 25.2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 25.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| 25.4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | Тыс.кв.м | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| 25.5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 15 | 15 | 15 |  |
| 26 | «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Беловском муниципальном районе» | В данной муниципальной программе не предусмотрены целевые индикаторы и показатели |  |  |  |  |

Исполнитель:

_____________    ________________    ______________________

должность          подпись               Ф.И.О.

телефон: