Приложение  2

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных  программ Беловского муниципального округа

за январь – декабрь 2022 года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2022 год | Факт на январь -декабрь 2022 года | % к плану | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |
| 1. | Развитие системы образования Беловского муниципального округа Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте 7-16 лет начальным и основным общим образованием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Увеличение числа общеобразовательных организаций современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | % | 83,3 | 83,3 | 100 |  |
| 1.3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций успешно сдавших единый гос экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый гос экзамен по данным предметам | % | 100 | 98,3 | 98 | 1 ученик не сдал ЕГЭ |
| 1.4 | Реализация программы "доступная среда" (установка пандусов) | количество | 1 | 0 | 0 | Планируется исполнение в 2023году |
| 1.5 | Обеспечение учебниками обучающихся | % | 95 | 95 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Охват детей дошкольного возраста, реализуемыми формами дошкольного образования | % | 86,4 | 86,4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Школы-интернаты» |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Совершенствование воспитательной системы, повышение уровня воспитанности, повышение способности социализации ребенка в обществе (трудоустройство воспитанников) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8 | Повышение уровня социальной адаптации обучающихся, воспитанников, выпускников-инвалидов | % | 99,7 | 99,7 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Удовлетворенность качеством дополнительного образования детей | % | 99,7 | 99,7 | 100 |  |
| 1.10 | Доля победителей и призеров Всероссийских международных региональных муниципальных конкурсов | % | 16 | 16 | 100 |  |
| 1.11 | Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет в округе | % | 60 | 77 | 128,3 |  |
| 1.12 | Доля детей в возрасте от 5-18лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.13 | Доля детей в возрасте от 5-18лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 10 | 25 | В 2,5р |  |
| 1.14 | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | Кол. | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам в течение трёх лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ "Организационный центр управления образования Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.17 | Удовлетворенность качеством образования населением Беловского района | % | 97,5 | 97,5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности координационно-методического центра управления образования» |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Доля работников, повысивших квалификацию за год в общем количестве от всех педагогических работников | % | 20 | 20 | 100 |  |
| 1.19 | Доля педагогов участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 20 | 20 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности центра обслуживания» |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Индекс удовлетворенности потребителей услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.21 | Укомплектованность пищеблока при образовательной организации квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.22 | Доля обучающихся, получающих питание в образовательных организациях | % | 92 | 92 | 100 |  |
| 1.23 | Количество обучающихся получающих питание в образовательных организациях на время летних каникул | чел. | 600 | 577 | 96 | Не выполнение плана связано с капитальным ремонтом Старопестеревской школы |
| 2. | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе Подпрограмма «Социальная защита семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Меры социальной поддержки многодетных семей | чел | 172 | 172 | 100 |  |
| 2.2 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | чел | 0 | 0 |  | Отсутствие заявлений от лиц, имеющих право на данную меру социальной поддержки |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 35 | 35 | 100 |  |
| 2.4 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительных товаров малоимущим гражданам Беловского муниципального округа | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений от лиц, имеющих право на данную меру соц. поддержки |
| 2.5 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительного угля отдельным категориям граждан, проживающих не территории Беловского муниципального округа | семья | 225 | 225 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | тыс. руб. | 78144,4 | 76957,2 | 98,5 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.7 | Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными, районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами | чел | 184 | 184 | 100 |  |
| 2.8 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих округа | чел | 99 | 99 | 100 |  |
| 2.9 | Ежемесячная социальная выплата награжденным нагрудным знаком или медалью | чел | 46 | 46 | 100 |  |
| 2.10 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Тыс.руб. | 2069,0 | 2069,0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений от лиц, имеющих право на данную меру социальной поддержки |
| 2.12 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | чел | 26 | 26 | 100 |  |
| 2.13 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | чел | 22 | 22 | 100 |  |
| 2.14 | Проведение мероприятий по организации противопожарной безопасности отдельным категориям граждан | Тыс.руб. | 416,6 | 388,0 | 93 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.15 | Ежемесячные расходы на выплаты вознаграждения почетным категориям гражданам района | Чел. | 18 | 18 | 100 |  |
|  | Подпрограмма –«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Осуществление назначения и выплаты единовременного гос. пособия гражданам , усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | Снятие с управления полномочий по выплате единовременного пособия для принимающих семей, при всех формах устройства детей |
| 2.17 | Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на спец. накопительные банковские счита | тыс. руб. | 231,8 | 231,8 | 100 |  |
| 2.18 | Ежемесячная выплата приемным семьям | тыс. руб. | 8531,7 | 8530,9 | 99,9 |  |
| 2.19 | Ежемесячная выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | тыс. руб. | 15740,3 | 15740,3 | 100 |  |
| 2.20 | Ежемесячная выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю | тыс. руб. | 6610,7 | 6591,5 | 99,7 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.21 | Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч на каждого усыновленного ребенка семьям, усыновившим сразу троих и более детей | тыс. руб. | 240 | 240 | 100 |  |
| 2.22 | Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Чел. | 10 | 10 | 100 |  |
| 2.23 | Предоставление 5 тонн благотворительного угля вновь созданным опекаемым и приемным семьям | семья | 110 | 110 | 100 |  |
| 2.24 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соц.найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.25 | Единовременная выплата муниципальным служащим и работникам, призванным на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации | тыс. руб. | 149,7 | 149,7 | 100 |  |
|  | Подпрограмма– «Обеспечение деятельности социальной защиты населения АБМО» |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания ОМСУ | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.27 | Подпрограмма– «Реализация дополнительных мероприятий направленных на повышение качества жизни» Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на страхование имущества находящихся в зоне возможного подтопления паводками и угрозе перехода лесных пожаров | Чел. | 52 | 52 | 100 |  |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Культура Беловского муниципального округа Подпрограмма «Развитие Культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел | 509235 | 509235 | 100 |  |
| 3.2 | Количество проведенных мероприятий | Ед | 8413 | 8413 | 100 |  |
| 3.3 | Количество клубных формирований | Ед | 411 | 411 | 100 |  |
| 3.4 | Наполняемость клубных формирований | Чел | 6274 | 6274 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество пользователей библиотек | Чел | 15387 | 15387 | 100 |  |
| 3.6 | Количество посещений | Ед | 184816 | 184816 | 100 |  |
| 3.7 | Количество книжных изданий, поступивших в фонды библиотек | Ед | 158 | 158 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Число посетителей | Чел | 31240 | 31240 | 100 |  |
| 3.9 | Количество экспозиций | Ед | 76 | 76 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Количество обучающихся | Чел | 127 | 127 | 100 |  |
| 3.11 | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | % | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие творческого потенциала» |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Количество грантов, учреждениям и работникам культуры | Ед | 2 | 0 | 0 | Мероприятие не проводилось |
| 3.13 | Количество модернизированных учреждений | Ед | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Меры социальной поддержки в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Количество работников культуры, получающих иные выплаты | чел | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие наций и народностей» |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы | Ед | 16 | 16 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Финансирование программы | Тыс.руб | 5635,5 | 5499,7 | 97,6 |  |
|  | Подпрограмма "Организация обслуживания учреждений культуры" |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Количество обслуживаемых учреждений | Ед. | 62 | 62 | 100 |  |
| 4 | «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 4.2 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | Ед. | 20 | 20 | 100 |  |
| 4.3 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | Ед. | 40 | 40 | 100 |  |
| 4.4 | Площадь уничтожения дикорастущей конопли | га | 37 | 37 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | Ед. | 54 | 54 | 100 |  |
| 4.6 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в лагерь труда и отдыха | человек | 5 | 5 | 100 |  |
| 4.7 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | Ед. | 12 | 12 | 100 |  |
| 4.8 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ед. | 24 | 24 | 100 |  |
| 5 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» Подпрограмма «Обеспечение деятельности загородных лагерей» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | чел. | 250 | 229 | 91,6 | По фактической потребности |
|  | Подпрограмма «Организация летнего отдыха» |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | чел | 1500 | 806 | 53,7 | По фактической потребности |
| 5.3 | Количество детей и подростков, трудоустроенных на временные рабочие места | чел | 90 | 142 | 157,8 | По факту больше, чем было запланировано, так как увеличили лимиты бюджетных обязательств |
| 5.4 | Охват детей оздоровлением в пришкольных лагерях | % | 10 | 10 | 100 |  |
| 6 | «Жилище» Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем финансирования расходов по технической эксплуатации специализированного жилого фонда | Тыс.руб | 1860 | 1827,2 | 98,2 |  |
| 6.2 | Объем финансирования взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области- Кузбасса | чел | 0 | 0 | 0 | Планируется в 2023 году |
|  | Подпрограмма "Градостроительство" |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Подготовка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Тыс.руб | 1652 | 1652 | 100 |  |
| 6.5 | Обеспечение комплекса услуг "ТехноКад-Муниципалитет" электронного документооборота | Тыс.руб | 16,5 | 16,5 | 100 |  |
| 6.6 | Приобретение жилого помещения взамен изымаемого предоставленного гражданам на основании договора социального найма по адресу пос станции Проектная ул. Проектновская дом 16, признанного аварийным в соответствии с актом межведомственной комиссии | Тыс.руб | 1753,5 | 1753,5 | 100 |  |
| 6.7 | Возмещение стоимости за изымаемые жилые помещения по адресу пос станции Проектная ул. Проектновская дом 16, признанного аварийным в соответствии с актом межведомственной комиссии | Тыс.руб | 21911,3 | 21912,8 | 100 |  |
| 7 | «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Мероприятие в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество проведенных конкурсах мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 7.2 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 89 | 89 | 100 |  |
| 7.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе | % | 77,8 | 87,5 | 112,5 | Всего в Беловском муниципальном округе 8 организованных сельскохозяйственных предприятий входящих в сводный ежеквартальный и годовой отчет в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.Из них 7 прибыльных, 1 убыточное - ООО «Птицефабрика Снежинская». Причина убыточности предприятий - удорожание цен на энергоносители и оборотные средства (ГСМ, комбикорм, электроэнергию, зап.части и др.). Для увеличения доли прибыльных предприятий сельхозпредприятиям округа выделено из областного и федерального бюджетов субсидии на общую сумму 48,3 млн. руб. |
|  | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Количество проведенных мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию | ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 7.5 | Проведение мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | тыс. руб | 100 | 99,4 | 99,4 |  |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования | ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 7.7 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых произведены работы по благоустройству территории | ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 8 | «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Информатизация администрации БМО» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота "ёЛогика" | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии БМО | чел | 450 | 450 | 100 |  |
| 9 | «Пресса» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Эфирное время телерадиоком-паний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | минуты | 215 | 215 | 100 |  |
| 9.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | полосы | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности редакции газеты» |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | полосы | 800 | 800 | 100 |  |
| 10 | «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Транспорт» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального округа транспортным обслуживанием | количество дополнительных рейсов % | 96 | 96 | 100 |  |
| 10.2 | Повышение эффективности использования бюджетных средств (субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения | тыс. руб. | 12050,1 | 11252,6 | 93,4 | В пределах финансирования |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | Км. | 3,5 | 3,5 | 100 |  |
| 10.4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Беловского муниципального округа | Км. | 1,2 | 1,2 | 100 |  |
| 10.5 | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня | шт | 15 | 15 | 100 |  |
| 11 | «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 14,1 | 14,1 | 100 |  |
| 11.2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по популяризации предпринимательской деятельности и вовлечению в предпринимательскую деятельность | % | 20 | 21 | 105 | Проведено больше мероприятий, чем планировалось |
| 11.3 | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 146,1 | 159 | 108,8 | Рост показателя за счет снижения численности населения в округе |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 301 044,0 | 284290,0 | 94,4 | В связи с неопределенностью, складывающейся на рынке угля |
| 11.5 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 134 523,3 | 127 442,6 | 94,7 | Данные получены расчетным путем, статистические данные за 11 месяцев 2022 года |
| 12 | «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Подготовка к зиме» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество отремонтированных котельных | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 12.2 | Количество котельных, подлежащих обследованию | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 12.3 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 5 | 5 | 100 |  |
| 12.4 | Количество реконструированных объектов ЖКХ | Шт | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Подпрограмма "Благоустройство" |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | Шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 12.6 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | Шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 12.7 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | Шт. | 51 | 51 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Количество административных зданий , подлежащих ремонту | Шт. | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Тыс. руб. | 108 985,6 | 106 802,4 | 98 | Финансирование в пределах потребности |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Комплексные кадастровые работы, в том числе: межевание земельных участков, геодезические измерения и вынос границ в натуре | объектов | 10 | 17 | 170 | Больше подано заявок, чем запланированы кадастровые работы по мероприятию |
| 13.2 | Изготовление технических паспортов | ед. | 10 | 14 | 140 | Больше подано заявок на изготовление технических паспортов |
| 13.3 | Проведение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств | ед. | 50 | 49 | 98 |  |
| 13.4 | Кадастровые выписки | ед. | 180 | 1841 | В 10 раз | В связи с большим количеством заявок |
| 13.5 | Определение границ пунктов Беловского муниципального округа | км | 300 | 0 | 0 | Не поданы заявки, мероприятия не проводились |
| 14 | «Физическая культура и массовый спорт Беловского муниципального округе» |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и сорта | Руб. | 32 090,6 | 32 090,6 | 100 |  |
| 14.2 | Количество финансируемых в рамках муниципальной программы объектов в сфере физической культуры и спорта | ед | 5 | 5 | 100 |  |
| 14.3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 111 | 111 | 100 |  |
| 14.4 | Количество финансируемых в рамках муниципальной программы учреждений в сфере физической культуры и спорта | ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 14.5 | Количество физкултурно-массовых, спортивных мероприятий | Ед | 32 | 32 | 100 |  |
| 14.6 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 64,5 | 64,5 | 100 |  |
| 14.7 | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 73,2 | 73,2 | 100 |  |
| 14.8 | Количество приобретенного спортивного инвентаря в рамках муниципальной программы | Ед | 111 | 111 | 100 |  |
| 15 | «Молодежная политика в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи | % | 39 | 39 | 100 |  |
| 15.2 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 11 | 11 | 100 |  |
| 15.3 | Количество мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| 16 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Выделение ГСМ для патрулирования территории района и мониторинга пожарной обстановки во время пожароопасного периода на территории Беловского муниципального района | литр | 500 | 500 | 100 |  |
| 16.2 | Установка электронных водомерных линеек для контроля за уровнем рек в населенных пунктах , находящихся в зоне возможного подтопления | ед | 1 | 0 | 0 | Отсутствие подрядчика |
| 16.3 | Приобретение комплектов постельного белья для укомплектования пунктов временного размещения для населения, пострадавшего от чс | Комплект | 10 | 10 | 100 |  |
| 16.4 | Приобретение тепловых пушек | Ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 16.5 | Создание резерва медицинских средств | Тыс.руб | 50 | 0 | 0 | Отсутствие специализированных аптечек, заказ на 2023 год |
|  | Подпрограмма «Развитие Единой дежурно-диспечерской службы Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Текущий ремонт кабинетов | Кабинет | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержание в готовности и совершенствования системы оповещения» |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Услуги, работы по содержанию имущества | Тыс.руб | 404 | 404 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 16.9 | Установка знаков безопасности на водных объектах | ед | 10 | 10 | 100 |  |
| 16.10 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической м разъяснительной работы среди населения о правилах безопасности на вводных объектах | Тыс.руб | 10 | 9,9 | 99 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 16.11 | Оплата труда сотрудников Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального округа» | Тыс.руб. | 5218,7 | 5184,3 | 99,3 |  |
| 16.12 | Ремонт кабинета (селекторная) | Тыс.руб. | 1100 | 1091,1 | 99,2 |  |
| 17 | «Управление муниципальными финансами Беловского округа» |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ## Отношение дефицита бюджета района к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ## % | 1,6 | 0 | 0 | Исполнение бюджета 2022 года с профицитом |
| 17.2 | ## Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | % | 159 | 159,9 | 100,1 |  |
| 17.3 | ## Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета округа | % | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 17.4 | ## Доля расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга | % | 0,2 | 0,2 | 100 |  |
| 18 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округе» |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Количество конкурсов безопасное колесо | Шт | 2 | 2 | 100 |  |
| 18.2 | Количество статей о состоянии безопасности дорожного движения и профилактике ДТП | ШТ | 2 | 2 | 100 |  |
| 18.3 | Проведение конкурсов среди школьников | Шт | 4 | 4 | 100 |  |
| 18.4 | Приобретение световозвращающих приспособлений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Протяженность подъездных дорог в щебеночном исполнении | км. | 1,75 | 1,75 | 100 |  |
| 20 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Тыс. руб. | 30 | 0 | 0 | Данные денежные средства не были заявлены на финансирование в 2022 году |
|  | Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа | Объектов % | 100 | 100 | 100 |  |
| 20.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе | Объектов % | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 21.2 | количество благоустроенных общественных территорий | Шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 22. | «Повышение эффективности деятельности ОМС » |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Ресурсное и кадровое обеспечение сотрудников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 22.2 | Обеспечение информационной открытости в вопросах реализации мероприятий административной реформы | % | 85 | 85 | 100 |  |
| 23 | "Развитие туризма в Беловском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Количество мероприятий в рамках событийного туризма | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 23.2 | Количество посетивших мероприятий в рамках событийного туризма | человек | 1500 | 1000 | 67 | Недостаточное количество туристов |
| 23.3 | Количество созданных единиц рекламной продукции | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 23.4 | Количество дорожных и информационных указателей | единиц | 6 | 2 | 33 | Реализация целевого показателя рассчитана на 2022-2023 годы |
| 23.5 | Совокупный номерной фонд | койкомест | 170 | 170 | 100 |  |
| 23.6 | Количество посетителей | единиц | 400 | 615 | 154 | По факту было больше посетителей, чем планировалось в 2022 году |
| 23.7 | Количество туристов | Человек | 71000 | 60000 | 84,5 | Недостаточное количество туристов |
| 23.8 | Объем платных туристических услуг, оказанных населению | Тыс.руб. | 5300 | 4700 | 88,6 | Недостаточное количество туристов |
| 23.9 | Количество объектов, финансируемых в рамках мероприятия | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 24 | "Пожарная безопасность Беловского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности" Доля выполненных противопожарных разрывов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 24.2 | Подпрограмма "Содержание добровольной пожарной охраны" Количество территориальных управлений, обеспеченных добровольными противопожарными командами | единиц | 4 | 4 | 100 |  |

Заместитель главы округа по экономике                                                                                 А.С.Рубцова

Главный специалист отдела ЭА и ПРТ

администрации Беловского муниципального округа                                                                                                           Р.Б.Лазарева