Приложение № 2

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных  программ Беловского муниципального округа

за январь – март 2022 года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2022 год | Факт на январь -март 2022 года | % к плану | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |
| 1. | Развитие системы образования Беловского муниципального округа Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте 7-16 лет начальным и основным общим образованием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Увеличение числа общеобразовательных организаций современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | % | 83,3 | 83,3 | 100 |  |
| 1.3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций успешно сдавших единый гос экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый гос экзамен по данным предметам | % | 100 |  |  | Фактическое исполнение отразится только во 2 квартале 2022 года |
| 1.4 | Реализация программы "доступная среда" (установка пандусов) | количество | 1 | 0 | 0 | Планируется исполнение 2-3 квартал 2022года |
| 1.5 | Обеспечение учебниками обучающихся | % | 95 | 27,6 | 29 | Планируется исполнение 2-4 квартал 2022года |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Охват детей дошкольного возраста, реализуемыми формами дошкольного образования | % | 86,4 | 88 |  | Больше детей стали посещать группы кратковременного пребывания |
|  | Подпрограмма «Школы-интернаты» |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Совершенствование воспитательной системы, повышение уровня воспитанности, повышение способности социализации ребенка в обществе (трудоустройство воспитанников) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8 | Повышение уровня социальной адаптации обучающихся, воспитанников, выпускников-инвалидов | % | 99,7 | 99,7 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Удовлетворенность качеством дополнительного образования детей | % | 99,7 | 99,7 | 100 |  |
| 1.10 | Доля победителей и призеров Всероссийских международных региональных муниципальных конкурсов | % | 16 | 8 | 50 | Ожидаемая численность победителей будет отражена в следующих кварталах 2022года |
| 1.11 | Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет в округе | % | 60 | 60 | 100 |  |
| 1.12 | Доля детей в возрасте от 5-18лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.13 | Доля детей в возрасте от 5-18лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 10 | 10 | 100 |  |
| 1.14 | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | Кол. | 2 | 0 |  | Планируется в 3 или 4 кварталах |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам в течение трёх лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления образования Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.17 | Доля обучающихся во вторую смену | % | 2,5 | 4,2 | 168 | Старопестеревская СОШ закрыта на ремонт и большая часть учеников учатся во вторую смену в Снежинской СОШ |
| 1.18 | Удовлетворенность качеством образования населением Беловского района | % | 97,5 | 97,5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности координационно-методического центра управления образования». |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Доля работников, повысивших квалификацию за год в общем количестве от всех педагогических работников | % | 20 | 0 |  | Обучение запланировано на сентябрь 2022года |
| 1.20 | Доля педагогов, эффективно использующих новые педагогические технологии в рамках ФГОС НОО и ООО | % | 20 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности центра обслуживания» |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Индекс удовлетворенности потребителей услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.22 | Укомплектованность пищеблока при образовательной организации квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.23 | Доля обучающихся, получающих питание в образовательных организациях | % | 92 | 92 | 100 |  |
| 1.24 | Количество обучающихся получающих питание в образовательных организациях на время летних каникул | чел. | 600 |  |  | Фактическое исполнение отразится в период летних каникул и после каникул |
| 2. | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе Подпрограмма «Социальная защита семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Меры социальной поддержки многодетных семей | чел | 250 | 235 | 94 | Снижение количества заявлений в связи с передачей части мер социальной поддержки в ГКУ "ЦСВИ" |
| 2.2 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | чел | 5 | 0 |  | Отсутствие заявлений от лиц имеющих право на данную меру социальной поддержки |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 60 | 7 | 11,7 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.4 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительных товаров малоимущим гражданам Беловского муниципального округа | тыс. руб. | 22 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений лиц имеющих право на данную меру соц. поддержки |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | тыс. руб. | 73126,2 | 15584,5 | 21,3 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.6 | Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными, районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами | чел | 11 | 0 |  | В связи со снижением численности получателей |
| 2.7 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих округа | чел | 98 | 96 | 97,9 | Численность увеличилась в связи с возникновением права на муниципальную пенсию |
| 2.8 | Ежемесячная социальная выплата награжденным нагрудным знаком или медалью | чел | 46 | 46 | 100 |  |
| 2.9 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Тыс.руб | 2069 | 55 | 2,6 | Расходы произведены в пределах финансирования |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел | 3 | 0 |  | Отсутствие заявлений от лиц имеющих право на данную меру социальной поддержки |
| 2.11 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | чел | 30 | 8 | 26,7 | Выплата произведена на основании поступивших заявлений |
| 2.12 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | чел | 30 | 7 | 23,3 | Снижение количества получателей в связи с отсутствием заявлений |
| 2.13 | Проведение мероприятий по организации противопожарной безопасности отдельным категориям граждан | Тыс.руб. | 240 | 0 |  | Отсутствие заявлений от лиц имеющих право на данную меру социальной поддержки |
| 2.14 | Ежемесячные расходы на выплаты вознаграждения почетным категориям граждан | Чел. | 19 | 19 |  | Увеличение численности в связи с присвоением звания "Почетный гражданин района" |
|  | Подпрограмма –«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Осуществление назначения и выплаты единовременного гос. пособия гражданам , усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 50 | 0 |  | Отсутствие заявлений на усыновление (удочерение) |
| 2.16 | Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на спец. накопительные банковские счита | тыс. руб. | 240 | 58,1 |  | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.17 | Ежемесячная выплата приемным семьям | тыс. руб. | 7500 | 1696,5 | 22,6 | Уменьшение количества детей в приемных семьях |
| 2.18 | Ежемесячная выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | тыс. руб. | 12847 | 2976,6 | 23 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.19 | Ежемесячная выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю | тыс. руб. | 7500 | 1879,4 | 25 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.20 | Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч на каждого усыновленного ребенка семьям, усыновившим сразу троих и более детей | тыс. руб. | 240 | 60 | 25 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.21 | Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Чел. | 20 |  |  | Отсутствие заявлений |
| 2.22 | Предоставление 5 тонн благотворительного угля вновь созданным опекаемым и приемным семьям | семья | 100 | 0 |  | Отсутствие заявлений |
| 2.23 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соц.найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими | % | 100 | 24.8 |  | Расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в пределах финансирования |
|  | Подпрограмма– «Обеспечение деятельности социальной защиты населения АБМО» |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания ОМСУ | % | 96 | 21,4 |  | Расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в пределах финансирования |
| 2.25 | Подпрограмма– «Реализация дополнительных мероприятий направленных на повышение качества жизни» Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на страхование имущества находящихся в зоне возможного подтопления паводками и угрозе перехода лесных пожаров | Чел. | 55 | 2 | 3,6 | Выплата произведена на основании поступивших заявлений |
|  |  | % | 100 | 6,2 | 6,2 |  |
| 3 | Культура Беловского муниципального округа Подпрограмма «Развитие Культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел | 509235 | 126125 | 24,8 | Показатель будет исполнен до конца года |
| 3.2 | Количество проведенных мероприятий | Ед | 6720 | 1694 | 25 |  |
| 3.3 | Количество клубных формирований | Ед | 411 | 411 | 100 |  |
| 3.4 | Наполняемость клубных формирований | Чел | 6274 | 6274 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество пользователей библиотек | Чел | 15385 | 7785 |  | Показатель будет исполнен до конца года |
| 3.6 | Количество посещений | Ед | 180052 | 45995 |  |  |
| 3.7 | Количество книжных изданий, поступивших в фонды библиотек | Ед | 100 | 34 |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Число посетителей | Чел | 29400 | 6682 | 22,7 | Показатель будет исполнен до конца года |
| 3.9 | Количество экспозиций | Ед | 73 | 73 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Количество обучающихся | Чел | 140 | 116 | 83 | Показатель будет исполнен до конца года |
| 3.11 | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | % | 22 | 22 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие творческого потенциала» |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Количество грантов, учреждениям и работникам культуры | Ед | 7 | 0 |  | Вручение грантов запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 3.13 | Количество модернизированных учреждений | Ед | 1 | 0 |  | запланировано на 2 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Развитие творческого потенциала» |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Количество грантов, врученных учреждениям культуры | Ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.15 | Количество грантов, врученных творческим коллективам | Ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 3.16 | Количество грантов, врученных творческим работникам | Ед | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.17 | Количество грантов, врученных одаренным детям | Ед | 10 | 10 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Меры социальной поддержки в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Количество работников культуры, получающих иные выплаты | чел | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие наций и народностей» |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы | Ед | 3 | 1 | 33 | запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Финансирование программы | Тыс.руб | 5246,0 | 1217,1 | 23 | Показатель будет исполнен к концу 2022 году |
|  | Подпрограмма "Организация обслуживания учреждений культуры" |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Количество обслуживаемых учреждений | Ед. | 32 | 32 | 100 |  |
| 4 | «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1 | 0 |  | Показатель будет исполнен к концу 2022 году |
| 4.2 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | Ед. | 20 | 0 |  | Показатель будет исполнен к концу 2022 году |
| 4.3 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | Ед. | 40 | 0 |  | Показатель будет исполнен к концу 2022 году |
| 4.4 | Площадь уничтожения дикорастущей конопли | га | 65 | 0 |  | запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | Ед. | 40 | 38 | 95 | Показатель будет исполнен к концу 2022 году |
| 4.6 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в лагерь труда и отдыха | человек | 5 | 0 |  | запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 4.7 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | Ед. | 12 | 3 | 25 | Показатель будет исполнен к концу 2022 году |
| 4.8 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ед. | 24 | 6 | 25 | Показатель будет исполнен к концу 2022 году |
| 5 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» Подпрограмма «Обеспечение деятельности загородных лагерей» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | чел. | 300 | 0 |  | запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Организация летнего отдыха» |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | чел | 1500 | 0 |  | запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 5.3 | Количество детей и подростков, трудоустроенных на временные рабочие места | чел | 90 | 0 |  | запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 5.4 | Охват детей оздоровлением в пришкольных лагерях | % | 10 |  |  | запланировано исполнение на 2 квартал 2022 года |
| 6 | «Жилище» Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем финансирования расходов по технической эксплуатации специализированного жилого фонда | Тыс.руб | 2000,0 | 0 |  | запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 6.2 | Объем финансирования взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тыс.руб. | 100 | 0 |  | запланировано на 2-4 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области- Кузбасса | чел | 0 |  |  | Планируется в 2023 году |
|  | Подпрограмма "Градостроительство" |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Подготовка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Тыс.руб | 1552 | 0 |  | В соответствии с заключенным муниципальным контрактом в 2021 году исполнение принятых бюджетных обязательств предусмотрено во втором квартале 2022 года |
| 6.5 | Обеспечение комплекса услуг "ТехноКад-Муниципалитет" электронного документооборота | Тыс.руб | 23,5 | 0 |  | Расходы по данному мероприятию запланированы во 2 квартале 2022 года |
| 7 | «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Мероприятие в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество проведенных конкурсах мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Ед. | 1 | 0 |  | запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 7.2 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 80,8 | 0 |  | запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 7.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе | % | 77,8 | 87,5 | 122 | Всего в Беловском муниципальном округе 8 организованных сельскохозяйственных предприятий входящих в сводный ежеквартальный и годовой отчет в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.Из них 7 прибыльных, 1 убыточное - ООО «Птицефабрика Снежинская». Причина убыточности предприятий - удорожание цен на энергоносители и оборотные средства (ГСМ, комбикорм, электроэнергию, зап.части и др.). Для увелечения доли прибыльных предприятий 17 хозяйствам района в 1 квартале текущего года выделена из федерального бюджета субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 7,3 млн.руб. |
|  | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Количество проведенных мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию | ед | 1 |  |  | запланировано на 2 квартал 2022 года |
| 7.5 | Проведение мероприятий по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | тыс. руб | 100 |  |  | запланировано на 3-4 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования | ед | 1 |  |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования планируется на 3 квартал 2022 года |
| 7.7 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых произведены работы по благоустройству территории | ед | 1 |  |  | Ремонт по благоустройству территории планируется на 3 квартал 2022 года |
| 8 | «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Информатизация администрации БМО» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота "ёЛогика" | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8.2 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии БМО | чел | 450 | 154 | 34 |  |
| 9 | «Пресса» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Эфирное время телерадиоком-паний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | минуты | 215 | 53,75 | 25 |  |
| 9.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | полосы | 25 | 6,25 | 25 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности редакции газеты» |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | полосы | 800 | 200 | 25 |  |
| 10 | «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Транспорт» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение более широкого охвата населенных пунктов Беловского муниципального округа транспортным обслуживанием | количество дополнительных рейсов % | 96 | 26 | 27 |  |
| 10.2 | Повышение эффективности использования бюджетных средств (субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения | тыс. руб. | 12196,1 | 2402,6 | 19,7 |  |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | кв.м | 3,5 |  |  | Запланировано в 3 квартале 2022 года |
| 10.4 | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | шт | 22 |  |  | Запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 11 | «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 14,1 | 14,1 | 100 |  |
| 11.2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по популяризации предпринимательской деятельности и вовлечению в предпринимательскую деятельность | % | 20 | 5 | 25 | В первом квартале проведено одно мероприятие, посвященное Международному дню 8 марта, в котором приняли участие 20 СМСП |
| 11.3 | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 146,1 | 146,1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) | млн. руб. | 8825,3 | 2206,3 | 25 |  |
| 11.4 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 360438 | 90109,5 | 25 |  |
| 11.5 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 64370,5 | 36610,6 | 56,9 |  |
| 12 | «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Подготовка к зиме» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество отремонтированных котельных | Шт. | 1 |  |  | Выполнение запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 12.2 | Количество котельных, подлежащих обследованию | Шт. | 1 |  |  |  |
| 12.3 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 5 |  |  |  |
| 12.4 | Количество реконструированных объектов ЖКХ | Шт | 3 |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Благоустройство" |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | Шт. | 2 |  |  | Выполнение данных мероприятий будет в течении 2022 года |
| 12.6 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | Шт | 1 |  |  |  |
| 12.7 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | Шт. | 51 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Тыс. руб. | 99437,2 | 16700,8 | 16,8 | Финансирование в пределах потребности |
|  | Подпрограмма "Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Количество административных зданий подлежащих ремонту | Шт | 1 |  |  | В течении 2022 года |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Комплексные кадастровые работы, в том числе: межевание земельных участков, геодезические измерения и вынос границ в натуре | объектов | 20 | 2 | 10 | Меньше подано заявок на запланированные кадастровые работы по мероприятию |
| 13.2 | Изготовление технических паспортов | ед. | 5 |  |  | Отсутствие заявок на изготовление технических паспортов |
| 13.3 | Проведение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств | ед. | 50 | 21 | 42 | В связи с большим количеством заявок на проведение оценочных услуг |
| 13.4 | Получение сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости | ед. | 600 | 504 | 84 | В связи с отменой государственной услуги Росреестра на получение сведений |
| 13.5 | Кадастровые выписки | ед. | 180 | 391 | 3,4 раза | В связи с большим количеством заявок |
| 13.6 | Определение границ пунктов Беловского муниципального округа | км | 300 |  |  | Не поданы заявки |
| 14 | «Физическая культура и массовый спорт Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и сорта | Руб. | 28947,3 | 32003,5 | 110,1 | Выплата компенсаций в связи с увольнением |
| 14.2 | Количество финансируемых в рамках муниципальной программы объектов в сфере физической культуры и спорта | ед | 5 | 5 | 100 |  |
| 14.3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 101,2 | 108,5 | 107 |  |
| 14.4 | Количество финансируемых в рамках муниципальной программы учреждений в сфере физической культуры и спорта | ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 14.5 | Количество физкултурно-массовых, спортивных мероприятий | Ед | 32 | 8 | 25 | Показатель будет исполнен до конца 2022 года |
| 14.6 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 63,8 | 62,9 | 98,6 |  |
| 14.7 | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 62,8 | 62,3 | 99 |  |
| 14.8 | Количество приобретенного спортивного инвентаря в рамках муниципальной программы | Ед | 40 | 51 | 127,5 | Приобретен инвентарь по более низкой цене |
| 15 | «Молодежная политика в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи | % | 39 | 39 | 100 |  |
| 15.2 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 11 |  |  | Мероприятия планируются на 2-3 квартал 2022 года |
| 15.3 | Количество мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | ед. | 5 | 1 | 20 |  |
| 16 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Выделение ГСМ для патрулирования территории района и мониторинга пожарной обстановки во время пожароопасного периода на территории Беловского муниципального района | литр | 500 |  |  | Приобретение запланирована на апрель-май 2022года |
| 16.2 | Установка электронных водомерных линеек для контроля за уровнем рек в населенных пунктах , находящихся в зоне возможного подтопления | ед | 1 |  |  | Установка запланирована на апрель 2022 года |
| 16.3 | Приобретение комплектов постельного белья для укомплектования пунктов временного размещения для населения, пострадавшего от чс | Комплект | 10 |  |  | запланирована на 2 квартал 2022 года |
| 16.4 | Приобретение тепловых пушек | Ед | 1 |  |  | запланирована на 2 квартал 2022 года |
| 16.5 | Создание резерва медицинских средств | Тыс.руб | 50 |  |  | запланирована на 2 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Развитие Единой дежурно-диспечерской службы Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Текущий ремонт кабинетов | Кабинет | 1 |  |  | запланирована на 2 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Поддержание в готовности и совершенствования системы оповещения» |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Услуги, работы по содержанию имущества | Тыс.руб | 310 | 139,4 | 45 | Произведен текущий ремонт системы над уровнем рек |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Установка знаков безопасности на водных объектах | ед | 10 |  |  | Установка знаков запланирована на май-июнь 2022года |
| 16.9 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической м разъяснительной работы среди населения о правилах безопасности на вводных объектах | Тыс.руб | 10 |  |  | Приобретение средств запланировано на 3 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 16.10 | Оплата труда сотрудников Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального округа» | Тыс.руб. | 3914 | 989,9 | 25,3 |  |
| 17 | «Управление муниципальными финансами Беловского округа» |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ## Отношение дефицита бюджета района к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ## % | 9 |  |  |  |
| 17.2 | ## Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | % | 106 | 130 | 123 |  |
| 17.3 | ## Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета округа | % | 1,6 | 0,45 | 28 |  |
| 17.4 | ## Доля расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга | % | 3 | 0,45 | 15 |  |
| 18 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округе» |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Количество конкурсов | Шт | 2 |  |  | Выполнение мероприятий запланировано на летний период 2022 года |
| 18.2 | Количество статей о состоянии безопасности дорожного движения и профилактике ДТП | ШТ | 2 |  |  |  |
| 18.3 | Проведение конкурсов среди школьников | Шт | 4 | 1 | 25 |  |
| 18.4 | Приобретение световозвращающих приспособлений | % | 100 | 20 |  |  |
| 19 | «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Протяженность подъездных дорог в щебеночном исполнении | км. | 1,75 |  |  | Запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 20 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Тыс. руб. | 30 | 0 | 0 | Запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
|  | Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа | Объектов % | 100 | 100 | 100 |  |
| 20.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе | Объектов % | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт | 1 |  | 100 | Запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 21.2 | количество благоустроенных общественных территорий | Шт | 1 |  | 100 | Запланировано на 2-3 квартал 2022 года |
| 22. | «Повышение эффективности деятельности ОМС " |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Ресурсное и кадровое обеспечение сотрудников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 22.2 | Обеспечение информационной открытости в вопросах реализации мероприятий административной реформы | % | 85 | 85 | 100 |  |
| 22.3 | Доля граждан получающих муниципальные услуги в электронном виде | % | 65 | 65 | 100 |  |
| 23 | "Развитие туризма в Беловском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Количество мероприятий в рамках событийного туризма | единиц | 2 |  |  | Запланировано на 2- 3 квартал 2022 |
| 23.2 | Количество посетивших мероприятий в рамках событийного туризма | человек | 1500 |  |  | Запланировано на 2- 3 квартал 2022 |
| 23.3 | Количество созданных единиц рекламной продукции | единиц | 2 | 1 | 50 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 23.4 | Количество дорожных и информационных указателей | единиц | 6 | 2 | 33 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 23.5 | Совокупный номерной фонд | койкомест | 170 | 170 | 100 |  |
| 23.6 | Количество посетителей | единиц | 400 | 77 | 19,3 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 23.7 | Количество туристов | Человек | 71000 | 14000 | 19,7 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 23.8 | Объем платных туристических услуг, оказанных населению | Тыс.руб. | 5300 | 1000 | 19 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 23.9 | Количество объектов, финансируемых в рамках мероприятия | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 24 | "Пожарная безопасность Беловского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности" Доля выполненных противопожарных разрывов | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 24.2 | Подпрограмма "Содержание добровольной пожарной охраны" Количество территориальных управлений, обеспеченных добровольными противопожарными командами | единиц | 4 | 4 | 100 |  |

Заместитель главы округа по экономике                                                                                 А.С.Рубцова

Главный специалист отдела ЭА и ПРТ

администрации Беловского муниципального округа                                                                                                           Р.Б.Лазарева