Сводный отчет

о результатах реализации муниципальных программ

за 1 полугодие 2020 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за    1 полугодие 2020 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального района от 12.09.2018 № 403 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального района». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального района от 08.08.2019 № 286 "Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального района" (в редакции постановления от 10.06.2020 №219), утверждено 23 муниципальные программы.

В рамках программного планирования бюджета в 2020 году реализуются 22 муниципальные программы (по 1 муниципальной программе финансирование не предусмотрено),  включающие в себя 61 подпрограмму.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил - 1 304 006,9 тыс.руб. в том числе за счет средств:

местного бюджета – 606 395,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 576 651,9 тыс. рублей;

федерального бюджета – 64 672,3 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 8272,0 тыс. рублей;

бюджета сельских поселений – 48 015,6 тыс. рублей.

За отчетный период 2020 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 666 213,8 тыс. руб.,  или 51,1 % от плановых значений (Приложение ).

За счет средств:

местного бюджета – 322 188,7 тыс. руб. (53,1% -план 606 395,1 тыс.руб.);

областного бюджета– 299 275,7тыс.руб.(51,9% -план 576 651,9 тыс.руб.);

федерального бюджета–32 101,0тыс. руб.(49,6 %- план 64 672,3 тыс.руб. );

внебюджетных средств – 567,7 тыс. руб. (6,9 % - план 8 272,0 тыс.руб.);

бюджета сельских поселений – 12 080,7 тыс. руб. (25 % - план 48 015,6 тыс.руб.).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-июнь 2020 года по сравнению аналогичном периодом 2019 года  повысилась  на 32 885,8 тыс. рублей или на 10,5 %, это связано с увеличением бюджетных ассигнований по муниципальным программам "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" и "Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе".

Наибольшая доля средств за январь-июнь 2020 года                             (85,6% или  570 035,7 тыс. руб.) была направлена на реализацию 3-х муниципальных программ:

1.   «Развитие системы образования Беловского муниципального района» - 367 804,7 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 52,2%;

2. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе» -  113 997,50 тыс.рублей, доля от общего объема средств на программы -17,1%;

3.  «Культура Беловского муниципального района» - 88 233,5 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 13,2%;

В 1 полугодии 2020 года в 7 муниципальных программах расходы бюджета исполнены на 50 и более %  от годового плана. Ниже этого уровня освоены средства по 13 муниципальным программам:

1.  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» - 47,8 % от плана                          (план - 6 770,0 тыс.руб., факт - 3 233,9 тыс.руб.);

2. «Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе» - 46,7% от плана (план - 783,0 тыс.руб., факт - 365,8 тыс.руб.);

3. «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» -  46,2% от плана (план - 10 400 тыс.руб.,  факт - 4 802,1 тыс.руб.);

4. «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе» -  44,8% от плана (план - 8 925,8 тыс.руб.,              факт - 3 994,5 тыс.руб.);

5. «Управление муниципальными финансами Беловского муниципального района» - 43,6% от плана (план - 25 783,2 тыс.руб.,                факт - 11 246,4тыс.руб.);

6. «Пресса» - 39,9% от плана (план - 3 972,0 тыс.руб.,                           факт - 1 586,4тыс.руб.);

7. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 2 943,7 тыс.руб.);

8. «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» – 26,5% от плана (план - 969,3 тыс.руб., факт -257,1 тыс.руб.);

9. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района» - 25,2% от плана (план - 48 015,6 тыс.руб., факт - 12 080,7 тыс.руб.);

10. «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» - 21,8%, от плана (план-  8 255,7 тыс.руб., факт - 1 800,0 тыс.руб.);

11. «Жилище» - 9,3%, от плана (план-  1 064,4 тыс.руб., факт - 989,9 тыс.руб.);

12. «Молодежь» - 4,2% от плана(план - 337,2 тыс.руб., факт- 4,0тыс.руб.);

13.«Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе» - 3,8% от плана (план - 28 433,3 тыс.руб.,             факт- 1 091,8 тыс.руб.).

По остальным 2 муниципальным программам  финансирование за              1 полугодие 2020 года отсутствует.

Вывод и рекомендации

Ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

-проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты реализации программ в 1 полугодии 2020 года и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в отчетном  периоде;

-осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальных программ и своевременно их актуализировать;

-активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

-рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг.

Заместитель главы района

по экономике                                                                                      А.С. Рубцова

исп. Лазарева Р.Б.