Сводный отчет

о результатах реализации муниципальных программ

за 9 месяцев 2019 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за     9 месяцев 2019 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального района от 12.09.2018 № 403 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального района».

В рамках программного планирования бюджета в 2019 году реализовывалось 22 муниципальных программы, включающие в себя 60 подпрограмм.

За 9 месяцев 2019 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 974 182,8 тыс. руб.,  или  73 % от плановых значений (Приложение 1), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 482 489,1 тыс. рублей (74%);

областного бюджета – 405 807,8 тыс. рублей (71 %);

федерального бюджета – 63 184,8 тыс. рублей (71 %);

внебюджетных средств – 964,1 тыс. рублей (75 %);

бюджета сельских поселений – 20 299,8 тыс. рублей ( 75%).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за    9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года  выросла на 107 231,9 тыс. рублей или на 8,9 %, за счет увеличения объема финансирования из всех средств бюджетов и бюджета сельских поселений.

Наибольшая доля средств за 9 месяцев 2019 года ( 89,5% или         1 198 408,9 тыс. руб.) была направлена на реализацию 5 муниципальных программы:

- «Развитие системы образования Беловского муниципального района» - 605 093,1 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 45%;

- «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе» -  290 756,8 тыс.рублей, доля от общего объема средств на программы -22%;

- «Культура Беловского муниципального района» - 158 482,3 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 11,8%;

- «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе» - 110 294,7 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 8,2%;

- «Обеспечение транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» - 33 782 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 2,5%;

За 9 месяцев 2019 года в 16 муниципальных программах расходы бюджета исполнены на 70 и более %  от годового плана. Ниже этого уровня освоены средства по 5 муниципальным программам:

1.«Управление муниципальными финансами» – 63% от плана (план 26491 тыс.рублей).

2. «Пресса» - 62 %, от плана (план 3616 тыс.рублей).

3. «Жилище» - 55,3% от плана (план 17 147,1 тыс.рублей).

4.  «Поддержка и развитие сельского хозяйства» - 48% от плана (план 4 013,6 тыс.рублей).

5. «Развитие экономического потенциала» - 7% от плана (план 1171,1 тыс.рублей).

Муниципальная программа «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района» не была профинансирована и освоена, за отчетный период, освоение денежных средств планируется в 4 квартале 2019 года.

Заместитель главы района

по экономике                                                                                      А.С. Рубцова

исп. Лазарева Р.Б.