Сводный отчет

о результатах реализации муниципальных программ

за 9 месяцев  2020 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за    9 месяцев 2020 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального района от 12.09.2018 № 403 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального района». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального района от 08.08.2019 № 286 "Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального района" (в редакции постановлений от 04.09.2019 325, от 02.03.2020 №94, от 10.06.2020 №219), утверждено 23 муниципальные программы.

В рамках программного планирования бюджета в 2020 году реализуются 22 муниципальные программы (по 1 муниципальной программе финансирование не предусмотрено),  включающие в себя 61 подпрограмму.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2020 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил - 1 347 368,2 тыс.руб. в том числе за счет средств:

местного бюджета – 641 435,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 578 105,0 тыс. рублей;

федерального бюджета – 71 298,8 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 8 531,5 тыс. рублей;

бюджета сельских поселений – 47 997,6 тыс. рублей.

За отчетный период 2020 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 926 721,4 тыс. руб.,  или 68,8 % от плановых значений (Приложение ), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 449 079,8 тыс. руб. (69,8%);

областного бюджета–394 885,2тыс.руб.(68,5%);

федерального бюджета–42 104,3тыс. руб.(59 % );

внебюджетных средств –3 446,7тыс. руб. (40,4 %);

бюджета сельских поселений – 37 205,6 тыс. руб. (77,5 %).

Общая сумма финансирования реализации муниципальных программ за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года  снизилась  на 47 461,4 тыс. рублей или на 9,5 %, это связано с уменьшением бюджетных ассигнований по муниципальным программам           "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" и "Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе", а также повлияла передача полномочий по обеспечению выплаты отдельных мер социальной поддержки ГКУ КО  "Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области" с 01.01.2020 г. изменился порядок финансирования отдельных мер социальной поддержки граждан.

Наибольшая доля средств за январь-сентябрь 2020 года                             (81,3% или  753 298 тыс. руб.) была направлена на реализацию 3-х муниципальных программ:

1.   «Развитие системы образования Беловского муниципального района» - 470 677,1 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 50,8%;

2. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе» -  156 230,5 тыс.рублей, доля от общего объема средств на программы -16,9%;

3.  «Культура Беловского муниципального района» - 126 391,2ыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 13,6%;

За отчетный период 2020 года всего 3 муниципальные программы исполнены на 100 %, в 7 муниципальных программах расходы бюджета исполнены на 75 %   (+ - 5%) от годового плана. Ниже 70% освоение в  11 муниципальных программ:

1.  «Развитие системы образования Беловского муниципального района» - 68,8 % от плана  (план - 705 075,5 тыс.руб., факт - 470 677,1 тыс.руб.);

2. «Управление муниципальными финансами Беловского муниципального района» - 64,2% от плана (план - 26 567,2 тыс.руб.,                факт - 17 060,4тыс.руб.);

3. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи - 62,5% от плана (план - 6 039,2 тыс.руб.,                факт - 3 772,9тыс.руб.);

4. «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» – 62,1% от плана (план - 758,3 тыс.руб., факт -471,2 тыс.руб.);

5. «Пресса» - 61,8% от плана (план - 3 972,0 тыс.руб.,                           факт - 2455,2тыс.руб.);

6. «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» - 60,1%, от плана (план-  8 255,7 тыс.руб., факт - 4 963,5 тыс.руб.);

7. «Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе» - 60 % от плана (план - 783,0 тыс.руб., факт - 410,1 тыс.руб.);

8. «Управление муниципальным имуществом» -  48,3 % от плана (план - 1500 тыс.руб.,  факт - 724,4 тыс.руб.);

9. «Развитие туризма в Беловском муниципальном районе» -  29,9 % от плана (план - 7 726,0 тыс.руб., факт - 2 307,5 тыс.руб.).Низкий % реализации связан с ограничительными мерами по COVID, не в полном объеме выполнено мероприятие "Развитие системы сезонного отдыха на базах отдыха";

10.  «Жилище» - 19,9%, от плана (план-  6 202,0 тыс.руб., факт - 1 231,3 тыс.руб.). Утвержденные лимиты бюджетных средств запланировано освоить в 4 квартале 2020 года;

11.«Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе» - 3,8% от плана (план - 28 433,3 тыс.руб.,             факт- 1 091,8 тыс.руб.).Не выполнение плана сложилось в результате того, что финансирование подпрограмм запланировано на ноябрь, декабрь 2020 года.

По 1 муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе"  финансирование за 9 месяцев 2020 года отсутствует, освоение средств планируется  в  4 квартале 2020 года.

Вывод и рекомендации

Ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

-проанализировать причины отклонения в отчетном периоде 2020 года и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению по итогам года;

-осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальных программ и своевременно их актуализировать;

-активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

-рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг.

Заместитель главы района

по экономике                                                                                      А.С. Рубцова

исп. Лазарева Р.Б.