Сводный отчет

о результатах реализации муниципальных программ

за январь-сентябрь  2023 года

Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ за январь - сентябрь 2023 года подготовлен отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа в соответствии с постановлением администрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального круга». Согласно постановлению администрации Беловского муниципального округа от 11.05.2022 № 474 «Об утверждении перечня муниципальных программ Беловского муниципального округа» утверждено 25 муниципальных программ.

В рамках программного планирования бюджета в 2023 году реализуются 25  муниципальных программ,  включающие в себя 62 подпрограммы.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году (с учетом внесенных изменений) за счет всех источников финансирования  составил - 2 019 755,7 тыс.рублей в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 145 283,9 тыс. рублей;

областного бюджета – 809 950,6 тыс. рублей;

федерального бюджета – 53 340,2 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 11 181,0тыс. рублей.

За отчетный период 2023 года общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования составила – 1 280 391,2 тыс. рублей,  или 63,4% от плановых значений (Приложение 1 ), в том числе за счет средств:

местного бюджета – 662  225,3 тыс. рублей (57,8%);

областного бюджета– 568 252,5 тыс.рублей (70,2%);

федерального бюджета– 41 326,0  тыс. рублей (77,5 % );

внебюджетных средств – 8 587,4 тыс. рублей  (76,8%).

Наибольшая доля средств за январь-сентябрь 2023 года  (87,5 % или                1 118 881,2 тыс. рублей) была направлена на реализацию 5-ти муниципальных программ:

1.   «Развитие системы образования Беловского муниципального округа» - 596 990,2 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 46,7%;

2. «Культура Беловского муниципального округа» - 152 265,4 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 11,9%;

3. «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры Беловского муниципального округа» - 135 496,2 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 10,6%;

4. «Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе» -  132 049,1 тыс.рублей, доля от общего объема средств на программы -10,3%;

5. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Беловском муниципальном округе» - 102 080,3 тыс. рублей, доля от общего объема средств на программы – 8 %.

За отчетный период 2023 года 2 муниципальные программы исполнены на 100 %, 8 муниципальных программ  достигли планового  показателя за 9 месяцев  (70% и выше), 9 муниципальных программ исполнены на 60-70 %,  в 2 муниципальные программы профинансированы менее 30 % от годового плана, 2 муниципальные программы менее 10%:

1.«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» - 8,5 % от плана (план - 42 517,3 тыс.рублей, факт - 3 613,2 тыс.рублей).

2.«Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе» - 2,4% от плана (план - 141 252,6 тыс.рублей, факт - 3 348,6 тыс.рублей).

Утвержденные лимиты бюджетных средств этих 2  муниципальных программ запланировано освоить ноябрь- декабрь 2023 года.

По 2 муниципальным программам «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округа», «Укрепление общественного здоровья населения  Беловского муниципального округа»   - финансирование за 9 месяцев 2023 года отсутствует, освоение средств планируется  в 4 квартале 2023года.

Отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа по результатам проведенного анализа из 190 целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ: 113 индикаторов достигли планового значения и перевыполнены это 59,5% к годовому плану, 53 индикаторов не достигли планового значения (27,8 % к плану) и только 24 индикатора не выполнены в отчетном периоде или 12,6 % к годовому плану.

Индикаторы, которые имеют менее 75% достижения и нулевые достижения, это те индикаторы, которые рассчитаны на год, или те, которые достигают 100 % значения в основном в 4 квартале.

Вывод и рекомендации

По итогам января - сентября 2023 года

Ответственным исполнителям, исполнителям муниципальных программ:

-осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальных программ и своевременно их актуализировать;

- своевременно корректировать плановые значения целевых показателей (индикаторов);

-  своевременно предоставлять квартальные отчеты о муниципальным программам,  до 20 числа месяца, следующего после отчетного периода;

-рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг.

Для дальнейшей реализации муниципальных программ в 2023 году необходимо редактировать целевые показатели (индикаторы), которые влияют на эффективность реализации муниципальной программы при расчете оценки эффективности (согласно утвержденной методики) за год.

Заместитель главы округа

по экономике                                                                                      А.С. Рубцова

исп. Лазарева Р.Б.