Приложение  2

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных  программ Беловского муниципального округа

за январь – сентябрь 2023 года

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2023 год | Факт на январь -сентябрь 2023 года | % к плану | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие системы образования Беловского муниципального округа Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте 7-16 лет начальным и основным общим образованием | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Увеличение числа общеобразовательных организаций современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | % | 83,3 | 83,3 | 100 |  |
| 1.3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций успешно сдавших единый гос экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый гос экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Реализация программы "доступная среда" (установка пандусов) | количество | 1 | 0 |  | Планируется исполнение в 4 квартале 2023 года |
| 1.5 | Обеспечение учебниками обучающихся | % | 95 | 90,4 | 95 | Планируется исполнение в 4 квартале 2023 года |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Охват детей дошкольного возраста, реализуемыми формами дошкольного образования | % | 86,5 | 86,4 | 99,8 |  |
|  | Подпрограмма «Школы-интернаты» |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Совершенствование воспитательной системы, повышение уровня воспитанности, повышение способности социализации ребенка в обществе (трудоустройство воспитанников) | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Удовлетворенность качеством дополнительного образования детей | % | 99,7 | 99,7 | 100 |  |
| 1.9 | Доля победителей и призеров Всероссийских международных региональных муниципальных конкурсов | % | 16 | 15 | 94 |  |
| 1.10 | Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет в округе | % | 68,4 | 70,4 | 102,9 |  |
| 1.11 | Доля детей в возрасте от 5-18лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.12 | Доля детей в возрасте от 5-18лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 | 100 |  |
| 1.13 | Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | Кол. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере образования» |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам в течение трёх лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ "Организационный центр управления образования Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.16 | Удовлетворенность качеством образования населением Беловского района | % | 97,5 | 97,5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности координационно-методического центра управления образования» |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Доля работников, повысивших квалификацию за год в общем количестве от всех педагогических работников | % | 20 | 16,5 | 83 | Выполнение показателей ожидается в 4 квартале 2023 года |
| 1.18 | Доля педагогов участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 22 | 20 | 91 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности центра обслуживания» |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Индекс удовлетворенности потребителей услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.20 | Укомплектованность пищеблока при образовательной организации квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.21 | Доля обучающихся, получающих питание в образовательных организациях | % | 92,9 | 92,9 | 100 |  |
| 1.22 | Количество обучающихся получающих питание в образовательных организациях на время летних каникул | чел. | 689 | 689 | 100 |  |
| 2. | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе Подпрограмма «Социальная защита семьи, материнства и детства» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Меры социальной поддержки многодетных семей | чел | 170 | 152 | 89 | Снижение количества человек в связи с отсутствием на получения бесплатного питания |
| 2.2 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | чел | 5 | 0 |  | Отсутствие заявлений от лиц, имеющих право на данную меру социальной поддержки |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | чел. | 60 | 14 | 23,3 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.4 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительных товаров малоимущим гражданам Беловского муниципального округа | тыс. руб. | 22 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений от лиц, имеющих право на данную меру соц. поддержки |
| 2.5 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительного угля отдельным категориям граждан, проживающих не территории Беловского муниципального округа | семья | 178 | 233 | 130,8 | Количество семей увеличилось в связи с обращением членов семей мобилизованных на военную службу |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | тыс. руб. | 82856,9 | 58710,9 | 70,9 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.7 | Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными, районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами | чел | 136 | 134 | 98,5 | Единовременная выплата вдовам и матерям погибших на угольных предприятиях |
| 2.8 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих округа | чел | 102 | 103 | 101 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.9 | Ежемесячная социальная выплата награжденным нагрудным знаком или медалью | чел | 49 | 49 | 100 |  |
| 2.10 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Тыс.руб. | 2 468,4 | 1700,2 | 68,9 | Расходы произведены в пределах финансирования |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел | 3 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений от лиц, имеющих право на данную меру социальной поддержки |
| 2.12 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | чел | 30 | 11 | 36,7 | Выплата пособий произведена на основании поступивших заявлений |
| 2.13 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | чел | 30 | 20 | 66,7 | Снижение количества получателей в связи с отсутствием заявлений |
| 2.14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ (участие в военной операции) | Тыс.руб. | 800 | 299,6 | 37 | Расходы в пределах потребности |
| 2.15 | Ежемесячные расходы на выплаты вознаграждения почетным категориям гражданам района | Чел. | 18 | 18 | 100 |  |
| 2.16 | Организация траурных мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО на территории Украины | Тыс.руб. | 3000 | 807,6 | 27 | Расходы в пределах потребности |
| 2.17 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Чел. | 3 | 0 |  | Отсутствие заявлений от лиц, имеющих право на данную меру социальной поддержки |
|  | Подпрограмма –«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Осуществление назначения и выплаты единовременного гос. пособия гражданам , усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 50 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений на усыновление (удочерение) детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.19 | Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на спец. накопительные банковские счита | тыс. руб. | 231,8 | 162,2 | 70 | Расходы в пределах потребности |
| 2.20 | Ежемесячная выплата приемным семьям | тыс. руб. | 9500,0 | 6292,5 | 66 | Расходы в пределах потребности |
| 2.21 | Ежемесячная выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | тыс. руб. | 14867,7 | 12456,3 | 84 | Расходы в пределах потребности |
| 2.22 | Ежемесячная выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю | тыс. руб. | 9500,0 | 4798,1 | 50,5 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.23 | Ежемесячная выплата в размере 10 тысяч на каждого усыновленного ребенка семьям, усыновившим сразу троих и более детей | тыс. руб. | 240 | 140 | 58,3 | Достижение 18 летнего возраста у одного из детей, к концу 2023 года план будет скорректирован |
| 2.24 | Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Чел. | 10 | 12 | 120 | Увеличение достигнуто за счет экономии при проведении торгов, к концу 2023 года план будет скорректирован |
| 2.25 | Предоставление 5 тонн благотворительного угля вновь созданным опекаемым и приемным семьям | семья | 100 | 0 |  | Не поступали заявления от лиц имеющих право на данную меру социальной поддержки |
| 2.26 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соц.найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими | % | 100 | 71 | 71 | Расходы произведены в пределах финансирования |
|  | Подпрограмма– «Обеспечение деятельности социальной защиты населения АБМО» |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания ОМСУ | % | 100 | 73 | 73 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.28 | Подпрограмма– «Реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обучению образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин , имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» | чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.29 | Подпрограмма– «Реализация дополнительных мероприятий направленных на повышение качества жизни» Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на страхование имущества находящихся в зоне возможного подтопления паводками и угрозе перехода лесных пожаров | Чел. | 55 | 142 | 258,2 | Количество семей увеличилось в связи с обращениями членов семей мобилизованных на военную службу |
|  |  | % | 100 | 258,2 | 158,2 |  |
| 3 | Культура Беловского муниципального округа Подпрограмма «Развитие Культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел | 555529 | 417831 | 75,2 | Показатели будут выполнены до конца 2023 года |
| 3.2 | Количество проведенных мероприятий | Ед | 6809 | 6684 | 98,2 |  |
| 3.3 | Количество клубных формирований | Ед | 408 | 408 | 100 |  |
| 3.4 | Наполняемость клубных формирований | Чел | 6253 | 6253 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество пользователей библиотек | Чел | 15385 | 14590 | 95 | Показатели будут выполнены до конца 2023 года |
| 3.6 | Количество посещений | Ед | 201620 | 167867 | 83,3 |  |
| 3.7 | Количество книжных изданий, поступивших в фонды библиотек | Ед | 150 | 150 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Число посетителей | Чел | 32660 | 24684 | 75,6 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 3.9 | Количество экспозиций | Ед | 76 | 76 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Количество обучающихся | Чел | 120 | 120 | 100 |  |
| 3.11 | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | % | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие творческого потенциала» |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Количество грантов, учреждениям и работникам культуры | Ед | 7 | 0 |  | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 3.13 | Количество модернизированных учреждений | Ед | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Меры социальной поддержки в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Количество работников культуры, получающих иные выплаты | чел | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие наций и народностей» |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы | Ед | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Финансирование программы | Тыс.руб | 6151,0 | 4706,9 | 76,5 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
|  | Подпрограмма "Организация обслуживания учреждений культуры" |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Количество обслуживаемых учреждений | Ед. | 62 | 62 | 100 |  |
|  | Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Беловского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий | Ед. | 2 | 0 |  | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 3.19 | Количество этнокультурных мероприятий в сфере сохранения традиционной народной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Ед. | 9 | 9 | 100 |  |
| 3.20 | Количество творческих национальных коллективов | Ед. | 15 | 15 | 100 |  |
| 4 | «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 4.2 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | Ед. | 20 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 4.3 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | Ед. | 40 | 40 | 100 |  |
| 4.4 | Площадь уничтожения дикорастущей конопли | га | 40 | 20,8 | 52 | Показатель будет выполнен в октябре 2023года |
|  | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | Ед. | 50 | 46 | 92 |  |
| 4.6 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в лагерь труда и отдыха | человек | 4 | 4 | 100 |  |
| 4.7 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | Ед. | 12 | 9 | 75 | Показатель расчитан на год |
| 4.8 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ед. | 24 | 18 | 75 | Показатель расчитан на год |
| 5 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» Подпрограмма «Обеспечение деятельности загородных лагерей» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | чел. | 134 | 134 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Организация летнего отдыха» |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | чел | 1220 | 1220 | 100 |  |
| 5.3 | Количество детей и подростков, трудоустроенных на временные рабочие места | чел | 323 | 323 | 100 |  |
| 5.4 | Охват детей оздоровлением в пришкольных лагерях | % | 16,3 | 16,3 | 100 |  |
| 5.5 | Охват детей оздоровлением в палаточном лагере | % | 0 | 0 |  |  |
| 6 | «Жилище» Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем финансирования расходов по технической эксплуатации специализированного жилого фонда | Тыс.руб | 1740 | 1740 | 100 |  |
| 6.2 | Объем финансирования взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тыс.руб. | 300 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области- Кузбасса | чел | 1 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
|  | Подпрограмма "Градостроительство" |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Подготовка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Тыс.руб | 3830 | 0 |  | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 6.5 | Обеспечение комплекса услуг "ТехноКад-Муниципалитет" электронного документооборота | Тыс.руб | 20 | 17,7 | 88,5 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 6.6 | Приобретение жилого помещения взамен изымаемого предоставленного гражданам на основании договора социального найма по адресу пос станции Проектная ул. Проектновская дом 16, признанного аварийным в соответствии с актом межведомственной комиссии | Тыс.руб | 0 | 0 |  |  |
| 6.7 | Возмещение стоимости за изымаемые жилые помещения по адресу пос станции Проектная ул. Проектновская дом 16, признанного аварийным в соответствии с актом межведомственной комиссии | Тыс.руб | 8165,8 | 8165,8 | 100 |  |
| 6.8 | «Выполнение мероприятий по переселению граждан из домов, признанных непригодными для проживания и не попавшими в программу переселения ГУРШ» | Тыс.руб | 21834,2 |  |  | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 6.9 | «Приобретение жилых помещений взамен жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в целях исполнения судебных решений» | Тыс.руб | 3039,9 |  |  | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 7 | «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Мероприятие в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество проведенных конкурсах мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Ед. | 1 | 0 |  | Проведение конкурсных мероприятий в области сельскохозяйственного производства планируется провести в 4 квартале 2023 года |
| 7.2 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 89 |  |  | Статистические данные будут получены в 4 квартале 2023 года |
| 7.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе | % | 77,8 | 87,5 | 112,5 | Всего в Беловском муниципальном округе 8 организованных сельскохозяйственных предприятий входящих в сводный ежеквартальный и годовой отчет в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.Из них 7 прибыльных, 1 убыточное - ООО «Птицефабрика Снежинская». Причина убыточности предприятий - удорожание цен на энергоносители и оборотные средства (ГСМ, комбикорм, электроэнергию, зап.части и др.). Для увеличения доли прибыльных предприятий сельхозпредприятиям округа выделено из областного и федерального бюджетов субсидии на общую сумму 33,6 млн. руб. |
|  | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Озеленение территории Беловского муниципального округа | тыс. руб | 1500,0 | 1495,7 | 99,7 | Запланировано на 2-3 кварталы 2023 года в ТУ : Бековского, Евтинского, Моховского, Новобачатского, Пермяковского, Старобачатского, Старопестеревского |
| 7.5 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Беловского муниципального округа | тыс. руб | 2000,0 | 0 |  | Закуплено 698 саженцев деревьев и кустарников, работы по озеленению были в Бековском, Евтинском, Моховском, Новобачатском, Пермяковском, Старобачатском, Старопестеревском территориальном управлении АБМО |
| 7.6 | Расчистка берегов рек от дикорастущей поросли (древесно-кустарниковая растительность) на территории Беловского муниципального округа | Ед. | 1 | 0 |  | Работы по расчистке берегов рек от дикорастущей поросли на территориях Новобачатского, Старобачатского ТУ В -4 кварталы 2023 года |
| 7.7 | Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | тыс. руб | 355,6 | 0 |  | Запланировано на октябрь 2023 года |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования | ед | 1 | 0 |  | Ремонт автомобильных дорог планируется провести в 4 квартале 2023 года |
| 7.9 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых произведены работы по благоустройству территории | ед | 1 | 0 |  | Работы по благоустройству планируется провести в 4 квартале 2023 года |
| 8 | «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Информатизация администрации БМО» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота "ёЛогика" | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии БМО | чел | 450 | 450 | 100 |  |
| 9 | «Пресса» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Эфирное время телерадиоком-паний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | минуты | 215 | 161,25 | 75 | Показатель расчитан на год |
| 9.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | полосы | 25 | 18,75 | 75 | Показатель расчитан на год |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности редакции газеты» |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | полосы | 800 | 600 | 75 | Показатель расчитан на год |
| 10 | «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Транспорт» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом | % | 96,5 | 73 | 75,6 | Показатель будет исполнен до конца 2023 года |
| 10.2 | Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения | тыс. руб. | 11652 | 7377,2 | 63 | В пределах финансирования |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | Км. | 3,5 | 3,5 | 100 |  |
| 10.4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования Беловского муниципального округа | Км. |  |  |  |  |
| 10.5 | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 11 | «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 14,2 | 14,1 | 99 |  |
| 11.2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по популяризации предпринимательской деятельности и вовлечению в предпринимательскую деятельность | % | 23 | 23 | 100 |  |
| 11.3 | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 146,2 | 159,2 | 109 | Рост показателя за счет снижения численности населения в округе |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 331017 | 311796 | 94,2 |  |
| 11.5 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 152480,9 | 60651,8 | 39,8 | В связи с неопределенностью, складывающейся на рынке угля, данные получены расчетным путем |
| 12 | «Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Подготовка к зиме» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество отремонтированных котельных | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 12.2 | Количество котельных, подлежащих обследованию | Шт. | 20 | 20 | 100 |  |
| 12.3 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 5 | 5 | 100 |  |
| 12.4 | Количество реконструированных объектов ЖКХ | Шт | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма "Благоустройство" |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | Шт. | 1 | 1 | 100 | Показатель будет исполнен до конца 2023 года Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 12.6 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | Шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 12.7 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | Шт. | 78 | 51 | 65,4 |  |
|  | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Количество административных зданий , подлежащих ремонту | Шт. | 1 | 0 |  |  |
| 12.9 | Количество подготовленных проектов | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Тыс. руб. | 108985,6 | 84911,1 | 78 | Финансирование в пределах потребности |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Комплексные кадастровые работы, в том числе: межевание земельных участков, геодезические измерения и вынос границ в натуре | объектов | 20 | 19 | 99,9 | Показатель установлен на год |
| 13.2 | Изготовление технических паспортов | ед. | 5 | 12 | 2,4 раза | Показатель будет скорректирован до конца 2023 года |
| 13.3 | Проведение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств | ед. | 50 | 29 | 58 | Показатель установлен на год |
| 13.4 | Кадастровые выписки | ед. | 180 | 1000 | В 18 раз | Показатель будет скорректирован до конца 2023 года |
| 13.5 | Определение границ пунктов Беловского муниципального округа | км | 300 | 0 | 0 | Показатель установлен на год |
| 14 | «Физическая культура и массовый спорт Беловского муниципального округе» |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и сорта | Руб. | 32090,6 | 33811,4 | 105,3 | Выплата отпускных |
| 14.2 | Количество финансируемых в рамках муниципальной программы объектов в сфере физической культуры и спорта | ед | 5 | 5 | 100 |  |
| 14.3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 111 | 111 | 100 |  |
| 14.4 | Количество финансируемых в рамках муниципальной программы учреждений в сфере физической культуры и спорта | ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 14.5 | Количество физкултурно-массовых, спортивных мероприятий | Ед | 32 | 25 | 78 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 14.6 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 64,2 | 64,5 | 100,5 | Показатель перевыполнен в связи с перерасчетом значения численности населения |
| 14.7 | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 73,4 | 73,2 | 99 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 14.8 | Количество приобретенного спортивного инвентаря в рамках муниципальной программы | Ед | 28 | 35 |  | Куплено больше на 7 единиц инвентаря (по более низкой цене) чем планировалось к концу 2023 года план будет скорректирован |
| 15 | «Молодежная политика в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи | % | 42 | 42 | 100 |  |
| 15.2 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 11 | 11 | 100 |  |
| 15.3 | Количество мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | ед. | 5 | 2 | 40 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 16 | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Выделение ГСМ для патрулирования территории района и мониторинга пожарной обстановки во время пожароопасного периода на территории Беловского муниципального округа | литр | 500 | 0 |  | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 16.2 | Приобретение комплектов постельного белья для укомплектования пунктов временного размещения для населения, пострадавшего от чс | Комплект | 10 | 40 | В 4р | Приобретено комплектов больше в 4 раза чем планировалось (во исполнения постановления АБМО от 20.04.2023 №428, обеспечение на 50 человек на случай ЧС |
| 16.3 | Создание резерва медицинских средств | Тыс.руб | 50 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
|  | Подпрограмма «Поддержание в готовности и совершенствования системы оповещения» |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Услуги, работы по содержанию имущества | Тыс.руб. | 275 | 252,1 | 91,7 |  |
| 16.5 | Услуги и работы по модернизации комплекса автоматизированной системы централизованного оповещения | Тыс.руб. | 37694,4 | 0 |  | Показатель будет выполнен до конца 2023 года (работы запланированы на ноябрь 2023 года) |
| 16.6 | Знаки информирования "Береги лес" | Шт. | 12 | 12 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической м разъяснительной работы среди населения о правилах безопасности на вводных объектах | Тыс.руб | 10 | 9,9 | 99 |  |
| 16.8 | Установка знаков безопасности на водных объектах | Ед | 19 | 25 | 131,5 | Установлено больше чем планировалось, к концу 2023 года план будет скорректирован |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 16.9 | Оплата труда сотрудников Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального округа» | Тыс.руб. | 4517,0 | 3095,3 | 68,5 | Показатель будет выполнен до конца 2023 года |
| 17 | «Управление муниципальными финансами Беловского округа» |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ## Отношение дефицита бюджета района к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ## % | 9 | 0 | 0 | Исполнение бюджета на 01.10.2023 года с профицитом |
| 17.2 | ## Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | % | 106 | 105,6 | 99,6 | За счет поступления разовых платежей от негативного воздействия на окружающую среду и земельного налога |
| 17.3 | ## Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета округа | % | 1 | 0 |  | Расходы бюджета по обслуживанию муниципального долга в процентном соотношении составляет 0 |
| 17.4 | ## Доля расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга | % | 1 | 0 |  |  |
| 18 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального округе» |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Количество конкурсов безопасное колесо | Шт | 2 | 1 | 50 | Показатель будет выполнен в 4 квартале 2023 года |
| 18.2 | Количество статей о состоянии безопасности дорожного движения и профилактике ДТП | ШТ | 2 | 1 | 50 |  |
| 18.3 | Проведение конкурсов среди школьников | Шт | 4 | 2 | 50 | Показатель рассчитан на год |
| 18.4 | Приобретение световозвращающих приспособлений | % | 100 | 0 |  | Показатель будет выполнен в 4 квартале 2023 года |
| 19 | «Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Протяженность подъездных дорог в щебеночном исполнении | км. | 1,75 | 1,75 | 100 |  |
| 20 | «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Тыс. руб. | 10 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен в 4 квартале 2023 года |
|  | Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа | Объектов % | 100 | 100 | 100 |  |
| 20.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе | Объектов % | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт | 3 | 3 | 100 |  |
| 21.2 | количество благоустроенных общественных территорий | Шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 22 | "Развитие туризма в Беловском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Количество мероприятий в рамках событийного туризма | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 22.2 | Количество посетивших мероприятий в рамках событийного туризма | человек | 1500 | 1500 | 100 |  |
| 22.3 | Количество созданных единиц рекламной продукции | единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| 22.4 | Количество дорожных и информационных указателей | единиц | 6 | 2 | 33 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 22.5 | Совокупный номерной фонд | койкомест | 170 | 170 | 100 |  |
| 22.6 | Количество посетителей | единиц | 450 | 257 | 57 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 22.7 | Количество объектов, финансируемых в рамках мероприятия | единиц | 1 | 1 | 100 |  |
| 22.8 | Количество туристов | Человек | 71500 | 53630 | 75 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 22.9 | Объем платных туристических услуг, оказанных населению | Тыс.руб. | 5000 | 3700 | 74 | Реализация целевого показателя рассчитана на год |
| 23 | «Повышение эффективности деятельности ОМС » |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Ресурсное и кадровое обеспечение сотрудников | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 23.2 | Обеспечение информационной открытости в вопросах реализации мероприятий административной реформы | % | 85 | 85 | 100 |  |
| 23.3 | Доля граждан получающих муниципальные услуги в электронном виде | % | 65 | 65 | 100 |  |
| 24 | "Пожарная безопасность Беловского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности" Доля выполненных противопожарных разрывов | % | 100 | 75 | 75 | к концу 2023 года план будет скорректирован |
| 24.2 | Подпрограмма "Содержание добровольной пожарной охраны" Количество территориальных управлений, обеспеченных добровольными противопожарными командами | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 25 | "Укрепление общественного здоровья населения Беловского муниципального округа" |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения (% населения) | % | 25 | 25 | 100 |  |
| 25.2 | Коэффициент смертности мужчин в возрасте 16-60 лет | (на 100 тыс. населения) коэффициент 1 | 1552 | 513,7 | 33 | Показатель будет исполнен до конца года |
| 25.3 | Коэффициент смертности женщин в возрасте 16- 55 лет | (на 100 тыс. населения) коэффициент | 534 | 417,4 | 78 |  |
| 25.4 | Коэффициент смертности всего населения (на 1000 чел. нас.) коэффициент | Коэффициент смертности всего населения (на 1000 чел. нас.) коэффициент | 16,8 | 9,3 | 55,4 | Показатель будет исполнен до конца года |
| 25.5 | Количество человек, принявших участие в мероприятии | человек | 3500 | 2700 | 77 | Показатель расчитан на год |
| 25.6 | Количество проведенных уроков | единиц | 54 | 41 | 76 | Показатель расчитан на год |
| 25.7 | Количество размещенных постов / публикаций | единиц | 54 | 40 | 74 | Показатель расчитан на год |
| 25.8 | Количество человек, участвующих в мероприятиях по отказу от курения | человек | 5 | 5 | 100 |  |
| 25.9 | Количество семинаров по профилактике стоматологических заболеваний в образовательных организациях | единиц | 5 | 5 | 100 |  |
| 25.10 | Количество человек, участвующих в мероприятиях по проблеме артериальной гипертензии | человек | 10 | 10 | 100 |  |

Заместитель главы округа по экономике                                                                                                                                        А.С.Рубцова

Главный специалист отдела ЭА и ПРТ

администрации Беловского муниципального округа                                                                                                                                                                       Р.Б.Лазарева