Российская Федерация

Кемеровская область  –  Кузбасс

Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 июня 2022 г.								            № 557

г.Белово

О разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2015 № 823 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 103-ОЗ «О стратегическом планировании», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.06.2017 № 286 «О разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кемеровской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса:

- Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Отменить:

  - постановление администрации Беловского муниципального района от 19 сентября 2017 г. № 247 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района»;

  - постановление администрации Беловского муниципального района от 20 сентября 2017 г. № 248 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района»;

  - постановление администрации  Беловского муниципального района от 21 июня 2021 г. № 245 «О внесении изменений в постановление администрации Беловского муниципального района от 19 сентября 2017 г. № 247 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района»;

  - постановление администрации  Беловского муниципального района от 21 июня 2021 г. № 247 «О внесении изменений в постановление администрации Беловского муниципального района от 20 сентября 2017 г. № 248 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района».

- Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Сельские зори» и размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио заместителя главы округа по экономике Е.Ю. Логинову.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. главы Беловского

муниципального округа                                                                       О.В. Митин

Приложение 1

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от 10  июня 2022 г. № 557

Порядок

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития

Беловского муниципального округа

Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа (далее - стратегия).

# 1. Разработка и реализация стратегии

1.1. Стратегия разрабатывается в целях определения долгосрочных приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Беловского муниципального округа, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса.

1.2. Содержание стратегии определяется Законом Кемеровской области от 28.12.2016 № 103-ОЗ «О стратегическом планировании».

1.3. Стратегия разрабатывается каждые шесть лет на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Беловского муниципального округа на долгосрочный период.

1.4. В разработке стратегии принимают участие отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа в соответствии со своей компетенцией, заинтересованные органы местного самоуправления и другие участники стратегического планирования (далее - участники стратегического планирования).

К разработке стратегии при необходимости привлекаются объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

1.5. Администрация Беловского муниципального округа в лице отдела экономического анализа и прогнозирования развития территории (далее – отдел экономического анализа) осуществляет организацию процесса разработки стратегии совместно с участниками стратегического планирования.

1.6. Основные параметры стратегии должны быть согласованы с параметрами прогноза социально-экономического развития Беловского муниципального округа на долгосрочный период.

1.7. Решение о разработке стратегии принимается администрацией Беловского муниципального округа в форме постановления.

1.8. Разработка стратегии осуществляется путем подготовки проекта решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа об утверждении стратегии.

1.9. С целью разработки и общественного обсуждения стратегии могут быть привлечены участники рабочей группы по стратегическому планированию.

1.10. Результаты работы и материалы рабочей группы по стратегическому планированию учитываются при разработке стратегии.

1.11. Отдел экономического анализа:

1.11.1. координирует работу по разработке проекта стратегии и обеспечивает взаимодействие участников стратегического планирования;

1.11.2. осуществляет методическое руководство разработкой стратегии;

1.11.3. направляет участникам стратегического планирования запросы о предоставлении необходимой для разработки стратегии информации в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона Кемеровской области от 28.12.2016 № 103-ОЗ «О стратегическом планировании»;

1.11.4. организовывает разработку стратегии на основе сведений, предоставленных участниками стратегического планирования, и результатов работы рабочей группы по стратегическому планированию;

1.11.5. направляет проект стратегии в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса для согласования;

1.11.6. организует проведение общественного обсуждения проекта стратегии в процессе разработки;

1.11.7. подготавливает и согласовывает проект решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа об утверждении стратегии со всеми ответственными исполнителями и участниками стратегического планирования;

1.11.8. обеспечивает проведение согласования проекта стратегии на региональном уровне в части предметов совместного ведения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса;

1.11.9. разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации стратегии;

1.11.10. обеспечивает государственную регистрацию стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

1.12. Участники стратегического планирования в течение месяца со дня получения запроса, указанного в подпункте 1.11.3 настоящего Порядка, предоставляют сведения в отдел экономического анализа.

1.13. Проект стратегии проходит процедуру общественного обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Беловского муниципального округа от 20 декабря 2021 г. № 508 «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования Беловского муниципального округа».

1.14. Проект стратегии, прошедший общественное обсуждение и одобренный исполнительными органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, выносится на утверждение в Совет народных депутатов Беловского муниципального округа.

1.15. Стратегия в течение 10 дней со дня ее утверждения размещается на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.16. Реализация стратегии осуществляется в соответствии с планом мероприятий по ее реализации.

# 2. Корректировка стратегии

2.1. Корректировка стратегии осуществляется путем подготовки проекта решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа о внесении изменений в стратегию.

2.2. Решение о корректировке стратегии принимается администрацией Беловского муниципального округа в форме постановления.

2.3. Основаниями для корректировки стратегии являются:

2.3.1. изменение требований законодательства Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующего вопросы разработки, реализации и корректировки стратегий социально-экономического развития муниципальных образований;

2.3.2. корректировка документов стратегического планирования регионального уровня в части, затрагивающей вопросы социально-экономического развития Беловского муниципального округа;

2.3.3. корректировка прогноза социально-экономического развития Беловского муниципального округа на долгосрочный период;

2.3.4. иные основания по предложению главы Беловского муниципального округа, администрации Беловского муниципального округа или Совета народных депутатов Беловского муниципального округа.

2.4. Отдел экономического анализа:

2.4.1. координирует работу по корректировке стратегии и обеспечивает взаимодействие участников стратегического планирования;

2.4.2. в течение 10 дней после принятия решения о корректировке стратегии направляет участникам стратегического планирования запрос о предложениях по корректировке стратегии;

2.4.3. организует проведение общественного обсуждения проекта стратегии в процессе корректировки;

2.4.4. в срок не более 3 месяцев с момента представления предложений участников стратегического планирования о корректировке стратегии подготавливает проект решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа о внесении изменений в стратегию.

2.5. Участники стратегического планирования в 20-дневный срок после получения запроса, указанного в подпункте 2.4.2 настоящего Порядка, направляют предложения по корректировке стратегии с соответствующими обоснованиями в отдел экономического анализа.

2.6. Проект стратегии с внесенными в нее изменениями проходит процедуру общественного обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Беловского муниципального округа от 20 декабря 2021 г. № 508 «Об утверждении Положения об общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования Беловского муниципального округа».

# 3. Мониторинг и контроль реализации стратегии

3.1. Мониторинг и контроль реализации стратегии осуществляются отделом экономического анализа во взаимодействии с участниками стратегического планирования.

3.2. Мониторинг и контроль реализации стратегии проводятся на основе данных официального государственного статистического наблюдения, а также ежегодных отчетов об исполнении плана по реализации стратегии, представляемых участниками стратегического планирования в пределах своей компетенции.

3.3. Итоги мониторинга и контроля реализации стратегии отражаются в сводном отчете об исполнении плана по реализации стратегии, который формирует отдел экономического анализа.

3.4. По результатам мониторинга и контроля реализации стратегии отдел экономического анализа при необходимости вносит предложения о целесообразности корректировки стратегии.

Приложение 2

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от 10  июня 2022 г. № 557

Порядок

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, корректировки, мониторинга и контроля плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа (далее - план).

1.2. Реализация стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа (далее - стратегия) осуществляется в соответствии с планом, который разрабатывается на основе положений стратегии на период ее реализации.

1.3. План разрабатывается в целях формирования и проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития Беловского муниципального округа, определенных в стратегии, с указанием сроков их исполнения и ответственных исполнителей.

1.4. План, а также внесение в него изменений утверждается постановлением администрации Беловского муниципального округа.

# 2. Разработка плана

2.1. Основанием для разработки плана является принятие решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа об утверждении стратегии.

2.2. Разработка плана осуществляется администрацией Беловского муниципального округа в лице отдела экономического анализа и прогнозирования развития территории (далее – отдел экономического анализа) во взаимодействии с участниками стратегического планирования.

2.3. План содержит:

2.3.1. этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);

2.3.2. цели и задачи социально-экономического развития Беловского муниципального округа, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

2.3.3. показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа ее реализации;

2.3.4. перечень мероприятий, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации стратегии целей социально-экономического развития Беловского муниципального округа, определенных в стратегии, с указанием сроков их исполнения и ответственных исполнителей.

2.4. Отдел экономического анализа:

2.4.1. координирует работу по разработке плана и обеспечивает взаимодействие участников стратегического планирования;

2.4.2. осуществляет методическое руководство разработкой плана;

2.4.3. обеспечивает проведение согласования плана с участниками стратегического планирования;

2.4.4. в установленном порядке вносит план на рассмотрение Коллегии администрации Беловского муниципального округа;

2.4.5. подготавливает проект правового акта администрации Беловского муниципального округа об утверждении плана;

2.4.6. обеспечивает государственную регистрацию плана в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

2.5. В течение 10 дней с момента утверждения стратегии отдел экономического анализа направляет участникам стратегического планирования запросы о предоставлении необходимой для разработки плана информации по установленной им форме в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.6. Участники стратегического планирования в течение 20 дней со дня получения запроса, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляют в отдел экономического анализа предложения по составу мероприятий плана.

2.7. В течение 30 дней с момента представления предложений участников стратегического планирования по составу мероприятий плана отдел экономического анализа формирует план и в установленном порядке выносит его на рассмотрение Коллегии администрации Беловского муниципального округа и после одобрения подготавливает проект правового акта администрации Беловского муниципального округа об утверждении плана.

# 3. Корректировка плана

3.1. Основаниями для корректировки плана являются:

3.1.1. изменение требований федерального законодательства, регламентирующего порядок разработки и реализации планов мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, а также в части, затрагивающей положения плана;

3.1.2. корректировка стратегии;

3.1.3. корректировка прогнозов социально-экономического развития Беловского муниципального округа на долгосрочный и среднесрочный периоды;

3.1.4. результаты мониторинга и контроля реализации плана;

3.1.5. иные основания по решению Коллегии администрации Беловского муниципального округа.

3.2. Решение о корректировке плана принимается администрацией Беловского муниципального округа в форме постановления.

3.3. Корректировка плана осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки.

# 4. Мониторинг и контроль реализации плана

4.1. Мониторинг и контроль реализации плана осуществляет отдел экономического анализа на основе анализа исполнения мероприятий плана и достижения значений показателей реализации стратегии.

4.2. В целях проведения мониторинга и контроля реализации плана отдел экономического анализа:

4.2.1. разрабатывает форму ежегодного отчета об исполнении плана и доводит ее до участников стратегического планирования - ответственных исполнителей мероприятий плана;

4.2.2. направляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, запросы о представлении ежегодного отчета об исполнении плана участникам стратегического планирования;

4.2.3. осуществляет сбор, систематизацию и обобщение информации по исполнению плана, включая оценку влияния внутренних и внешних условий на достижение целей социально-экономического развития Беловского муниципального округа;

4.2.4. формирует сводный отчет об исполнении плана;

4.2.5. в установленном порядке вносит в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, сводный отчет об исполнении плана на рассмотрение Коллегии администрации Беловского муниципального округа;

4.2.6. направляет в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, сводный отчет об исполнении плана главе Беловского муниципального округа.

4.3. Ежегодный отчет об исполнении плана содержит:

4.3.1. сведения о результатах реализации плана мероприятий с указанием информации о степени достижения запланированных целей социально-экономического развития Беловского муниципального округа, проведением оценки соответствия плановых и фактических значений показателей за отчетный период и (или) этап реализации стратегии, результатов реализации мероприятий и ресурсов, необходимых для их реализации;

4.3.2. анализ факторов, повлиявших на ход выполнения комплекса мероприятий, достижение целей социально-экономического развития Беловского муниципального округа;

4.3.3. предложения по корректировке плана мероприятий.

4.4. Участники стратегического планирования, ответственные за достижение значений показателей и реализацию отдельных мероприятий плана:

4.4.1. в пределах своих полномочий осуществляют контроль за реализацией мероприятий, сроками их исполнения и финансовым обеспечением;

4.4.2. в пределах своей компетенции ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономического анализа данные, указанные в пункте 4.3 настоящего Порядка, в электронном и бумажном виде по форме, установленной отделом экономического анализа.

4.5. Сводный отчет об исполнении плана готовится на основании информации, указанной участниками стратегического планирования в ежегодных отчетах об исполнении плана, и других данных, включая данные официального государственного статистического наблюдения.

4.6. Сводный отчет об исполнении плана включает в себя оценку достижения запланированных целей социально-экономического развития Беловского муниципального округа, выполнения мероприятий плана реализации стратегии, оценку достижения плановых и фактических значений показателей за отчетный период и (или) этап реализации стратегии, анализ факторов, повлиявших на ход выполнения комплекса мероприятий, а также предложения по дальнейшей реализации стратегии, в том числе при необходимости предложение по корректировке стратегии и (или) внесения изменений в план.

4.7. По результатам рассмотрения сводного отчета об исполнении плана за отчетный период и (или) этап реализации стратегии принимается решение о необходимости корректировки плана.

4.8. Сводный отчет об исполнении плана размещается сроком на один год не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.