ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Культура Беловского муниципального округа»

на 2026–2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния отрасли культуры

в Беловском муниципальном округе

Политика Беловского муниципального округа в области развития отрасли культуры направлена на то, чтобы сделать культуру и искусство доступными для всех жителей Беловского муниципального округа, особенно самых отдаленных населенных пунктов, чтобы селяне могли ознакомиться с фондами библиотек, музея, увидеть и услышать выступления лучших творческих коллективов.

В Беловском муниципальном округе функционирует сеть учреждений культуры, искусства и досуга, ориентированная на удовлетворение социальных и духовных потребностей населения. В нее входят 33 сельских клуба и дома культуры, 29 библиотек, школа искусств, музей.

Отрасль динамично развивается, укрепляется материальная база, творческие коллективы известны далеко за пределами Кемеровской области-Кузбасса, создаются условия для плодотворной работы. Ежегодно культурно-досуговыми учреждениями проводится около 8,5 тыс. мероприятий. В библиотеках Беловского муниципального округа зарегистрировано более 15 тыс. пользователей. Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» ежегодно принимает более 30 тыс. экскурсантов.

Сельские дома культуры и клубы муниципального бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» предоставляют населению широкий спектр услуг. Показатель «количество проведенных мероприятий» ежегодно увеличивается. По сравнению с 2023 годом показатель в 2025 году вырос на 1613 мероприятий.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» включает 29 библиотек: Центральная библиотека с. Мохово, 28 сельских библиотек–филиалов. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 59%. Таким образом, значимость библиотек на селе несомненна. Созданы два Центра правовой информации. Открыты 4 модельные библиотеки. На базе Бековской сельской библиотеки работает электронный читальный зал. В 2025 году показатель «количество посещений» вырос по сравнению с 2023 годом на 100807 единиц и составил 302427 единиц.

Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» - уникальный историко-этнографический комплекс, представляющий самобытную и удивительную культуру малочисленной народности Кузбасса – телеутов. Музей серьезно работает по развитию туризма в областном масштабе и активно развивается в Российском и международном масштабах. Ежегодно музей «Чолкой» посещают около 30 тыс. человек. С момента образования он начал стремительно приобретать известность не только в Кузбассе, но и в других регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно увеличивается количество посетителей музея «Чолкой». В 2025 году по сравнению с 2023 годом число посетителей выросло на 2840 человек.

Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляет муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30». В ней ежегодно обучаются около 130 детей и подростки в возрасте от 6 до 18 лет на фортепианном, художественном и отделении народных инструментов. Большое внимание уделяется организации школьной концертно-фестивальной и конкурсной деятельности. Ученики являются постоянными участниками концертных программ, с успехом выступают на международных, российских, областных и местных конкурсах и фестивалях. Во время летних каникул учителя и ученики проводят кружковую работу с детьми, отдыхающими в школьном лагере.

Беловский муниципальный округ обладает богатым историко-культурным потенциалом, располагает сетью муниципальных учреждений культуры, которые представляют населению спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают населению разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на удовлетворение культурных и информационных потребностей. Для реализации поставленных задач запланировано вручение грантов главы Беловского муниципального округа ежегодно.

На территории Беловского муниципального округа проживают представители 41 национальности. Самые многочисленные национальные группы – русская, телеутская, чувашская, мордовская, украинская. Телеуты, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255, внесены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р: села Новобачаты, Беково, Челухоево, дер. Верховская внесены в «Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации». В Беловском муниципальном округе забота о сохранении и развитии языка и культуры телеутов является постоянной и носит системный характер.

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» функционирует в целях финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения муниципальных учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа.

Необходимым условием функционирования учреждений культуры является обеспечение чистоты учреждений и прилегающих к ним территорий. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» обеспечивает содержание учреждений культуры.

Вместе с тем ряд проблем в сфере культуры остаются нерешенными. В учреждениях культуры существует недостаток высококвалифицированных кадров, наблюдается тенденция старения кадров, необходима модернизация учреждений культуры.

Решение проблем развития программно-целевым методом при соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит создать устойчивую систему управления, организации, финансирования и контроля в сфере культуры с учётом модернизации, обеспечения доступности культурных благ для всех слоёв населения, повышения уровня культурной и информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни Беловского муниципального округа.

2. Описание приоритетов и целей политики Беловского муниципального округа

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели политики в сфере культуры Беловского муниципального округа сформированы с учетом государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 317.

С учетом основных положений, указанных стратегических документах, приоритетами политики в сфере культуры являются:

обеспечение государственной поддержки, стимулирование и поощрение культурной деятельности, способствующей достижению целей и задач государственной культурной политики, направленной на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и защиту исторической правды;

содействие в формировании гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностях;

содействие развитию исполнительских видов искусства;

обеспечение условий для равного доступа к услугам в сфере культуры инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения их в культурную жизнь общества;

повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах благодаря формированию положительного образа военнослужащего, защитника Родины;

осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи;

создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусств;

формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем повышения качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

формирование единого информационного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов;

укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации;

сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;

соблюдение прав коренных малочисленных народов Российской Федерации.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программам Кемеровской области - Кузбасса

Цели и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27 октября 2023 № 702.

В рамках государственной программы определены следующие цели:

число посещений культурных мероприятий;

количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации.

4. Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа,

способы их эффективного решения в сфере культуры

В целях создания эффективной и сбалансированной работы отрасли культуры Беловского муниципального округа определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Цель 1: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года.

Показатели:

количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа»;

количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа».

Цель 2: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года.

Показатели:

количество пользователей муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа»;

количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа»;

количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа».

Цель 3: увеличение числа посещений мероприятий МБУ «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года.

Показатели:

число посетителей МБУ «Историко-этнографический музей «Чолкой»;

количество экспозиций МБУ «Историко-этнографический музей «Чолкой».

Цель 4: увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года;

Показатели:

число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30»;

количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30».

Цель 5: поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно;

Показатели:

количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа.

Цель 6: поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий;

Показатели:

количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Цель 7: оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно.

Показатели:

обслуживаемая площадь учреждений культуры.

Цель 8: организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно.

Показатели:

количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности.

Достижение целей будет возможно за счет решения следующих задач в сфере культуры:

увеличение числа посещений муниципальных учреждений культуры;

поддержка мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек;

обеспечение учреждений и работников культуры дополнительной поддержкой в развитии творческого потенциала, стимулировании качества труда;

укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса;

обеспечение оказания услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий.

организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа;

Решение указанных задач обеспечивается посредством реализации системы комплексов процессных мероприятий:

комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»;

комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела»;

комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности»;

комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»;

комплекс процессных мероприятий «Развитие творческого потенциала»;

комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики на территории Беловского муниципального округа»;

комплекс процессных мероприятий «Организация обслуживания учреждений культуры»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа».

Паспорт муниципальной программы

«Культура Беловского муниципального округа»

на 2026–2028 годы»

1. Основные положения

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года. Цель 2: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года. Цель 3: увеличение числа посещений мероприятий МБУ «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года. Цель 4: увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года; Цель 5: поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно. Цель 6: поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий. Цель 7: оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно. Цель 8: организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности»; комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела»; комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности»; комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»; комплекс процессных мероприятий «Развитие творческого потенциала»; комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики на территории Беловского муниципального округа»; комплекс процессных мероприятий «Организация обслуживания учреждений культуры»; комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа». |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27 октября 2023 № 702 В рамках государственной программы определены следующие цели: число посещений культурных мероприятий; количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
|  | Цель 1: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | возрастание | человек | 833294 | 2025 | 925882 | 1018470 | 1180560 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 1.2 | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | возрастание | единиц | 8422 | 2025 | 8690 | 8852 | 9103 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
|  | Цель 2: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество пользователей МБУ муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | - | человек | 15000 | 2025 | 15000 | 15000 | 15000 | годовой отчет | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 2.2 | количество посещений МБУ муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | возрастание | человек | 302427 | 2025 | 336030 | 369630 | 403240 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 2.3 | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | - | единиц | 150 | 2025 | 150 | 150 | 150 | контракт | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | поддержка мероприятий по комплектованию книжных фондов региональных и муниципальных библиотек в муниципальных образованиях и в государственных библиотеках Кемеровской области - Кузбасса культуры |
|  | Цель 3: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | возрастание | человек | 35500 | 2025 | 36920 | 38340 | 39760 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 3.2 | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | возрастание | единиц | 77 | 2025 | 77 | 77 | 78 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
|  | Цель 4: увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | возрастание | человек | 1350 | 2025 | 1500 | 1650 | 1800 | Мониторинг №1-Культура | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 4.2 | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | возрастание | человек | 130 | 2025 | 130 | 130 | 130 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
|  | Цель 5: поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа | МП |  | единиц | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 | распоряжение АБМО | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | обеспечение работников культуры дополнительной поддержкой со стороны государства в развитии своего творческого потенциала, стимулировании качества труда |
|  | Цель 6: поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | МП |  | единиц | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 | соглашение о предоставлении субсидии с Администрацией правительства узбасса | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | реализация государственной национальной политики Российской Федерации |
|  | Цель 7: оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | обслуживаемая площадь учреждений культуры | МП |  | м2 | 81,7 | 2025 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | устав | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | обеспечение деятельности организаций культуры |
|  | Цель 8: организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | МП |  | единиц | 4 | 2025 | 4 | 4 | 4 | устав | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | обеспечение деятельности организаций культуры |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Цель 1: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | человек | 231470 | 231472 | 231470 | 231470 | 925882 |
| 1.2 | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 2172 | 2173 | 2172 | 2173 | 8690 |
| 2 | Цель 2: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество пользователей муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 7600 | 3400 | 2100 | 1900 | 15000 |
| 2.2 | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 84007 | 84008 | 84007 | 84008 | 336030 |
| 2.3 | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | Цель 3: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | человек | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 36920 |
| 3.2 | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | единиц | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 4 | Цель 4: увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 375 | 375 | 375 | 375 | 1500 |
| 4.2 | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30». | МП | человек | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 |
| 5 | Цель 5: поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Цель 6: поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Цель 7: оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | обслуживаемая площадь учреждений культуры | МП | м2 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 8 | Цель 8: организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | МП | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Цель 1: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | человек | 254 617 | 254 617 | 254 618 | 254 618 | 1018470 |
| 1.2 | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 8852 |
| 2 | Цель 2: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество пользователей муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 7600 | 3400 | 2100 | 1900 | 15000 |
| 2.2 | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 92407 | 92407 | 92408 | 92408 | 369630 |
| 2.3 | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | Цель 3: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | человек | 9585 | 9585 | 9585 | 9585 | 38340 |
| 3.2 | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | единиц | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 4 | Цель 4: увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 412 | 413 | 412 | 413 | 1650 |
| 4.2 | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 |
| 5 | Цель 5: поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Цель 6: поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Цель 7: оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | обслуживаемая площадь учреждений культуры | МП | м2 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 8 | Цель 8: организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | МП | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Цель 1: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | человек | 295140 | 295140 | 295140 | 295140 | 1180560 |
| 1.2 | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 | 9103 |
| 2 | Цель 2: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество пользователей муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 7600 | 3400 | 2100 | 1900 | 15000 |
| 2.2 | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 100810 | 100810 | 100810 | 100810 | 403240 |
| 2.3 | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | Цель 3: увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | человек | 9940 | 9940 | 9940 | 9940 | 39760 |
| 3.2 | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | единиц | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 4 | Цель 4: увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30»до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 |
| 4.2 | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 |
| 5 | Цель 5: поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Цель 6: поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Цель 7: оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | обслуживаемая площадь учреждений культуры | МП | м2 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 8 | Цель 8: организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | МП | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, соисполнитель муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | Срок реализации: 2026 - 2028 годы |  |
| 1.1 | увеличение числа посещений муниципальных учреждений культуры | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |
|  |  |  | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |
| 2 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Развитие библиотечного дела» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, соисполнитель муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | Срок реализации: 2026 - 2028 годы |  |
| 2.1 | увеличение числа посещений муниципальных учреждений культуры | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |
|  |  |  | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |
| 2.2 | поддержка мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек | регулярное обновление книжного фонда библиотек для удовлетворения спроса пользователей и повышения качества обслуживания населения | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |
| 3 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Развитие музейной деятельности» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, соисполнитель муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| 3.1 | увеличение числа посещений муниципальных учреждений культуры | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» |
|  |  |  | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» |
| 4 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, соисполнитель муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| 4.1 | увеличение числа посещений муниципальных учреждений культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |
|  |  |  | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |
| 5 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Развитие творческого потенциала» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, соисполнитель муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| 5.1 | обеспечение учреждений и работников культуры дополнительной поддержкой в развитии творческого потенциала, стимулировании качества труда; | поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа |
| 6 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Реализация государственной национальной политики на территории Беловского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, соисполнитель муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| 6.1 | укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов Кемеровской области - Кузбасса | поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации |
| 7 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Организация обслуживания учреждений культуры» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, соисполнитель муниципальной программы: муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| 7.1 | обеспечение оказания услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий | оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно | обслуживаемая площадь учреждений культуры |
| 8 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Организация обслуживания учреждений культуры» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа, соисполнитель муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
| 8.1 | организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа | организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» (всего), в том числе: | 228764,0 | 228764,0 | 228764,0 | 686292,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4824,0 | 4824,0 | 4824,0 | 14472,0 |
| Местный бюджет | 222622,0 | 222622,0 | 222622,0 | 667866,0 |
| Внебюджетные источники | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 3954,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе: | 125301,0 | 125301,0 | 125301,0 | 375903,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 | 8640,0 |
| Местный бюджет | 121103,0 | 121103,0 | 121103,0 | 363309,0 |
| Внебюджетные источники | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 3954,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе: | 43486,0 | 43486,0 | 43486,0 | 130458,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1711,0 | 1711,0 | 1711,0 | 5133,0 |
| Местный бюджет | 41775,0 | 41775,0 | 41775,0 | 125325,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» (всего), в том числе: | 6806,0 | 6806,0 | 6806,0 | 20418,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 699,0 |
| Местный бюджет | 6573,0 | 6573,0 | 6573,0 | 19719,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» (всего), в том числе: | 11733,0 | 11733,0 | 11733,0 | 35199,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11733,0 | 11733,0 | 11733,0 | 35199,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие творческого потенциала» (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики на территории Беловского муниципального округа» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация обслуживания учреждений культуры» (всего), в том числе: | 41228,0 | 41228,0 | 41228,0 | 123684,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 41228,0 | 41228,0 | 41228,0 | 123684,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа» (всего), в том числе: | 7285,0 | 7285,0 | 7285,0 | 21855,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7285,0 | 7285,0 | 7285,0 | 21855,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  |  | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало |  |  | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.10. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.10.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.11. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.11.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.12. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.12.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2 | Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.5. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.6. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.7. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.8. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.9. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.10. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.10.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.10.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.11. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.11.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.11.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.12. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.12.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.12.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.13. | Мероприятие (результат). Комплектование фондов муниципальных библиотек в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.13.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.13.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.14. | Мероприятие (результат). Комплектование фондов муниципальных библиотек в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.14.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.14.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 2.15. | Мероприятие (результат). Комплектование фондов муниципальных библиотек в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |  |
| 2.15.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.15.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 3 | Развитие музейной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.4. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 3.5. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 3.6. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 3.7. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 3.8. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 3.9. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 3.10. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.10.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.10.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 3.11. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.11.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.11.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 3.12. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 3.12.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 3.12.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | контракт |
| 4 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.4. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 4.5. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 4.6. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 4.7. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 4.8. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 4.9. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 4.10. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.10.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.10.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 4.11. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.11.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.11.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 4.12. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |  |
| 4.12.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 4.12.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  | контракт |
| 5 | Развитие творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат). Гранты главы Беловского муниципального округа лучшим работникам и учреждениям культуры в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка. Принято решение о награждении работников и выплате грантов учреждениям культуры |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | решение администрации Беловского муниципального округа |
| 5.2. | Мероприятие (результат). Гранты главы Беловского муниципального округа лучшим работникам и учреждениям культуры в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка. Принято решение о награждении работников и выплате грантов учреждениям культуры |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | решение администрации Беловского муниципального округа |
| 5.3. | Мероприятие (результат). Гранты главы Беловского муниципального округа лучшим работникам и учреждениям культуры в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |  |
| 5.3.1 | Контрольная точка. Принято решение о награждении работников и выплате грантов учреждениям культуры |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  | решение администрации Беловского муниципального округа |
| 6 | Реализация государственной национальной политики на территории Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат). Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнокультурное развитие наций и народностей в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 6.2. | Мероприятие (результат). Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнокультурное развитие наций и народностей в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.2.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 6.3. | Мероприятие (результат). Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнокультурное развитие наций и народностей в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.3.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 6.4. | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области Кузбассе) в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.4.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 6.5. | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области Кузбассе) в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.5.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 6.6. | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области Кузбассе) в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.6.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 6.7. | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.7.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 6.8. | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.8.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 6.9. | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |  |
| 6.9.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 7 | Организация обслуживания учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.4. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 7.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 7.5. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 7.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 7.6. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 7.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 7.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт |  | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 8 | Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.4. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |  |
| 8.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | контракт |  |
| 8.5. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |  |
| 8.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | контракт |  |
| 8.6. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |  |
| 8.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | контракт |  |
| 8.7. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2026 году реализации | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |  |
| 8.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2026 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | контракт |  |
| 8.8. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2027 году реализации | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |  |
| 8.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2027 |  |  | 31.12.2027 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | контракт |  |
| 8.9. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2028 году реализации | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 8.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |  |
| 8.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2028 |  |  | 31.12.2028 |  |  | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | контракт |  |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

- 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

- Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

- Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

- Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

- 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

- 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

- 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

- Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

- 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

- а) показатели;

- б) мероприятия (результаты);

- в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

- г) контрольные точки.

- В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

- Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

- В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

- 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

- 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

- а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

- б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

- в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

- г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

- д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

- ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

- элементов или муниципальной программы в целом;

- з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

- и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .

- 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

- 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

- 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

- 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

- 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

- 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

- 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

- Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

- 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

- Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

- Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

- УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

- ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

- 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

- УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

- УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

- В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

- В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

- 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

- , где:

- УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

- P - количество показателей муниципальной программы.

- 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

- , где:

- ПП - плановое значение показателя;

- Пф - фактическое значение показателя;

- Кн - понижающий коэффициент показателя;

- X - индикатор возрастания (убывания).

- Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

- , где:

- Пб - базовое значение показателя;

- Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

- В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

- 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

- а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

- б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

- В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

- 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

- В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

- 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

- , где:

- УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

- Кв - повышающий коэффициент;

- L - количество структурных элементов муниципальной программы.

- Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

- а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

- б) для иного проекта - 1,5;

- в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

- 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

- Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

- УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

- УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

- УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

- 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

- УДстр.эл.i = УДрез.

- 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

- , где:

- УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

- В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

- по которым на дату расчета установлено плановое значение;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

- завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

- 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

- , где:

- Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

- Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Кн - понижающий коэффициент показателя;

- X - индикатор возрастания (убывания).

- Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

- , где:

- Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

- В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

- 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

- а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

- б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

- В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

- 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

- В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

- 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

- , где:

- УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

- Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

- В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

- по которым на дату расчета установлено плановое значение;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

- завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

- 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

- , где:

- Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

- Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

- КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

- КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

- 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

- 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

- 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

- 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

- , где:

- ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

- ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

- ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

- 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

- высокая эффективность реализации;

- эффективность реализации выше средней;

- эффективность реализации ниже средней;

- низкая эффективность реализации.

- Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

- Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

- Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

- Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

- 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

- , где:

- Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

- G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие культурно-досуговой деятельности»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | возрастание | человек | 833294 | 2025 | 925882 | 1018470 | 1180560 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 1.2 | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | возрастание | единиц | 8422 | 2025 | 8690 | 8852 | 9103 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | человек | 231470 | 231472 | 231470 | 231470 | 925882 |
| 1.2 | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 2172 | 2173 | 2172 | 2173 | 8690 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | человек | 254 617 | 254 617 | 254 618 | 254 618 | 1018470 |
| 1.2 | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 8852 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество участников мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | человек | 295140 | 295140 | 295140 | 295140 | 1180560 |
| 1.2 | количество проведенных мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 2275 | 2276 | 2276 | 2276 | 9103 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальное обеспечение оплаты труда работников | Выплаты заработной платы работникам | Обеспечение оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа». Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на выплату заработной платы в целях выполнения муниципального задания | тыс. руб. | 72004,0 | 2025 | 72004,0 | 72004,0 | 72004,0 |
| 2 | Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования филиалов муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа». Результатом является количество филиалов муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», осуществляющих деятельность в целях исполнения муниципального задания | единиц | 33 | 2025 | 33 | 33 | 33 |
| 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования филиалов муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа». Результатом является количество филиалов муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», обеспеченных субсидиями для выполнения муниципального задания | единиц | 33 | 2025 | 33 | 33 | 33 |
| 4 | Материальное обеспечение капитальных вложений | Приобретение оборудования | Оснащение муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» оборудованием, необходимым для осуществления основной деятельности. Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на приобретение оборудования | тыс. руб. | 710,0 | 2025 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» (всего), в том числе: | 125301,0 | 125301,0 | 125301,0 | 375903,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 | 8640,0 |
| Местный бюджет | 121103,0 | 121103,0 | 121103,0 | 363309,0 |
| Внебюджетные источники | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 3954,0 |
| Материальное обеспечение оплаты труда работников (всего), в том числе: | 72004,0 | 72004,0 | 72004,0 | 216012,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2880,0 | 2880,0 | 2880,0 | 8640,0 |
| Местный бюджет | 67806,0 | 67806,0 | 67806,0 | 203418,0 |
| Внебюджетные источники | 1318,0 | 1318,0 | 1318,0 | 3954,0 |
| Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг (всего), в том числе: | 29802,0 | 29802,0 | 29802,0 | 89406,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 29802,0 | 29802,0 | 29802,0 | 89406,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (всего), в том числе: | 22645,0 | 22645,0 | 22645,0 | 67935,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 22645,0 | 22645,0 | 22645,0 | 67935,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение капитальных вложений (всего), в том числе: | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 2550,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 2550,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» до 1180,56 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.10. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.10.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.11. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.11.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.12. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.12.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие библиотечного дела»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество пользователей муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | - | человек | 15000 | 2025 | 15000 | 15000 | 15000 | годовой отчет | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 1.2 | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | возрастание | человек | 302427 | 2025 | 336030 | 369630 | 403240 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 1.3 | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | - | единиц | 150 | 2025 | 150 | 150 | 150 | контракт | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | поддержка мероприятий по комплектованию книжных фондов региональных и муниципальных библиотек в муниципальных образованиях и в государственных библиотеках Кемеровской области - Кузбасса культуры |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество пользователей муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 7600 | 3400 | 2100 | 1900 | 15000 |
| 1.2 | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 84007 | 84008 | 84007 | 84008 | 336030 |
| 1.3 | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество пользователей муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 7600 | 3400 | 2100 | 1900 | 15000 |
| 1.2 | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 92407 | 92407 | 92408 | 92408 | 369630 |
| 1.3 | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество пользователей муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 7600 | 3400 | 2100 | 1900 | 15000 |
| 1.2 | количество посещений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | человек | 100810 | 100810 | 100810 | 100810 | 403240 |
| 1.3 | количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальное обеспечение оплаты труда работников | Выплаты заработной платы работникам | Обеспечение оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа». Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на выплату заработной платы в целях выполнения муниципального задания | тыс. руб. | 38083,0 | 2025 | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 |
| 2 | Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа». Результатом является количество филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», осуществляющих деятельность в целях исполнения муниципального задания | единиц | 29 | 2025 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа». Результатом является количество филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», обеспеченных субсидиями для выполнения муниципального задания | единиц | 29 | 2025 | 29 | 29 | 29 |
| 4 | Материальное обеспечение капитальных вложений | Приобретение оборудования | Оснащение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» оборудованием, необходимым для осуществления основной деятельности. Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на приобретение оборудования | тыс. руб. | 70,0 | 2025 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Комплектование фондов муниципальных библиотек | Приобретение книжных изданий | Пополнение фонда книжных изданий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа». Результатом является количество книжных изданий, поступивших в фонды муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | единиц | 150 | 2025 | 150 | 150 | 150 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе: | 43486,0 | 43486,0 | 43486,0 | 130458,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1711,0 | 1711,0 | 1711,0 | 5133,0 |
| Местный бюджет | 41775,0 | 41775,0 | 41775,0 | 125325,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение оплаты труда работников (всего), в том числе: | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 | 114249,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1711,0 | 1711,0 | 1711,0 | 5133,0 |
| Местный бюджет | 36372,0 | 36372,0 | 36372,0 | 109116,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг (всего), в том числе: | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 1749,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 1749,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (всего), в том числе: | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 13860,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4620,0 | 4620,0 | 4620,0 | 13860,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение капитальных вложений (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплектование фондов муниципальных библиотек (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» до 403,24 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.10. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.10.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.11. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.11.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.12. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.12.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.13. | Мероприятие (результат). Комплектование фондов муниципальных библиотек в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» |  |
| 1.13.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.13.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» | контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие музейной деятельности»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | возрастание | человек | 35500 | 2025 | 36920 | 38340 | 39760 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 1.2 | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | возрастание | единиц | 77 | 2025 | 77 | 77 | 78 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | человек | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | 36920 |
| 1.2 | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | единиц | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | человек | 9585 | 9585 | 9585 | 9585 | 38340 |
| 1.2 | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | единиц | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | число посетителей муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | человек | 9940 | 9940 | 9940 | 9940 | 39760 |
| 1.2 | количество экспозиций муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | МП | единиц | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальное обеспечение оплаты труда работников | Выплаты заработной платы работникам | Обеспечение оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой». Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на выплату заработной платы в целях выполнения муниципального задания | тыс. руб. | 6294,0 | 2025 | 6527,0 | 6527,0 | 6527,0 |
| 2 | Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой». Результатом является заключение контракта на отопление уличных экспозиций в целях исполнения муниципального задания | единиц | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой». Результатом является объем финансовых ресурсов, выделенных на обеспечение текущей деятельности в целях выполнения муниципального задания | тыс. руб. | 90,0 | 2025 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» (всего), в том числе: | 6806,0 | 6806,0 | 6806,0 | 20418,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 699,0 |
| Местный бюджет | 6573,0 | 6573,0 | 6573,0 | 19719,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение оплаты труда работников (всего), в том числе: | 6527,0 | 6527,0 | 6527,0 | 19581,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 699,0 |
| Местный бюджет | 6294,0 | 6294,0 | 6294,0 | 18882,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг (всего), в том числе: | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 567,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 567,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (всего), в том числе: | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Увеличение числа посещений мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» до 39,76 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения «Историко-этнографический музей «Чолкой» | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | контракт |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | контракт |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | контракт |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | контракт |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | контракт |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | возрастание | человек | 1350 | 2025 | 1500 | 1650 | 1800 | Мониторинг №1-Культура | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |
| 1.2 | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | возрастание | человек | 130 | 2025 | 130 | 130 | 130 | муниципальное задание | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | увеличение числа посещений государственных и муниципальных организаций культуры |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 375 | 375 | 375 | 375 | 1500 |
| 1.2 | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 412 | 413 | 412 | 413 | 1650 |
| 1.2 | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 |
| 1.2 | количество обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | МП | человек | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальное обеспечение оплаты труда работников | Выплаты заработной платы работникам | Обеспечение оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30». Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на выплату заработной платы в целях выполнения муниципального задания | тыс. руб. | 10074,0 | 2025 | 10074,0 | 10074,0 | 10074,0 |
| 2 | Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30». Результатом является количество отделений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», осуществляющих деятельность в целях исполнения муниципального задания | единиц | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30». Результатом является количество отделений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», обеспеченных субсидиями для выполнения муниципального задания | единиц | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» (всего), в том числе: | 11733,0 | 11733,0 | 11733,0 | 35199,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11733,0 | 11733,0 | 11733,0 | 35199,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение оплаты труда работников (всего), в том числе: | 10074,0 | 10074,0 | 10074,0 | 30222,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10074,0 | 10074,0 | 10074,0 | 30222,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг (всего), в том числе: | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 1770,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 1770,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (всего), в том числе: | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 3207,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1069,0 | 1069,0 | 1069,0 | 3207,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» до 1,8 тыс. к концу 2028 года |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | контракт |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | контракт |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты коммунальных услуг в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | контракт |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | контракт |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | контракт |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30» | контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие творческого потенциала»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа | МП |  | единиц | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 | распоряжение АБМО | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | обеспечение работников культуры дополнительной поддержкой со стороны государства в развитии своего творческого потенциала, стимулировании качества труда |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество грантов, учреждениям и работникам культуры Беловского муниципального округа | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранты главы Беловского муниципального округа лучшим работникам и учреждениям культуры | Материальное стимулирование труда работников культуры, поддержка учреждений культуры | Премирование лучших работников культуры и выделение грантов лучшим учреждениям культуры по результатам конкурсного отбора. Результатом является количество выделенных грантов | единиц | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие творческого потенциала» (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гранты главы Беловского муниципального округа лучшим работникам и учреждениям культуры (всего), в том числе: | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры, не менее 3 грантов ежегодно |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Гранты главы Беловского муниципального округа лучшим работникам и учреждениям культуры в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Принято решение о награждении работников и выплате грантов учреждениям культуры | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | решение администрации Беловского муниципального округа |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Гранты главы Беловского муниципального округа лучшим работникам и учреждениям культуры в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Принято решение о награждении работников и выплате грантов учреждениям культуры | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | решение администрации Беловского муниципального округа |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Гранты главы Беловского муниципального округа лучшим работникам и учреждениям культуры в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Принято решение о награждении работников и выплате грантов учреждениям культуры | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 30», муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» | решение администрации Беловского муниципального округа |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация государственной национальной политики на территории

Беловского муниципального округа»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | МП |  | единиц | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 | соглашение о предоставлении субсидии с Администрацией правительства узбасса | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | реализация государственной национальной политики Российской Федерации |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | МП | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | МП | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий, мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации | МП | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнокультурное развитие наций и народностей. | мероприятие | Предоставлены субсидии из учреждениям культуры. Результатом является проведение мероприятий | единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области Кузбассе) | мероприятие | Предоставлены субсидии из учреждениям культуры. Результатом является проведение мероприятий | единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | мероприятие | Предоставлены субсидии из учреждениям культуры. Результатом является проведение мероприятий | единиц | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики на территории Беловского муниципального округа» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнокультурное развитие наций и народностей (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области Кузбассе) (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | поддержка мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проведение ежегодно не менее 3 мероприятий |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнокультурное развитие наций и народностей в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнокультурное развитие наций и народностей в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнокультурное развитие наций и народностей в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области Кузбассе) в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 1.5 | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области Кузбассе) в 2027 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 1.6 | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области Кузбассе) в 2028 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) в 2026 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 1.8 | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) в 2027 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 1.9 | Мероприятие (результат). Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) в 2028 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация обслуживания учреждений культуры»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обслуживаемая площадь учреждений культуры | МП |  | м2 | 81,7 | 2025 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | устав | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | обеспечение деятельности организаций культуры |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обслуживаемая площадь учреждений культуры | МП | м2 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обслуживаемая площадь учреждений культуры | МП | м2 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обслуживаемая площадь учреждений культуры | МП | м2 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальное обеспечение оплаты труда работников | Выплаты заработной платы работникам | Обеспечение оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа». Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на выплату заработной платы в целях выполнения муниципального задания | тыс. руб. | 41070,0 | 2025 | 41070,0 | 41070,0 | 41070,0 |
| 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа». Результатом является обслуживаемая площадь учреждений культуры | м2 | 81,7 | 2025 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности» (всего), в том числе: | 41228,0 | 41228,0 | 41228,0 | 123684,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 41228,0 | 41228,0 | 41228,0 | 123684,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение оплаты труда работников (всего), в том числе: | 41070,0 | 41070,0 | 41070,0 | 123210,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 41070,0 | 41070,0 | 41070,0 | 123210,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (всего), в том числе: | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 474,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 474,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | оказание услуг муниципальным учреждениям культуры по уборке зданий и помещений, и прилегающей к зданиям территорий в объеме 81,7 м2. ежегодно |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | контракт |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры Беловского муниципального округа» | контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации

Беловского муниципального округа»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Культура Беловского муниципального округа» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Задача «организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | МП |  | единиц | 4 | 2025 | 4 | 4 | 4 | устав | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | обеспечение деятельности организаций культуры |

3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | МП | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | МП | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | МП | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальное обеспечение оплаты труда работников | Выплаты заработной платы работникам | Обеспечение оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа». Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на выплату заработной платы | тыс. руб. | 7059,0 | 2025 | 7059,0 | 7059,0 | 7059,0 |
| 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа». Результатом является количество учреждений, получающих услуги по организации деятельности | единиц | 4 | 2025 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Материальное обеспечение капитальных вложений | Приобретение оборудования | Оснащение муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» оборудованием, необходимым для осуществления основной деятельности. Результатом является объем финансовых ресурсов, направленных на приобретение оборудования | тыс. руб. | 0,0 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа» (всего), в том числе: | 7285,0 | 7285,0 | 7285,0 | 21855,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7285,0 | 7285,0 | 7285,0 | 21855,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение оплаты труда работников (всего), в том числе: | 7059,0 | 7059,0 | 7059,0 | 21177,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 7059,0 | 7059,0 | 7059,0 | 21177,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (всего), в том числе: | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 678,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 678,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальное обеспечение капитальных вложений (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | организация финансово-хозяйственного, организационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения 4 муниципальных учреждений культуры Беловского муниципального округа ежегодно |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | 31.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | 31.12.2027 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение оплаты труда работников в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» | 31.12.2028 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2026 году реализации | 31.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.7.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2027 году реализации | 31.12.2027 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.8.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Материальное обеспечение капитальных вложений в 2028 году реализации | 31.12.2028 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.9.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры и физической культуры Беловского муниципального округа» |  | контракт |