ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Молодежная политика в Беловском  муниципальном округе»

на 2026–2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния молодежной политики

в Беловском муниципальном округе

Молодёжь - наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие Беловского муниципального округа, поэтому проблема общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного развития молодых граждан является одной из наиболее приоритетных задач развития муниципального образования.

Согласно социологическому исследованию молодежи, проведенному государственным автономным учреждением «Кузбасский молодежный центр» в декабре 2021 г., социальные проблемы молодежи сосредоточены вокруг проблем занятости и личностного и социокультурного развития, а именно:

возрастает социальное беспокойство, вызванное неуверенностью в своем будущем, что может вызывать социально-психологические риски у молодежи;

карьерные устремления молодых людей определены запросом к "легкой" и интересной работе. Дополнительным стимулом является наличие постоянного заработка;

большинство молодежи заинтересовано в саморазвитии. Наибольший запрос у молодежи возникает на навыки публичного выступления, ведения переговоров, критического мышления, решения задач и работы в команде;

ключевые проблемные зоны активности молодежи - участие в общественной жизни городов и участие в бизнесе;

общественно-политическое развитие и построение карьеры - два фактора с низкой оценкой возможности самореализации;

в описании проблем общества приобретают актуальность преступность, качество медицины и уровень доходов населения;

уровень протестного настроения в Кузбассе нуждается в мониторинге. В общей совокупности менее 20 процентов респондентов примет или скорее примет участие в акциях протеста;

особо остро молодых людей в Кузбассе волнуют социальные и экологические проблемы, такие как отсутствие финансовой стабильности, безразличие к окружающим и собственной жизни, снижение качества самой жизни, что неразрывно связано с нестабильной социально-экономической обстановкой;

инфекции, передающиеся половым путем, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость - ключевые болезни, угрожающие здоровью молодежи.

Молодежная политика должна строиться таким образом, чтобы создавать возможности для реализации проектного, трудового и творческого потенциала. Особое внимание следует уделить работе с молодежью при выстраивании жизненных стратегий молодых людей.

Программы поддержки молодежи необходимо ориентировать на вовлечение активной молодежи в социальные процессы с учетом стремления, особенностей и специфики поведения лидеров в молодежной среде.

При планировании молодежной политики необходимо создавать систему специальных форм поддержки социально значимых инициатив молодежи по следующим направлениям:

активизация социально значимой активности молодежи и включение молодого поколения в общественную жизнь, развитие волонтерского движения;

разностороннее и своевременное развитие творческих способностей, навыков самоорганизации молодежи;

становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации;

выражение собственных позиций, обсуждение социальных проблем и развитие прогрессивных взглядов в молодежной среде.

Ежегодно на территории Беловского муниципального округа для молодежи приводится около 50 мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, интеллектуальное и творческое развитие молодежи, организуется временная занятость несовершеннолетних. Действует волонтерский штаб «Агентство добрых дел», в который входят около 250 добровольцев. Волонтеры активно участвуют во всероссийских и областных акциях, в том числе патриотических.

2. Описание приоритетов и целей молодежной политики Беловского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом «Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.08.2024 № 2233-р.

Приоритетными направлениями реализации молодежной политики являются:

воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов России;

укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей;

формирование политического сознания у молодежи;

формирование правового сознания молодежи, содействие правовому воспитанию и правовому просвещению молодых людей;

выявление, сопровождение и поддержка одаренной молодежи;

развитие созидательной активности молодежи;

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях в Кузбассе и в России;

поддержка инициатив молодежи;

организация досуга, отдыха молодежи, содействие здоровому образу жизни молодежи;

содействие трудоустройству молодых граждан;

поддержка деятельности молодежных общественных объединений;

содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

обеспечение межнационального (межэтнического и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;

защита молодежи от деструктивного информационно-психологического воздействия.

Целями молодежной политики являются:

защита прав, свобод и законных интересов молодежи;

обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи;

создание условий для участия молодежи в политико-правовой, социально-экономической, научной и культурной сфере общества;

повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде;

повышение уровня правовой культуры, в том числе по вопросам прав и свобод человека, форм и методов защиты;

формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям;

формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей;

формирование идеологии деятельностного патриотизма в молодежной среде.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и

показателями государственных программам Кемеровской области - Кузбасса

Цели и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса» на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.11.2023 № 750.

В рамках государственной программы определены следующие цели:

«Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 52 процентов к 2030 году».

4. Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в сфере молодежной политики

Муниципальная программа реализуется для достижения цели «Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году».

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

организация и проведение мероприятий для молодежи;

организация системы патриотического воспитания, проведение гражданско-патриотических мероприятий;

реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Решение данных задач достигается за счет достижения показателя:

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году;

количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;

количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Способами эффективного решения указанных задач является реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни Беловского муниципального округа.

Способами решения указанной задачи являются:

реализация мер, направленных на развитие молодежной политики;

осуществление финансирования для реализации молодежной политики;

реализация мероприятий в сфере молодежной политики.

Паспорт муниципальной программы

«Молодежная политика в Беловском  муниципальном округе»

на 2026–2028 годы»

1. Основные положения

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по молодежной политике в Беловском муниципальном округе» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса» на 2024-2030 годы» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | муниципальная программа | возрастание | процент | 42 | 2025 | 43,5 | 45 | 46 |  | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде |
| 2 | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | муниципальная программа | - | единиц | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 |  | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде |
| 3 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | муниципальная программа | - | человек | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 |  | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Профессиональное развитие молодежи, содействие ее занятости, трудоустройству, в том числе на предприятиях агропромышленного сектора, и предпринимательской деятельности, повышению уровня финансовой грамотности |

3. План достижения показателей муниципальной программы

План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | муниципальная программа | процент | 42,2 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 |
| 1.2 | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | муниципальная программа | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1.3 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | муниципальная программа | человек | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | муниципальная программа | процент | 42,2 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 |
| 1.2 | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1.3 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  | человек | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | муниципальная программа | процент | 42,2 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 |
| 1.2 | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1.3 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  | человек | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |

4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Реализация мероприятий по молодежной политике в Беловском муниципальном округе» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий для молодежи | Увеличение числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи |
| 2 | Организация системы патриотического воспитания, проведение гражданско-патриотических мероприятий | Организация и проведение военно-патриотических и гражданско-патриотических мероприятий, акций | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |
| 3 | Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью | Организация временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Молодежная политика в Беловском муниципальном округе» на 2026–2028 годы» (всего), в том числе: | 312,4 | 312,4 | 312,4 | 937,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 337,5 |
| Местный бюджет | 199,9 | 199,9 | 199,9 | 599,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Организация и проведение мероприятий для молодежи (всего), в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Организация системы патриотического воспитания, проведение гражданско-патриотических мероприятий (всего), в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью (всего), в том числе: | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 397,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 337,5 |
| Местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 59,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация и проведение мероприятий для молодежи |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы меры в области молодежной политики в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Проведение молодежных тематических мероприятий | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Реализованы меры в области молодежной политики в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Проведение молодежных тематических мероприятий | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Реализованы меры в области молодежной политики в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Проведение молодежных тематических мероприятий | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2 | Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.1.1. | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 01.01.2026 | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.2 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.2.1. | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 01.01.2027 | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.3 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.3.1. | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 01.01.2028 | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 3 | Организация системы патриотического воспитания, проведение гражданско-патриотических мероприятий |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат). Реализация мероприятий среди молодежи в целях воспитания гражданственности, патриотизма в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.1.1 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Победы» | 01.01.2026 | 30.05.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.1.2 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Добровольца» | 01.12.2026 | 31.12.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2 | Мероприятие (результат). Реализация мероприятий среди молодежи в целях воспитания гражданственности, патриотизма в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2.1 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Победы» | 01.01.2027 | 30.05.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2.2 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Добровольца» | 01.12.2027 | 31.12.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2 | Мероприятие (результат). Реализация мероприятий среди молодежи в целях воспитания гражданственности, патриотизма в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2.1 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Победы» | 01.01.2028 | 30.05.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2.2 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Добровольца» | 01.12.2028 | 31.12.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

- 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

- Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

- Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

- Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

- 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

- 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

- 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

- Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

- 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

- а) показатели;

- б) мероприятия (результаты);

- в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

- г) контрольные точки.

- В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

- Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

- В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

- 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

- 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

- а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

- б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

- в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

- г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

- д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

- ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

- элементов или муниципальной программы в целом;

- з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

- и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

- 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .

- 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

- 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

- 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

- 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

- 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

- 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

- 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

- Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

- 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

- Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

- Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

- УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

- ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

- 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

- УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

- УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

- УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

- В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

- В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

- 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

- , где:

- УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

- P - количество показателей муниципальной программы.

- 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

- , где:

- ПП - плановое значение показателя;

- Пф - фактическое значение показателя;

- Кн - понижающий коэффициент показателя;

- X - индикатор возрастания (убывания).

- Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

- , где:

- Пб - базовое значение показателя;

- Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

- В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

- 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

- а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

- б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

- В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

- 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

- В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

- 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

- , где:

- УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

- Кв - повышающий коэффициент;

- L - количество структурных элементов муниципальной программы.

- Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

- а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

- б) для иного проекта - 1,5;

- в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

- 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

- Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

- УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

- УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

- УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

- 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

- УДстр.эл.i = УДрез.

- 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

- , где:

- УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

- В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

- по которым на дату расчета установлено плановое значение;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

- завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

- 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

- , где:

- Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

- Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Кн - понижающий коэффициент показателя;

- X - индикатор возрастания (убывания).

- Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

- , где:

- Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

- Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

- В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

- 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

- а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

- б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

- В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

- 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

- В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

- 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

- , где:

- УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

- Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

- В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

- по которым на дату расчета установлено плановое значение;

- по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

- завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

- 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

- , где:

- Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

- Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

- КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

- КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

- 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

- 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

- 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

- 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

- , где:

- ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

- ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

- ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

- 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

- высокая эффективность реализации;

- эффективность реализации выше средней;

- эффективность реализации ниже средней;

- низкая эффективность реализации.

- Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

- Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

- Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

- Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

- 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

- , где:

- Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

- G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Реализация мероприятий по молодежной политике в Беловском муниципальном округе»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (администрация Беловского муниципального округа, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа») |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Молодежная политика в Беловском муниципальном округе» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | муниципальная программа | возрастание | процент | 42 | 2025 | 43,5 | 45 | 46 |  | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (администрация Беловского муниципального округа) | Развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде |
| 2 | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | муниципальная программа | - | единиц | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 |  | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | Развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде |
| 3 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | муниципальная программа | - | человек | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 |  | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | Профессиональное развитие молодежи, содействие ее занятости, трудоустройству, в том числе на предприятиях агропромышленного сектора, и предпринимательской деятельности, повышению уровня финансовой грамотности |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | муниципальная программа | процент | 42,2 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 |
| 1.2 | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | муниципальная программа | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1.3 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | муниципальная программа | человек | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | муниципальная программа | процент | 42,2 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 |
| 1.2 | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1.3 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  | человек | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи до 46 процентов к 2028 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | муниципальная программа | процент | 42,2 | 42,5 | 43 | 43,5 | 43,5 |
| 1.2 | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1.3 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |  | человек | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Улучшение социально-бытовых условий, развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий для молодежи | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, в общей численности молодежи | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях | процент | 42 | 2025 | 43,5 | 45 | 46 |
| 2 | Организация системы патриотического воспитания, проведение гражданско-патриотических мероприятий | Количество организованных мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Количество организованных мероприятий | единиц | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по молодежной политике в Беловском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 312,4 | 312,4 | 312,4 | 937,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 337,5 |
| Местный бюджет | 199,9 | 199,9 | 199,9 | 599,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Организация и проведение мероприятий для молодежи (всего), в том числе: | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Организация системы патриотического воспитания, проведение гражданско-патриотических мероприятий (всего), в том числе: | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 180 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью (всего), в том числе: | 132,4 | 132,4 | 132,4 | 397,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 337,5 |
| Местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 59,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Реализованы меры в области молодежной политики в 2026 году реализации | 01.01.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Проведение молодежных тематических мероприятий | 01.01.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Реализованы меры в области молодежной политики в 2027 году реализации | 01.01.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Проведение молодежных тематических мероприятий | 01.01.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Реализованы меры в области молодежной политики в 2028 году реализации | 01.01.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Проведение молодежных тематических мероприятий | 01.01.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в 2026 году реализации | 01.01.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.1.1. | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 01.01.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.2 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в 2027 году реализации | 01.01.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.2.1. | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 01.01.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.3 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в 2028 году реализации | 01.01.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 2.3.1. | Контрольная точка. Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 01.01.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | соглашение с Администрацией Правительства Кузбасса |
| 3.1 | Мероприятие (результат). Реализация мероприятий среди молодежи в целях воспитания гражданственности, патриотизма в 2026 году реализации | 01.01.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.1.1 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Победы» | 01.01.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.1.2 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Добровольца» | 01.01.2026 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2 | Мероприятие (результат). Реализация мероприятий среди молодежи в целях воспитания гражданственности, патриотизма в 2027 году реализации | 01.01.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2.1 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Победы» | 01.01.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2.2 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Добровольца» | 01.01.2027 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2 | Мероприятие (результат). Реализация мероприятий среди молодежи в целях воспитания гражданственности, патриотизма в 2028 году реализации | 01.01.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2.1 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Победы» | 01.01.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| 3.2.2 | Контрольная точка. «Мероприятия в рамках Дня Добровольца» | 01.01.2028 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» | приказ о проведении мероприятия управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |