ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе»

на 2026–2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе»

на 2026–2028 годы»

1. Оценка текущего состояния профилактики правонарушений

в Беловском муниципальном округе

Перспективы развития Беловского муниципального округа на ближайшие годы предполагают развитие общественно-политической жизни, формирование новых общественных пространств. В связи с этим остро встает вопрос о необходимости поддержания на должном уровне обеспечения общественной безопасности на территории Беловского муниципального округа. При этом одними усилиями правоохранительных органов данную проблему не решить. Необходима комплексная система профилактической работы, нацеленной на правовое воспитание молодежи, профилактику злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» ориентирована на комплексный подход к решению проблем профилактики правонарушений в Беловском муниципальном округе.

Необходимость разработки настоящей программы обусловлена тем, что, несмотря на незначительное ежегодное уменьшение числа правонарушений, совершаемых подростками, в районе сохраняется высокий уровень подростковой преступности.

Организация работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении строится в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Для эффективной работы системы профилактики в Беловском муниципальном округе мобилизованы все необходимые административные ресурсы. Созданы и функционируют на постоянной основе: межведомственный координационный Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. Активно работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

За 2025 год в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Беловского муниципального округа (далее - КДН и ЗП) поступило протоколов об административных правонарушениях - всего 224, из них: 179 - в отношении родителей (законных представителей), 8 - в отношении иных лиц, 27 -  в отношении несовершеннолетних.

В 2025 году решениями КДН и ЗП признаны находящимися в социально опасном положении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 26 семей, в которых воспитываются 80 детей. Сняты с профилактического учета 12 семей, в которых воспитывается 41 ребенок.

По состоянию на 1 января 2025 года на профилактическом учете в КДН и ЗП состояло 19 несовершеннолетних и 58 семей, в которых воспитывается 161 ребенок.

За 2025 год решениями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Беловского муниципального округа признаны находящимися в социально опасном положении 20 несовершеннолетних. Снят с профилактического учета 21 несовершеннолетний.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Беловского муниципального округа при рассмотрении материалов в отношении подростков по фактам совершения ими преступлений, общественно опасных и иных противоправных деяний исследуются причины и условия, способствовавшие их совершению. Разрабатывается индивидуальная программа реабилитации продолжительностью в 6 месяцев. При необходимости продолжения профилактической работы с несовершеннолетним программа продлевается еще на 6 месяцев.

Специалистами органов системы профилактики администрации Беловского муниципального округа проводится индивидуальная профилактическая работа с неблагополучными семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП. Ежемесячно все органы и учреждения системы профилактики направляют отчеты о проделанной работе с состоящими на профилактическом учете семьями и несовершеннолетними.

Представители системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно со специалистами территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа, инспекторами ОПДН Отдела МВД России по Беловскому муниципальному округу проводятся профилактические рейды по проверке неблагополучных семей, опекаемых и приемных семей, в которых проживают несовершеннолетние дети, склонные к совершению правонарушений; по проверке мест досуга и концентраций несовершеннолетних, с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в местах концентрации, употребляющих спиртные напитки.

Муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры и спорта регулярно проводят мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних, по профилактике наркомании и алкоголизма. Мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, КДН и ЗП.

Ежегодно КДН и ЗП проводятся заседания по рассмотрению административных дел в отношении несовершеннолетних и семей, организуются рейды в составе межведомственной комиссии в семьи, находящиеся в социально опасном положении. Несовершеннолетние и дети из семей, состоящие на учете в КДН и ЗП занимаются в кружках, спортивных секциях, являются читателями библиотек, привлекаются к подготовке и проведению акций и мероприятий. Учреждениями профилактики составлены и успешно реализуются индивидуальные планы работы с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении и состоящими на учете.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Беловского муниципального округа» (далее - МБУ ЦБС БМО) комплектуется изданиями, пропагандирующими здоровый образ жизни, занимается изготовлением и распространением средств наглядной агитации и печатной продукции.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа Беловского муниципального округа» (далее - МБУ ДО СШ БМО) организует проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска».

Мероприятия в рамках муниципальной программы позволят принять меры по профилактике противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств, снижению масштабов распространенности алкоголизма и наркомании, особенно в среде несовершеннолетних, создадут условия для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений.

2. Описание приоритетов и целей политики Беловского муниципального округа

в сфере реализации муниципальной программы

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Беловского муниципального округа при рассмотрении материалов в отношении подростков по фактам совершения ими преступлений, общественно опасных и иных противоправных деяний исследуются причины и условия, способствовавшие их совершению. Разрабатывается индивидуальная программа реабилитации продолжительностью в 6 месяцев. При необходимости продолжения профилактической работы с несовершеннолетним программа продлевается еще на 6 месяцев.

Специалистами органов системы профилактики администрации Беловского муниципального округа проводится индивидуальная профилактическая работа с неблагополучными семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП. Ежемесячно все органы и учреждения системы профилактики направляют отчеты о проделанной работе с состоящими на профилактическом учете семьями и несовершеннолетними.

Представители системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно со специалистами территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа, инспекторами ОПДН Отдела МВД России по Беловскому муниципальному округу проводятся профилактические рейды по проверке неблагополучных семей, опекаемых и приемных семей, в которых проживают несовершеннолетние дети, склонные к совершению правонарушений; по проверке мест досуга и концентраций несовершеннолетних, с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в местах концентрации, употребляющих спиртные напитки.

Муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры и спорта регулярно проводят мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних, по профилактике наркомании и алкоголизма. Мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, КДН и ЗП. Ежегодно КДН и ЗП проводится более 25 заседаний по рассмотрению административных дел в отношении несовершеннолетних и семей, организуются рейды в составе межведомственной комиссии в семьи, находящиеся в социально опасном положении. Несовершеннолетние и дети из семей, состоящие на учете в КДН и ЗП занимаются в кружках, спортивных секциях, являются читателями библиотек, привлекаются к подготовке и проведению акций и мероприятий. Учреждениями профилактики составлены и успешно реализуются индивидуальные планы работы с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении и состоящими на учете.

Мероприятия в рамках муниципальной программы позволят принять меры по профилактике противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств, снижению масштабов распространенности алкоголизма и наркомании, особенно в среде несовершеннолетних, создадут условия для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений.

К числу приоритетных направлений в сфере профилактики правонарушений в Беловском муниципальном округе относятся:

снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними;

повышение доли несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, вовлеченных в социально значимую деятельность;

увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, за которыми закреплены наставники.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программам Кемеровской области - Кузбасса

Цели государственной политики в сфере профилактики правонарушений определены в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», с учетом решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 25 января 2024 года № 386 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа на период до 2035 года», постановления администрации Беловского муниципального округа от 27 июня 2024 года № 242 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа до 2035 года».

В рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28 ноября 2023 года № 784 предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в сфере профилактики правонарушений

В целях создания эффективной и сбалансированной работы отрасли физической культуры и спорта определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется для достижения цели «организация системы профилактики наркомании и правонарушений, ресурсного обеспечения деятельности субъектов системы профилактики правонарушений».

Для достижения данной цели решаются следующие задачи:

организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма;

организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений.

Паспорт муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе»

на 2026–2028 годы»

1. Основные положения

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа по социальным вопросам (Конышева Т.В.) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (далее - УК ФК И МП АБМО) |
| Период реализации муниципальной программы | 2026–2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель: «Организация системы профилактики наркомании и правонарушений, ресурсного обеспечения деятельности субъектов системы профилактики правонарушений». |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту». Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Цель государственной программы: «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28 ноября 2023 года № 784 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: «Организация системы профилактики наркомании и правонарушений, ресурсного обеспечения деятельности субъектов системы профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | МП | + | единиц | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 |  | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 2 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | МП | + | единиц | 25 | 2025 | 25 | 25 | 25 |  | МБУ ЦБС БМО |  |
| 3 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | МП | + | единиц | 20 | 2025 | 20 | 20 | 20 |  | МБУ ЦБС БМО |  |
| 4 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | МП | + | единиц | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 |  | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 5 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МП | + | единиц | 24 | 2025 | 24 | 24 | 24 |  | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 6 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | МП | + | единиц | 12 | 2025 | 12 | 12 | 12 |  | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 7 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | МП | + | человек | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 |  | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 8 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | МП | + | человек | 400 | 2025 | 400 | 400 | 400 |  | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 9 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | МП | + | единиц | 10 | 2025 | 10 | 10 | 10 |  | УК ФК И МП АБМО |  |
| 10 | Количество человек, получивших социальную помощь | МП | + | человек | 0 | 2025 | 0 | 1 | 0 |  | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
|  | Цель муниципальной программы: «Организация системы профилактики наркомании и правонарушений, ресурсного обеспечения деятельности субъектов системы профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | МП | единиц | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
| 3 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МП | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 6 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | МП | человек | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | МП | человек | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 9 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Количество человек, получивших социальную помощь | МП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
|  | Цель муниципальной программы: «Организация системы профилактики наркомании и правонарушений, ресурсного обеспечения деятельности субъектов системы профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | МП | единиц | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
| 3 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МП | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 6 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | МП | человек | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | МП | человек | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 9 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Количество человек, получивших социальную помощь | МП | человек | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
|  | Цель муниципальной программы: «Организация системы профилактики наркомании и правонарушений, ресурсного обеспечения деятельности субъектов системы профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | МП | единиц | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
| 3 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МП | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 6 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | МП | человек | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | МП | человек | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 9 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Количество человек, получивших социальную помощь | МП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту» (Конышева Т.В.) |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
|  | Задача «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» | Организация мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма, распространение наглядной агитации | Количество проведенных мероприятий |
|  |  |  | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции |
|  |  |  | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек |
| 2 | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Конышева Т.В.) |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |
|  | Задача «Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений» | Комплекс мероприятий направлен на решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации, создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних | Количество семей, находящихся в социально опасном положении |
|  |  |  | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|  |  |  | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении |
|  |  |  | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» |
|  |  |  | Количество трудоустроенных несовершеннолетних |
|  |  |  | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий |
|  |  |  | Количество человек, получивших социальную помощь |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе» на 2026–2028 годы» (всего), в том числе: | 5421,3 | 5421,3 | 5421,3 | 16263,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 839,3 | 844,3 | 839,3 | 2522,9 |
| Местный бюджет | 4571,0 | 4571,9 | 4571,0 | 13713,9 |
| Внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 33 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» (всего), в том числе: | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 33 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 33 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (всего), в том числе: | 5410,3 | 5416,2 | 5410,3 | 16236,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 839,3 | 844,3 | 839,3 | 2522,9 |
| Местный бюджет | 4571,0 | 4571,9 | 4571,0 | 13713,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Проведение массового мероприятия | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО | приказ о проведении мероприятия МБУ ДО СШ БМО |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Проведение массового мероприятия | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО | приказ о проведении мероприятия МБУ ДО СШ БМО |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Проведение массового мероприятия | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО | приказ о проведении мероприятия МБУ ДО СШ БМО |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Изготовление и распространение средств наглядной агитации и печатной продукции в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Изготовление печатной продукции | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Изготовление и распространение средств наглядной агитации и печатной продукции в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Изготовление печатной продукции | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Изготовление и распространение средств наглядной агитации и печатной продукции в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Изготовление печатной продукции | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Комплектование библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Поступление в фонд МБУ ЦБС БМО издания | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ЦБС БМО | Регистрация издания в книге учета библиотечного фонда |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Комплектование библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Поступление в фонд МБУ ЦБС БМО издания | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ЦБС БМО | Регистрация издания в книге учета библиотечного фонда |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Комплектование библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Поступление в фонд МБУ ЦБС БМО издания | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ЦБС БМО | Регистрация издания в книге учета библиотечного фонда |
| 2 | Задача: «Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений» |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат). Расходы на оплату труда в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского муниципального округа | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат). Расходы на оплату труда в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского муниципального округа | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат). Расходы на оплату труда в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского муниципального округа | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.4 | Мероприятие (результат). Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа | контракт |
| 2.5 | Мероприятие (результат). Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа | контракт |
| 2.6 | Мероприятие (результат). Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 2.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа | контракт |
| 2.7 | Мероприятие (результат). Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.7.1 | Контрольная точка. Утвержден план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа | утверждено постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа |
| 2.7.2 | Контрольная точка. Проведена выездная проверка | 01.01.2026 | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа | отчет по итогам выездной проверки |
| 2.8 | Мероприятие (результат). Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.8.1 | Контрольная точка. Утвержден план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа | утверждено постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа |
| 2.8.2 | Контрольная точка. Проведена выездная проверка | 01.01.2027 | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа | отчет по итогам выездной проверки |
| 2.9 | Мероприятие (результат). Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 2.9.1 | Контрольная точка. Утвержден план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа | утверждено постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа |
| 2.9.2 | Контрольная точка. Проведена выездная проверка | 01.01.2028 | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа | отчет по итогам выездной проверки |
| 2.10 | Мероприятие (результат). Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 2.10.1 | Контрольная точка. Заключен договор на приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО | договор на приобретение путевок |
| 2.11 | Мероприятие (результат). Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 2.11.1 | Контрольная точка. Заключен договор на приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО | договор на приобретение путевок |
| 2.12 | Мероприятие (результат). Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 2.12.1 | Контрольная точка. Заключен договор на приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО | договор на приобретение путевок |
| 2.13 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 2.13.1 | Контрольная точка. Заключен трудовой договор | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО | трудовой договор |
| 2.14 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 2.14.1 | Контрольная точка. Заключен трудовой договор | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО | трудовой договор |
| 2.15 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 2.15.1 | Контрольная точка. Заключен трудовой договор | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО | трудовой договор |
| 2.16 | Мероприятие (результат). Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.16.1 | Контрольная точка. Размещены материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.17 | Мероприятие (результат). Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.17.1 | Контрольная точка. Размещены материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.18 | Мероприятие (результат). Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.18.1 | Контрольная точка. Размещены материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.19 | Мероприятие (результат). Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.19.1 | Контрольная точка. Оказание социальной помощи | 01.01.2026 | 31.12.2026 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.20 | Мероприятие (результат). Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.20.1 | Контрольная точка. Оказание социальной помощи | 01.01.2027 | 31.12.2027 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.21 | Мероприятие (результат). Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.21.1 | Контрольная точка. Оказание социальной помощи | 01.01.2028 | 31.12.2028 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками

и их незаконному обороту»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (соисполнитель муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Задача «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий | + | МП | единиц | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | МБУ ДО СШ БМО |
|  | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | + | МП | единиц | 25 | 2025 | 25 | 25 | 25 | МБУ ЦБС БМО |
|  | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | + | МП | единиц | 20 | 2025 | 20 | 20 | 20 | МБУ ЦБС БМО |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Задача «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | МП | единиц | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
| 1.3 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Задача «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | МП | единиц | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
| 1.3 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2028 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Задача «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | МП | единиц | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 |
| 1.3 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача: «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска» | организация досуговой, социально значимой деятельности детей и подростков, в том числе, состоящих на различных видах профилактического учета | Количество проведенных мероприятий | единиц | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Изготовление и распространение средств наглядной агитации и печатной продукции | повышение эффективности профилактических мероприятий по просвещению несовершеннолетних | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | единиц | 25 | 2025 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Комплектование библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни | оснащение библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | единиц | 20 | 2025 | 20 | 20 | 20 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» (всего), в том числе: | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 33,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 33,0 |
| Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление и распространение средств наглядной агитации и печатной продукции (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| Комплектование библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни (всего), в том числе: | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача: «Организация системы мероприятий по профилактике распространения наркомании и алкоголизма» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Проведение массового мероприятия | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО | приказ о проведении мероприятия МБУ ДО СШ БМО |
| 1.2. | Мероприятие (результат). Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска» в 2027 году реализации | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Проведение массового мероприятия | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО | приказ о проведении мероприятия МБУ ДО СШ БМО |
| 1.3. | Мероприятие (результат). Организация и проведение массовых мероприятий, в том числе с участием детей и подростков «группы риска» в 2028 году реализации | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Проведение массового мероприятия | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО | приказ о проведении мероприятия МБУ ДО СШ БМО |
| 1.4. | Мероприятие (результат). Изготовление и распространение средств наглядной агитации и печатной продукции в 2026 году реализации | 31.12.2026 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Изготовление печатной продукции | 31.12.2026 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат). Изготовление и распространение средств наглядной агитации и печатной продукции в 2027 году реализации | 31.12.2027 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Изготовление печатной продукции | 31.12.2027 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат). Изготовление и распространение средств наглядной агитации и печатной продукции в 2028 году реализации | 31.12.2028 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Изготовление печатной продукции | 31.12.2028 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат). Комплектование библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2026 году реализации | 31.12.2026 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Поступление в фонд МБУ ЦБС БМО издания | 31.12.2026 | МБУ ЦБС БМО | Регистрация издания в книге учета библиотечного фонда |
| 1.8. | Мероприятие (результат). Комплектование библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2027 году реализации | 31.12.2027 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Поступление в фонд МБУ ЦБС БМО издания | 31.12.2027 | МБУ ЦБС БМО | Регистрация издания в книге учета библиотечного фонда |
| 1.9. | Мероприятие (результат). Комплектование библиотечных фондов изданиями, пропагандирующих здоровый образ жизни в 2028 году реализации | 31.12.2028 | МБУ ЦБС БМО |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Поступление в фонд МБУ ЦБС БМО издания | 31.12.2028 | МБУ ЦБС БМО | Регистрация издания в книге учета библиотечного фонда |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа (МБУ ДО СШ БМО, администрация Беловского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2026–2028 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (соисполнитель муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Задача «Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | + | МП | единиц | 0 | 50 | 2025 | 50 | 50 | администрация Беловского муниципального округа |
| 1.2 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | + | МП | единиц | 25 | 24 | 2025 | 24 | 24 | администрация Беловского муниципального округа |
| 1.3 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | + | МП | единиц | 20 | 12 | 2025 | 12 | 12 | администрация Беловского муниципального округа |
| 1.4 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | + | МП | человек |  | 6 | 2025 | 6 | 6 | МБУ ДО СШ БМО |
| 1.5 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | + | МП | человек |  | 400 | 2025 | 400 | 400 | МБУ ДО СШ БМО |
| 1.6 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | + | МП | единиц |  | 10 | 2025 | 10 | 10 | УК ФК И МП АБМО |
| 1.7 | Количество человек, получивших социальную помощь | + | МП | человек |  | 0 | 2025 | 0 | 1 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Задача «Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1.2 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МП | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 1.3 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.4 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | МП | человек |  |  | 3 | 0 | 6 |
| 1.5 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | МП | человек |  | 200 | 200 | 0 | 400 |
| 1.6 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | МП | единиц |  |  | 5 | 5 | 10 |
| 1.7 | Количество человек, получивших социальную помощь | МП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Задача «Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1.2 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МП | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 1.3 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.4 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | МП | человек |  |  | 3 | 0 | 6 |
| 1.5 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | МП | человек |  | 200 | 200 | 0 | 400 |
| 1.6 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | МП | единиц |  |  | 5 | 5 | 10 |
| 1.7 | Количество человек, получивших социальную помощь | МП | человек | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2028 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Задача «Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1.2 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | МП | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 1.3 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | МП | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.4 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | МП | человек |  |  | 3 | 0 | 6 |
| 1.5 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | МП | человек |  | 200 | 200 | 0 | 400 |
| 1.6 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | МП | единиц |  |  | 5 | 5 | 10 |
| 1.7 | Количество человек, получивших социальную помощь | МП | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| Задача: «Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на оплату труда | Обеспечение оплаты труда работников отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского муниципального округа | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | единиц | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Обеспечение функционирования отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского муниципального округа | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | единиц | 24 | 2025 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | единиц | 12 | 2025 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» | Приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в «Лагерь труда и отдыха» | человек | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул | Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | человек | 400 | 2025 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | единиц | 10 | 2025 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Выплата социальной помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении | Количество человек, получивших социальную помощь | человек | 0 | 2025 | 0 | 1 | 0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (всего), в том числе: | 5410,3 | 5416,2 | 5410,3 | 16236,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 839,3 | 844,3 | 839,3 | 2522,9 |
| Местный бюджет | 4571,0 | 4571,9 | 4571,0 | 13713,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату труда (всего), в том числе: | 816,7 | 816,7 | 816,7 | 2450,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 816,7 | 816,7 | 816,7 | 2450,1 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (всего), в том числе: | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 67,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 67,8 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» (всего), в том числе: | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул (всего), в том числе: | 4461,0 | 4461,0 | 4461,0 | 13383,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4461,0 | 4461,0 | 4461,0 | 13383,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (всего), в том числе: | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача: «Организация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, создание условий для эффективной деятельности субъектов профилактики правонарушений» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат). Расходы на оплату труда в 2026 году реализации | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского муниципального округа | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат). Расходы на оплату труда в 2027 году реализации | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского муниципального округа | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат). Расходы на оплату труда в 2028 году реализации | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. Выплата заработной платы работникам отдела по координации профилактической работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского муниципального округа | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат). Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2026 году реализации | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.4.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа | контракт |
| 1.5 | Мероприятие (результат). Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2027 году реализации | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.5.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа | контракт |
| 1.6 | Мероприятие (результат). Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2028 году реализации | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. Закупка включена в план график | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа | план график закупок товаров, работ, услуг |
| 1.6.2 | Контрольная точка. Заключен контракт | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа | контракт |
| 1.7 | Мероприятие (результат). Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении в 2026 году реализации | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. Утвержден план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа | утверждено постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа |
| 1.7.2 | Контрольная точка. Проведена выездная проверка | 31.12.2026 | администрация Беловского муниципального округа | отчет по итогам выездной проверки |
| 1.8 | Мероприятие (результат). Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении в 2027 году реализации | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. Утвержден план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа | утверждено постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа |
| 1.8.2 | Контрольная точка. Проведена выездная проверка | 31.12.2027 | администрация Беловского муниципального округа | отчет по итогам выездной проверки |
| 1.9 | Мероприятие (результат). Организация рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении в 2028 году реализации | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. Утвержден план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа | утверждено постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Беловского муниципального округа |
| 1.9.2 | Контрольная точка. Проведена выездная проверка | 31.12.2028 | администрация Беловского муниципального округа | отчет по итогам выездной проверки |
| 1.10 | Мероприятие (результат). Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка. Заключен договор на приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО | договор на приобретение путевок |
| 1.11 | Мероприятие (результат). Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» в 2027 году реализации | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка. Заключен договор на приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО | договор на приобретение путевок |
| 1.12 | Мероприятие (результат). Организация отдыха и оздоровление детей и подростков, находящихся в социально опасном положении - «Лагерь труда и отдыха» в 2028 году реализации | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка. Заключен договор на приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО | договор на приобретение путевок |
| 1.13 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в 2026 году реализации | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.13.1 | Контрольная точка. Заключен трудовой договор | 31.12.2026 | МБУ ДО СШ БМО | трудовой договор |
| 1.14 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в 2027 году реализации | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.14.1 | Контрольная точка. Заключен трудовой договор | 31.12.2027 | МБУ ДО СШ БМО | трудовой договор |
| 1.15 | Мероприятие (результат). Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в 2028 году реализации | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО |  |
| 1.15.1 | Контрольная точка. Заключен трудовой договор | 31.12.2028 | МБУ ДО СШ БМО | трудовой договор |
| 1.16 | Мероприятие (результат). Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2026 году реализации | 31.12.2026 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.16.1 | Контрольная точка. Размещены материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2026 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.17 | Мероприятие (результат). Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2027 году реализации | 31.12.2027 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.17.1 | Контрольная точка. Размещены материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2027 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.18 | Мероприятие (результат). Мероприятия, направленные на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2028 году реализации | 31.12.2028 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.18.1 | Контрольная точка. Размещены материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2028 | управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.19 | Мероприятие (результат). Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2026 году реализации | 31.12.2026 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.19.1 | Контрольная точка. Оказание социальной помощи | 31.12.2026 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.20 | Мероприятие (результат). Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2027 году реализации | 31.12.2027 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.20.1 | Контрольная точка. Оказание социальной помощи | 31.12.2027 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.21 | Мероприятие (результат). Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2028 году реализации | 31.12.2028 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.21.1 | Контрольная точка. Оказание социальной помощи | 31.12.2028 | управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |