ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от             2025 г. №

# Муниципальная программа

# «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости

# детей, подростков и молодежи Беловского муниципального

# округа» на 2026– 2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа

В Беловском муниципальном округе проживает 4783 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Более 2050 детей относятся к категориям, требующим социальной поддержки: малообеспеченные и многодетные - 1288, приемные и опекаемые - 110, дети-инвалиды - 107.

В период летних каникул с 1 июня по 31 августа, большая часть обучающихся, за исключением школьников, сдающих экзамены за 9 и 11 класс в июне, оказываются предоставленными самим себе.

Кроме того, наблюдается проявление асоциальных явлений в детской подростковой среде. На 01.07.2025 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 14 несовершеннолетних.

Эти данные свидетельствуют о потребности в координации деятельности всех учреждений социальной сферы округа в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Лето является благоприятным периодом для продуманного организованного вовлечения детей и подростков в социально значимую деятельность, в которой успешно осваиваются различные виды деятельности: трудовая, спортивная, экологическая, творческая, где активно развивается личность каждого, приобретаются навыки самоуправления, самоорганизации, самодисциплины. Сделать это возможно только вовлекая детей, подростков и молодёжь в организованные формы летнего отдыха: оздоровительные и профильные лагеря, трудовые бригады, многодневные походы, объединения по клубному типу и иные формы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи.

Организация отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в летнее время требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, подростков и молодежи округа, развитию их творческих способностей, обеспечению временной занятости детей и подростков, желающих работать. Кроме того, большое значение должно по-прежнему придаваться реализации воспитательных задач подрастающего поколения. Разнообразие форм отдыха, продолжение конкурсных мероприятий позволит наполнить интересным содержанием отдых детей, подростков и молодежи.

В организации летнего отдыха и оздоровления детей принимают участие общеобразовательные организации, дом детского творчества, МБУ ДСОЦ «Радуга», учреждения клубного типа, сельские библиотеки.

Для решения поставленных задач организована одна из форм отдыха детей и их оздоровления - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (далее - ЛДП).

На базе общеобразовательных организаций функционируют ЛДП для детей в возрасте от 6,6 до 15 лет, в том числе по льготным путевкам.

В 2025 году ЛДП организованы на базе 16-ти общеобразовательных организаций охватом 432 ребенка. Из них: 160 - из малоимущих семей, 30 - из опекунских, приемных семей, 3 - дети-инвалиды, 31 – дети из семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 5 – стоящие на различных видах профилактического учета. На базе МБОУ «Бековская ООШ» прошла ежегодная областная профильная смена «ТАН» с охватом 40 детей и подростков.

На базе МАУ ДСОЦ «Радуга» в летний период 2025 года отдохнут 200 детей и подростков различных категорий.

Развитие форм организации отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодёжи Беловского муниципального округа осуществляется через реализацию малозатратных форм отдыха, в том числе мероприятий по месту жительства.    Данный комплекс мер ориентирован на группы детей и подростков, предпочитающих активный отдых и стремящихся к расширению и подтверждению знаний в различных областях.

В летний период 2025 года клубными учреждениями, сельскими библиотеками планируется провести порядка 2500 мероприятий.

Проводимая работа позволит:

ежегодно охватить в летний период различными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости не менее 75% детей и подростков;

создать благоприятные условия для отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, состоящих на различных видах профилактического учёта;

максимально снизить риски для жизни и здоровья детей в период школьных каникул;

принять дополнительные меры по недопущению роста безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Организация работы по обеспечению детского отдыха характеризуется стремлением найти оптимальные формы в условиях противоречия между ограниченностью ресурсных возможностей и необходимостью удовлетворить потребности максимального количества нуждающихся. Анализ основных показателей организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков округа показывает, что в целом это удается сделать.

2. Описание приоритетов и целей политики Беловского муниципального округа в сфере  реализации муниципальной программы

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Беловского муниципального округа являются:

совершенствование системы организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;

формирование нормативно-правовой базы;

межведомственная координация деятельности по созданию безопасных условий для летнего отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи;

развитие и укрепление метериально-технической базы оздоровительных организаций;

методическое обеспечение организации летнего отдыха детей и подростков;

организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, участников СВО;

кадровое обеспечение детских оздоровительных организаций.

Цель муниципальной программы: создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа

3. Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в отрасли образования

Для достижения целей муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:

обеспечивать   эффективное использование финансовых средств, выделяемых на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Беловского муниципального округа из областного и местного бюджетов;

развивать наиболее экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении;

совершенствовать нормативно-правовую базу и организационно-методическое обеспечение системы летнего отдыха, оздоровления и занятости.

Паспорт

муниципальной   программы

«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа»

на 2026– 2028 годы»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа по социальным вопросам |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности загородных лагерей» Комплекс процессных мероприятий «Организация летнего отдыха» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса |  |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | «МП» | + | человек | 200 | 2025 | 200 | 200 | 200 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
|  | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | «МП» | + | человек | 1000 | 2025 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
|  | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием | «МП» | + | человек | 432 | 2025 | 450 | 450 | 450 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |

3. План достижения показателей муниципальной программы

в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | «МП» | человек | 0 | 50 | 150 | 0 | 200 |
| 1.2 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | «МП» | человек | 0 | 350 | 650 | 0 | 1000 |
| 1.3 | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием | «МП» | человек | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | «МП» | человек | 0 | 50 | 150 | 0 | 200 |
| 1.2 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | «МП» | человек | 0 | 350 | 650 | 0 | 1000 |
| 1.3 | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием | «МП» | человек | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Создание условий для организации полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | «МП» | человек | 0 | 50 | 150 | 0 | 200 |
| 1.2 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | «МП» | человек | 0 | 350 | 650 | 0 | 1000 |
| 1.3 | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием | «МП» | человек | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Обеспечение деятельности загородных лагерей» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации: 2026 - 2028 |  |
| 1.1. | Обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделяемых на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Беловского муниципального округа из областного и местного бюджетов | Обеспечение стабильного функционирования загородных лагерей | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные организации для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства |
| 2. | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Организация летнего отдыха» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление образования администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации: 2026 - 2028 |  |
| 2.1. | Развивать наиболее экономичные и эффективные формы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | Обеспечение сохранения охвата оздоровленных детей, подростков и молодежи | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом |
|  | Обеспечивать эффективное использование финансовых средств, выделяемых на организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Беловского муниципального округа из областного и местного бюджетов | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2026– 2028 годы» (всего), в том числе: | 9459,0 | 9459,0 | 9459,0 | 28377,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 6300,0 |
| Местный бюджет | 7359,0 | 7359,0 | 7359,0 | 22077,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Из них: |  |  |  |  |
| «Обеспечение деятельности загородных лагерей» (всего), в том числе: | 5724,0 | 5724,0 | 5724,0 | 17172,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5724,0 | 5724,0 | 5724,0 | 17172,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату труда (всего), в том числе: | 3819,0 | 3819,0 | 3819,0 | 11457,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3819,0 | 3819,0 | 3819,0 | 11457,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги (всего), в том числе: | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 1560,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 1560,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (всего), в том числе: | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 4155,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 4155,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Организация летнего отдыха» (всего), в том числе: | 3735,0 | 3735,0 | 3735,0 | 11205,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 6300,0 |
| Местный бюджет | 1635,0 | 1635,0 | 1635,0 | 4905,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов (всего), в том числе: | 2326,0 | 2326,0 | 2326,0 | 6978,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | 5478,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций (всего), в том числе: | 1234,0 | 1234,0 | 1234,0 | 3702,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 822,0 |
| Местный бюджет | 960, | 960,0 | 960,0 | 2880,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровления (всего), в том числе: | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение деятельности загородных лагерей |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату труда» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Коммунальные услуги» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Прочие расходы» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату труда» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Коммунальные услуги» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Прочие расходы» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату труда» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Коммунальные услуги» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Прочие расходы» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2 | Организация летнего отдыха |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровлении я» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровлении я» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровлении я» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

## ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

## элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  .

## 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности загородных лагерей»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Обеспечение деятельности загородных лагерей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | «МП» | + | человек | 200 | 2025 | 200 | 200 | 200 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Обеспечение деятельности загородных лагерей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | «МП» | человек | 0 | 50 | 150 | 0 | 200 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Обеспечение деятельности загородных лагерей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | «МП» | человек | 0 | 50 | 150 | 0 | 200 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Обеспечение деятельности загородных лагерей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | «МП» | человек | 0 | 50 | 150 | 0 | 200 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наменование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Обеспечение деятельности загородных лагерей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на оплату труда | Расходы на оплату труда | Расходы на оплату труда | Тыс. руб. | 3819,0 | 2025 | 3819,0 | 3819,0 | 3819,0 |
| 2 | Коммунальные услуги | Коммунальные услуги | Коммунальные услуги | Тыс. руб. | 520,0 | 2025 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| 3 | Прочие расходы | Прочие расходы | Прочие расходы | Тыс. руб. | 2153,1 | 2025 | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности загородных лагерей» (всего), в том числе: | 5724,0 | 5724,0 | 5724,0 | 17172,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5724,0 | 5724,0 | 5724,0 | 17172,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату труда (всего), в том числе: | 3819,0 | 3819,0 | 3819,0 | 11457,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3819,0 | 3819,0 | 3819,0 | 11457,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальные услуги (всего), в том числе: | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 1560,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 1560,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы (всего), в том числе: | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 4155,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1385,0 | 1385,0 | 1385,0 | 4155,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение деятельности загородных лагерей |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату труда» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Коммунальные услуги» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Прочие расходы» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату труда» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Коммунальные услуги» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Прочие расходы» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату труда» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Коммунальные услуги» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Прочие расходы» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация летнего отдыха»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2026-2028 годы» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Организация летнего отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | «МП» | + | человек | 1000 | 2025 | 1000 | 1000 | 1000 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |
| 1.2 | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием | «МП» | + | человек | 432 | 2025 | 450 | 450 | 450 | - | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | - |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Организация летнего отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | «МП» | человек | 0 | 350 | 650 | 0 | 1000 |
| 1.2 | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием | «МП» | человек | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2027 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Организация летнего отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | «МП» | человек | 0 | 350 | 650 | 0 | 1000 |
| 1.2 | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием | «МП» | человек | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2028 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Организация летнего отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | «МП» | человек | 0 | 350 | 650 | 0 | 1000 |
| 1.2 | Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием | «МП» | человек | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наменование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Организация летнего отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов | Количество приобретенных путевок | Количество приобретенных путевок | Тыс. руб. | 3134,0 | 2025 | 2326,0 | 2326,0 | 2326,0 |
| 2 | Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций | Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций | Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций | Тыс. руб. | 1000,9 | 2025 | 1234,0 | 1234,0 | 1234,0 |
| 3 | Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровления | Сумма страховых полисов | Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровления | Тыс. руб. | 75,0 | 2025 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| «Организация летнего отдыха» (всего), в том числе: | 3735,0 | 3735,0 | 3735,0 | 11205,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 6300,0 |
| Местный бюджет | 1635,0 | 1635,0 | 1635,0 | 4905,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов (всего), в том числе: | 2326,0 | 2326,0 | 2326,0 | 6978,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1826,0 | 1826,0 | 1826,0 | 5478,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций (всего), в том числе: | 1234,0 | 1234,0 | 1234,0 | 3702,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 822,0 |
| Местный бюджет | 960, | 960,0 | 960,0 | 2880,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровления (всего), в том числе: | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 225,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Организация летнего отдыха |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровлении я» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровлении я» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления стационарного и палаточного типов» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Расходы лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Страхование детей в организациях отдыха детей и их оздоровлении я» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |