ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Пресса» на 2026-2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния социально-экономического развития средств массовой информации Беловского муниципального округа

# В современном мире не только роль телевидения, радио, сети Интернет стремительно растет, но и традиционные средства массовой информации сохраняют свою жизнеспособность.

# Муниципальная программа разработана для более полной реализации конституционного права жителей Беловского муниципального округа на получение своевременной информации об экономической, социальной и политической ситуации в Беловском муниципальном округе, в том числе о деятельности органов местного самоуправления, для информирования населения о деятельности органов местной власти в печатных и электронных СМИ и обеспечения деятельности редакции газеты, а также формирования положительной репутации органов местного самоуправления среди населения.

# Муниципальная программа способствует укреплению положительного имиджа работы органов местного самоуправления Беловского муниципального округа на областном уровне.

# Основной круг читателей:

# - органы федеральной, региональной и муниципальной власти;

# - учреждения, предприятия, общественные организации Беловского муниципального округа;

# - жители Беловского муниципального округа и Беловского городского округа.

# Муниципальная программа ориентирована на оказание помощи в техническом переоснащении и поддержку СМИ, сотрудничающих с администрацией Беловского муниципального округа. Это позволит шире освещать деятельность органов местного самоуправления, изготавливать и выпускать в свет социально значимые издания и средства агитации, создать новое информационное пространство для печатных и электронных СМИ.

# Также муниципальная программа ориентирована на оказание помощи в техническом переоснащении и поддержку газеты «Сельские зори», что позволит качественно освещать деятельность органов местного самоуправления Беловского муниципального округа и территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа.

- Описание приоритетов и целей политики Беловского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

# Основные цели муниципальной программы:

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации;

- своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации;

- обеспечение доступа к информации о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа;

- обеспечение организационных и экономических аспектов деятельности МБУ «Редакция газеты «Сельские зори».

- Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в сфере средств массовой информации

# Основные задачи муниципальной программы:

- осуществление издательской деятельности;

- обеспечение доступа к информации о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа;

- развитие средств массовой информации на территории Беловского муниципального округа;

- обеспечение деятельности редакции газеты;

- организация деятельности МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» по своевременному обеспечению граждан информацией о деятельности органов местного самоуправления и о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа.

Паспорт

муниципальной программы

«Пресса» на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы округа, управляющий делами |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации. Своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации. Обеспечение доступа к информации о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа. Обеспечение организационных и экономических аспектов деятельности МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности редакции газеты» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | + | Мин. | 215 | 2025 | 215 | 215 | 215 | - | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | + | Шт. | 25 | 2025 | 25 | 25 | 25 | - | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | «МП» | + | Шт. | 800 | 2025 | 800 | 800 | 800 | - | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |

## 3. План достижения показателей программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Мин. | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 215 |
| 1.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Шт. | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 25 |
| 2. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | «МП» | Шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

## План достижения показателей программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Мин. | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 215 |
| 1.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Шт. | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 25 |
| 2. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | «МП» | Шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

## План достижения показателей программы в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Мин. | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 215 |
| 1.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Шт. | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 25 |
| 2. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | «МП» | Шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
|  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации | Своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе |
|  |  |  | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе |
| 2. | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Обеспечение деятельности редакции газеты» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
|  | Обеспечение деятельности редакции газеты | Обеспечение деятельности редакции газеты | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Пресса» на 2026-2028 годы» (всего), в том числе | 4 230,0 | 4 230,0 | 4 230,0 | 12 690,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 230,0 | 4 230,0 | 4 230,0 | 12 690,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности редакции газеты» | 4 130,0 | 4 130,0 | 4 130,0 | 12 390,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 130,0 | 4 130,0 | 4 130,0 | 12 390,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Получены информационные и имиджевые услуги немуниципальных печатных редакций, издательств, предприятий и организаций, электронных СМИ» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Выпущены публикации в немуниципальных печатных редакциях, издательствах, предприятиях и организациях, электронных СМИ» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Выпущены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Получены информационные и имиджевые услуги немуниципальных печатных редакций, издательств, предприятий и организаций, электронных СМИ» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Выпущены публикации в немуниципальных печатных редакциях, издательствах, предприятиях и организациях, электронных СМИ» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Выпущены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Получены информационные и имиджевые услуги немуниципальных печатных редакций, издательств, предприятий и организаций, электронных СМИ» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Выпущены публикации в немуниципальных печатных редакциях, издательствах, предприятиях и организациях, электронных СМИ» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Выпущены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Выплачена заработная плата» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Начислено на оплату труда страховых взносов» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Оплачены услуги интернета и телефонной связи» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Оплачена тепловая энергия» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на печать газеты» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Оплачен транспортный налог» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.6.1 | Контрольная точка. | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на ГСМ» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.7.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2026 | 31.12.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Выплачена заработная плата» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.8.1 | Контрольная точка. | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.9 | Мероприятие (результат) «Начислено на оплату труда страховых взносов» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.9.1 | Контрольная точка. | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.10 | Мероприятие (результат) «Оплачены услуги интернета и телефонной связи» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.10.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.11 | Мероприятие (результат) «Оплачена тепловая энергия» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.11.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.12 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на печать газеты» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.12.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 2.13 | Мероприятие (результат) «Оплачен транспортный налог» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.13.1 | Контрольная точка. | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.14 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на ГСМ» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.14.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2027 | 31.12.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 2.15 | Мероприятие (результат) «Выплачена заработная плата» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.15.1 | Контрольная точка. | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.16 | Мероприятие (результат) «Начислено на оплату труда страховых взносов» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.16.1 | Контрольная точка. | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.17 | Мероприятие (результат) «Оплачены услуги интернета и телефонной связи» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.17.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.18 | Мероприятие (результат) «Оплачена тепловая энергия» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.18.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 2.19 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на печать газеты» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.19.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 2.20 | Мероприятие (результат) «Оплачен транспортный налог» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.20.1 | Контрольная точка. | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.21 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на ГСМ» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 2.21.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2028 | 31.12.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1 Под мониторингом реализации муниципальной программы представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению отклонений фактических параметров от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2 Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4 Формирование ежеквартального отчета о реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов такой муниципальной программы подлежат отражению фактические сведения о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6 При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов структурных элементов за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

## ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных

## элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8 Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

## 7.9 Ответственный исполнитель, исполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в экономический отдел и финансовое управление администрации Беловского муниципального округа годовой отчет о реализации муниципальной программы в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Пресса» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | «МП» | + | Шт. | 800 | 2025 | 800 | 800 | 800 | - | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Мин. | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 215 |
| 1.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Шт. | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 25 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Мин. | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 215 |
| 1.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Шт. | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 25 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Мин. | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 215 |
| 1.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | Шт. | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 25 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализовано своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | Количество эфирного времени, затраченного на сюжеты о Беловском муниципальном округе на ТВ-каналах региона | Мин. | 215 | 2025 | 215 | 215 | 215 |
| 2 | Реализовано своевременное обеспечение граждан информацией о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | Количество информативных публикаций о Беловском муниципальном округе в других печатных изданиях | Шт. | 25 | 2025 | 25 | 25 | 25 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» (всего), в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на информационные и имиджевые услуги немуниципальных печатных редакций, издательств, предприятий и организаций, электронных СМИ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на изготовление и размещение видеосюжетов социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Получены информационные и имиджевые услуги немуниципальных печатных редакций, издательств, предприятий и организаций, электронных СМИ» в 2026 году реализации | X | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Выпущены публикации в немуниципальных печатных редакциях, издательствах, предприятиях и организациях, электронных СМИ» | 31.01.2026 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» в 2026 году реализации | X | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Выпущены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» | 31.01.2026 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Получены информационные и имиджевые услуги немуниципальных печатных редакций, издательств, предприятий и организаций, электронных СМИ» в 2027 году реализации | X | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Выпущены публикации в немуниципальных печатных редакциях, издательствах, предприятиях и организациях, электронных СМИ» | 31.01.2027 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» в 2027 году реализации | X | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Выпущены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» | 31.01.2027 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Получены информационные и имиджевые услуги немуниципальных печатных редакций, издательств, предприятий и организаций, электронных СМИ» в 2026 году реализации | X | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Выпущены публикации в немуниципальных печатных редакциях, издательствах, предприятиях и организациях, электронных СМИ» | 31.01.2028 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Изготовлены и размещены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» в 2028 году реализации | X | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Выпущены видеосюжеты социальной тематики в местных и региональных телерадиокомпаниях» | 31.01.2028 | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности редакции газеты»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Пресса» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эфирное время телерадиокомпаний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | + | Мин. | 215 | 2025 | 215 | 215 | 215 | - | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | «МП» | + | Шт. | 25 | 2025 | 25 | 25 | 25 | - | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | «МП» | Шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | «МП» | Шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | «МП» | Шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечена деятельность редакции газеты | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | Количество публикаций о Беловском муниципальном округе в газете «Сельские зори» | Шт. | 800 | 2025 | 800 | 800 | 800 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности редакции газеты» (всего), в том числе | 4 130,0 | 4 130,0 | 4 130,0 | 12 390,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4 130,0 | 4 130,0 | 4 130,0 | 12 390,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выплачена заработная плата | 2 633,6 | 2 633,6 | 2 633,6 | 7 900,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 633,6 | 2 633,6 | 2 633,6 | 7 900,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Начислено на оплату труда страховых взносов | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 2 386,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 795,4 | 795,4 | 795,4 | 2 386,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплачены услуги интернета и телефонной связи | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 69,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 69,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплачена тепловая энергия | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплачены расходы на печать газеты | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплачен транспортный налог | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплачены расходы на ГСМ | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 126,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 126,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности редакции газеты |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выплачена заработная плата» в 2026 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. | 31.01.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Начислено на оплату труда страховых взносов» в 2026 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. | 31.01.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Оплачены услуги интернета и телефонной связи» в 2026 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Оплачена тепловая энергия» в 2026 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на печать газеты» в 2026 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Оплачен транспортный налог» в 2026 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. | 31.01.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на ГСМ» в 2026 году реализации | Х | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2026 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Выплачена заработная плата» в 2027 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. | 31.01.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Начислено на оплату труда страховых взносов» в 2027 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. | 31.01.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Оплачены услуги интернета и телефонной связи» в 2027 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.11 | Мероприятие (результат) «Оплачена тепловая энергия» в 2027 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.12 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на печать газеты» в 2027 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 1.13 | Мероприятие (результат) «Оплачен транспортный налог» в 2027 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.13.1 | Контрольная точка. | 31.01.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.14 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на ГСМ» в 2027 году реализации | Х | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.14.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2027 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 1.15 | Мероприятие (результат) «Выплачена заработная плата» в 2028 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.15.1 | Контрольная точка. | 31.01.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.16 | Мероприятие (результат) «Начислено на оплату труда страховых взносов» в 2028 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.16.1 | Контрольная точка. | 31.01.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.17 | Мероприятие (результат) «Оплачены услуги интернета и телефонной связи» в 2028 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.17.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.18 | Мероприятие (результат) «Оплачена тепловая энергия» в 2028 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.18.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, акт, платежный документ |
| 1.19 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на печать газеты» в 2028 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.19.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |
| 1.20 | Мероприятие (результат) «Оплачен транспортный налог» в 2028 году реализации | X | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.20.1 | Контрольная точка. | 31.01.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.21 | Мероприятие (результат) «Оплачены расходы на ГСМ» в 2028 году реализации | Х | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» |  |
| 1.21.1 | Контрольная точка только в части осуществления закупок товаров, работ, услуг | 31.01.2028 | МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» | Муниципальный контракт, УПД, платежный документ |