ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественность в Беловском муниципальном округе»

на 2026-2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния информационной политики, формирования элементов правительства и работы с общественностью Беловского муниципального округа

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественность в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» является улучшение предоставления качества государственных и муниципальных услуг населению в Беловском муниципальном округе.

Программа разработана с целью создания условий для развития и совершенствования форм местного самоуправления на территории Беловского муниципального округа и повышения уровня социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории округа.

Решение выявленных проблем возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных:

на развитие информационных технологий при оказании муниципальных и государственных услуг;

на повышение качества использования информационных и телекоммуникационных технологий;

на  создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Беловском муниципальном округе и повышения эффективности муниципального управления;

на создание экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив;

на стимулирование граждан к достижению высоких результатов в экономике, культуре, науке, образовании, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, бытовом, коммунальном и социальном обеспечении населения.

Концепция решения вопросов в сфере муниципального управления Беловского муниципального округа основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период 2026-2028 гг. программы «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественность в Беловском муниципальном округе», которая включает подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач совершенствования системы муниципального управления.

- Описание приоритетов и  целей политики Беловского  муниципального округа  в сфере реализации муниципальной  программы

Система целеполагания муниципальной программы сформирована с учетом национальных целей развития на период  до 2030 и на перспективу 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 « О национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030 и на перспективу 2036 года».

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, повышения эффективности и результативности деятельности муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса;

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, эффективности деятельности муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса;

- взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями и организациями всех форм собственности;

- поощрение граждан, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций за выдающие заслуги в экономике, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении и иные заслуги перед Беловским муниципальным округом, а также в связи с государственными и профессиональными праздниками, юбилейными и праздничными датами.

- Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в сфере информационной политики, формирования элементов правительства и работы с общественность в Беловском муниципальном округе

# Основные задачи муниципальной программы:

# - формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации;

# - создание экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив, стимулирование граждан к достижению высоких результатов в экономике, культуре, науке, образовании, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, бытовом, коммунальном и социальном обеспечении населения Беловского муниципального округа.

Паспорт

муниципальной программы

«Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественность в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Врио заместителя главы округа по экономике |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации |
|  | Цель 2: взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм собственности. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Информатизация администрации Беловского муниципального округа» |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан» |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской обасти - Кузбасса |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика» | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа | - |

| 2. | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа | «МП» | + | Чел. | 450 | 2025 | 450 | 450 | 450 | - | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа | - |

## 3. План достижения показателей программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика» | «МП» | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм собственности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа | «МП» | чел. | 100 | 150 | 100 | 100 | 450 |

## План достижения показателей программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика» | «МП» | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм собственности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа | «МП» | чел. | 100 | 150 | 100 | 100 | 450 |

## План достижения показателей программы в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика» | «МП» | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм собственности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа | «МП» | чел. | 100 | 150 | 100 | 100 | 450 |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий ) «Информатизация администрации Беловского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 года |  |
|  | Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений в сфере информатизации, развития информационного общества, формирования электронного правительства и административной реформы | Создание благоприятного социально-экономического и морального климата, реализация мероприятий имеющих общественное значение, способствуют развитию Беловского муниципального округа | % подключения рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика |
|  | Направление (комплекс процессных мероприятий) «Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан» |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 года |  |
|  | Стимулирование граждан к достижению высоких результатов в экономике, культуре, образовании, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, бытовом и социальном обеспечении населения Беловского муниципального округа. | Создание условий дополнительной мотивации к эффективной трудовой и социальной деятельности граждан, повышению уровня профессионализма. | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» (всего), в том числе | 13267,2 | 13267,2 | 13267,2 | 39801,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13267,2 | 13267,2 | 13267,2 | 39801,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информатизация администрации Беловского муниципального округа» | 6207,2 | 6207,2 | 6207,2 | 18621,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6207,2 | 6207,2 | 6207,2 | 18621,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий) «Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан» | 7060,0 | 7060,0 | 7060,0 | 21180,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7060,0 | 7060,0 | 7060,0 | 21180,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений в сфере информатизации, развития информационного общества, формирования электронного правительства и административной реформы; стимулирование граждан к достижению высоких результатов в экономике, культуре, образовании, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, бытовом и социальном обеспечении населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «подключено рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «К информационно-телекоммуникационному сервису подключены пользователи» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «подключено рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «К информационно-телекоммуникационному сервису подключены пользователи» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «подключено рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «К информационно-телекоммуникационному сервису подключены пользователи» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1 Под  мониторингом  реализации  муниципальной программы  представляет собой  систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных  элементов,  определению  отклонений  фактических  параметров  от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4  Формирование ежеквартального отчета о реализации  муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца,    следующего  за  отчетным  периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы  осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов  такой  муниципальной программы  подлежат  отражению  фактические  сведения  о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в)  показатели  финансового  обеспечения  за  счет  всех  источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование  отчетности  осуществляется  с  учетом  сопоставимости  с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы  включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6  При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов  обязательно  представление  документов,  подтверждающих  достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических  значений  показателей  и  результатов  структурных  элементов  за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е)  данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  иных  средств  на реализацию муниципальной программы;

## ж)  предложения  о  корректировке,  досрочном  прекращении  структурных

## элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 7.9 Ответственный  исполнитель,  исполнители  и  участники  муниципальных программ обеспечивают  достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации  муниципальных программ  готовит  сводный  годовой  доклад  о  ходе  реализации  и  об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном  прекращении  реализации  муниципальной программы  в  целом  или  ее  структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет  в  экономический  отдел  и  финансовое  управление администрации Беловского муниципального  округа  годовой  отчет  о  реализации  муниципальной программы  в  2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы  (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы  не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы  на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной  программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Информатизация администрации Беловского муниципального округа»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Информатизация администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика» | «МП» | + | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информатизация администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика» | «МП» | %. | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информатизация администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика» | «МП» | %. | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Информатизация администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика» | «МП» | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Развитие информационного общества, формирование электронного правительства и административной реформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика» | Обеспеченность подключения рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика» | Подключены рабочие места сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика» | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Информатизация администрации Беловского муниципального округа» (всего), в том числе | 13267,2 | 13267,2 | 13267,2 | 39801,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13267,2 | 13267,2 | 13267,2 | 39801,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений в сфере информатизации, развития информационного общества, формирования электронного правительства и административной реформы |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Подключено рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика»» в 2026 году реализации | X | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «К информационно-телекоммуникационному сервису подключены пользователи» | 31.12.2026 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| Мероприятие (результат) «Подключено рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота «еЛогика»» в 2027 году реализации | X | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «К информационно-телекоммуникационному сервису подключены пользователи» | 31.12.2027 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| Мероприятие (результат) «Подключено рабочих мест сотрудников администрации Беловского муниципального округа к системе электронного документооборота «еЛогика»» | X | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «К информационно-телекоммуникационному сервису подключены пользователи» | 31.12.2028 | Отдел информатизации и компьютерного обеспечения администрации Беловского муниципального округа |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа | «МП» | + | чел. | 0 | 2025 | 450 | 450 | 450 | - | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа | «МП» | чел. | 100 | 150 | 100 | 100 | 450 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа | «МП» | чел. | 100 | 150 | 100 | 1000 | 450 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями, некоммерческими организациями и организациями всех форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа | «МП» | чел. | 100 | 150 | 100 | 1000 | 450 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наменование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование граждан к достижению высоких результатов в экономике, культуре, образовании, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, бытовом и социальном обеспечении населения Беловского муниципального округа | Стимулирование граждан к достижению высоких результатов | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально- экономическом развитии Беловского муниципального округа | чел | 450 | 2025 | 450 | 450 | 450 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан» (всего), в том числе | 7060,0 | 7060,0 | 7060,0 | 21180,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7060,0 | 7060,0 | 7060,0 | 21180,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Стимулирование граждан к достижению высоких результатов в экономике, культуре, образовании, здравоохранении, спорте, сельском хозяйстве, бытовом и социальном обеспечении населения Беловского муниципального округа |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа» в 2026 году реализации | X | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Выплаты осуществлены » | 31.12.2026 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| Мероприятие (результат) «Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа» в 2027 году реализации | X | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» | 31.12.2027 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| Мероприятие (результат) «Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии Беловского муниципального округа» в 2028 году реализации | X | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |
| Контрольная точка. «Выплаты осуществлены» | 31.12.2028 | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Беловского муниципального округа |  |