ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

Беловского муниципального округа

от _________ 2025 г. №

Муниципальная программа

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций

в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния сферы предупреждения чрезвычайных ситуаций в Беловском муниципальном округе

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей средой. Пожары, аварии и чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера представляют угрозу устойчивому социально-экономическому развитию и оказывают существенное влияние на жизнедеятельность населения Беловского муниципального округа.

В связи с этим, взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций является приоритетной задачей.

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления, направленными на предупреждение чрезвычайных ситуаций и выполняемыми в рамках данной муниципальной программы является мониторинг оперативной обстановки и процессов, происходящих на территории Беловского муниципального округа, а также повышение уровня готовности к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

Ежегодно территория Беловского муниципального округа подвергается паводковым явлениям, нередко приводящим к ущербу. В зоне вероятного подтопления паводковыми водами находится 9 населенных пунктов с численностью населения 261 человека.

В период с 2022 по 2024 год на территории Беловского муниципального округа было зарегистрировано 14 случаев гибели на водных объектах в купальный сезон. Анализ происшествий показывает, что основными причинами явились:

купание людей в неустановленных и необорудованных для данных целей местах;

купание в состоянии алкогольного опьянения;

несчастные случаи.

Обстановка осложняется наличием на территории Беловского муниципального округа Беловского водохранилища – крупнейшего искусственного водного объекта в Кемеровской области – Кузбасса, являющегося излюбленным местом отдыха населения и рыбной ловли.

Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории Беловского муниципального округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Беловского муниципального округа;

- снизить количество погибших, пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшить экономический ущерб;

- осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-  поддерживать в готовности и совершенствовать муниципальную систему оповещения населения, что позволит своевременно доводить до населения сигналы опасности и необходимую информацию об обстановке и порядке поведения в создавшихся условиях;

- обеспечить создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- повысить уровень подготовки населения Беловского муниципального округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

2. Описание приоритетов и целей политики Беловского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

# Основные цели муниципальной программы:

# - предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Беловского муниципального округа.

# 3. Задачи муниципального управления Беловского муниципального округа, способы их эффективного решения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

В целях предупреждения чрезвычайных ситуация на территории Беловского муниципального округа определены направления (подпрограммы) и разработаны показатели муниципальной программы:

1. Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.

показатели:

обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период;

приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах;

приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности.

2. Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа.

показатели:

эксплуатационно-техническое обслуживание;

обеспечение основного и резервного каналов связи;

создание и содержание резервов технических средств оповещения.

3. Комплекс процессных мероприятий 3: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

показатели:

приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

# Основные задачи муниципальной программы:

- мониторинг паводковой обстановки на территории Беловского муниципального округа;

- проведение профилактической работы с населением о соблюдении правил безопасности;

- поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа;

- доведение до нормативных показателей резервов материальных ресурсов для обеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Паспорт

муниципальной программы

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций

в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы округа (по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Беловского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Беловского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 2. Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. 3. Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | «МП» |  | тыс. руб. | 200 | 2025 | 200 | 200 | 200 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» |  | тыс. руб. | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 | - | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» |  | тыс. руб. | 10 | 2025 | 10 | 10 | 10 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 1 900,0 | 2025 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 300 | 2025 | 300 | 300 | 300 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |
| 2.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 500 | 2025 | 500 | 2000 | 2000 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» |  | тыс. руб. | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | «МП» | тыс. руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 1900,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |

## План достижения показателей программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | «МП» | тыс. руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 1900,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |

## План достижения показателей программы в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | «МП» | тыс. руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 1900,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 1.1 | Круглосуточное наблюдение за фактическим уровнем рек в паводковый период | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводкоопасного периода; своевременное оповещение населения Беловского муниципального округа об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период |
| 1.2 | Информирование населения о правилах безопасности на водных объектах, запрете купания в несанкционированных и опасных местах | Повышение информированности населения о правилах безопасности на водных объектах, запрете купания в несанкционированных и опасных местах | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах |
| 1.3 | Информирование населения при проведении профилактических мероприятий | Повышение информированности населения | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 2.1 | Проведение эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа |
| 2.2 | Обеспечение бесперебойной работы муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Обеспечение своевременного оповещения населения Беловского муниципального округа | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа |
| 2.3 | Наличие резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Своевременный ремонт технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 3.1 | Наличие материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Своевременное обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения пострадавшего при чрезвычайных ситуациях; проведение аварийно-восстановительных работ | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» | 3010,0 | 4510,0 | 4510,0 | 12030,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. | 2700,0 | 4200,0 | 4200,0 | 11100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2700,0 | 4200,0 | 4200,0 | 11100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.05.2026 |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта на услуги видеонаблюдения» | 01.01.2026 | 31.05.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.05.2027 |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта на услуги видеонаблюдения» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период» в 2028 году реализации | 01.03.2028 | 31.05.2028 |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта на услуги видеонаблюдения» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Акт выполненных работ |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.8.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.9 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 2.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 2.10 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 2.10.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 2.11 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 2.11.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 2.12 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 2.12.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 3.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 3.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1 Под мониторингом реализации муниципальной программы представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению отклонений фактических параметров от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3 Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4 Формирование ежеквартального отчета о реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

## Формирование годового отчета о реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

## Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

## Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов такой муниципальной программы подлежат отражению фактические сведения о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6 При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов структурных элементов за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

## ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 7.9 Ответственный исполнитель, исполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Беловского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в экономический отдел и финансовое управление администрации Беловского муниципального округа годовой отчет о реализации муниципальной программы в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения, которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения, которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах,

охрана их жизни и здоровья»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | «МП» |  | тыс. руб. | 200 | 2025 | 200 | 200 | 200 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» |  | тыс. руб. | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 | - | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» |  | тыс. руб. | 10 | 2025 | 10 | 10 | 10 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | «МП» | тыс. руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.2 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1.3 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | «МП» | тыс. руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.2 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1.3 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | «МП» | тыс. руб. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.2 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1.3 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | Обеспечение круглосуточного наблюдение за фактическим уровнем рек в паводковый период | Заключены муниципальные контракты на обслуживание комплексов видеонаблюдения | тыс. руб. | 200 | 2025 | 200 | 200 | 200 |
| 2. | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | Приобретены и установлены аншлаги, знаки безопасности на водных объектах | Заключены муниципальные контракты на приобретение и установку аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | тыс. руб. | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | Приобретена наглядная агитация и печатная продукция для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | Заключены муниципальные контракты на приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | тыс. руб. | 10 | 2025 | 10 | 10 | 10 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 780,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта на услуги видеонаблюдения» | 31.05.2026 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2026 году реализации | X | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 31.12.2026 | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа | Акт выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта на услуги видеонаблюдения» | 31.12.2027 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2027 году реализации | X | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 31.12.2027 | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа | Акт выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечение видеомониторинга рек в паводковый период» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта на услуги видеонаблюдения» | 31.05.2028 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2028 году реализации | X | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 31.12.2028 | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа | Акт выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 1 900,0 | 2025 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 300 | 2025 | 300 | 300 | 300 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |
| 1.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 500 | 2025 | 500 | 2000 | 2000 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 1.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 1.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 1.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 1.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1900,0 | 1900,0 |
| 1.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 1.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Заключены муниципальные контракты на эксплуатационно-техническое обслуживание | тыс. руб. | 1900 | 2025 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 2. | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Обеспечены основной и резервный каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Заключены муниципальные контракты на обеспечение основного и резервного каналов связи | тыс. руб. | 300 | 2025 | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Наличие резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | Заключены муниципальные контракты на поставку резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа | тыс. руб. | 500 | 2025 | 500 | 2000 | 2000 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. | 2700,0 | 4200,0 | 4200,0 | 11100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2700,0 | 4200,0 | 4200,0 | 11100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Эксплуатационно-техническое обслуживание | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 5700,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 5700,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение основного и резервного каналов связи | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и содержание резервов технических средств оповещения | 500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |  |  |  |  |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Беловского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2026 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2026 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2026 году реализации |  |  |  |  |  | X | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2026 | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2026 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2026 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2026 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2026 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2027 году реализации |  |  |  |  |  | X | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2027 | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа | Акт выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2027 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2027 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2027 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2027 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2027 году реализации |  |  |  |  |  | X | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2027 | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа | Акт выполненных работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2028 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2028 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2028 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2028 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2028 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2028 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2028 году реализации |  |  |  |  |  | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 |  | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  | 31.12.2028 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Беловском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» |  | тыс. руб. | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 | - | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Наличие материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Заключены муниципальные контракты на приобретение в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | тыс. руб. | 50 | 2025 | 50 | 50 | 50 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2027 году реализации | X | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Территориальные управления администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Отдел ГО и ЧС администрации Беловского муниципального округа | Муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |